## POA 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
“Año del Fomento de las Exportaciones”
PLAN OPERATIVO 2019
Foco Estratégico 1: Regulación e Implementación Normativa
Objetivo General 1: Emitir, Actualizar e Implementar las normativas contables en las Instituciones del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (1.1): Elaborar y actualizar las normativas contables para el fortalecimiento y consolidación de las finanzas del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.1.1): Emitida y actualizada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | Cronogramas | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.1.1.1 Elaboración y Actualización de Normativa Contable. | 1.1.1.1.a. Cantidad de Normativa Contable, elaboradas. | 6 | 1. Levantar Información sobre la normativa a elaborar y/o actualizar. | A)Comunicación de remisión a la Dirección General B)Material Normativo Elaborado | Dirección de Normas y Procedimientos ® Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros (I) Dirección de Análisis de la Información Financiera (I) Departamento de Comunicaciones (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 11150633.15 | bar: T-I 3 to T-IV 12
2. Revisar y consultar otras prácticas o normas nacionales o internacionales. | bar: T-I 3 to T-IV 12
| 1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable, actualizadas. | 3 | 3. Redactar el borrador de la normativa. y/o guión en el caso del material audiovisual | bar: T-I 1 to T-II 4
4. Grabar Material audiovisual. | bar: T-I 3 to T-III 9
5. Revisar borrador de la normativa por las áreas correspondientes. | bar: T-I 3 to T-III 9
| 1.1.1.1.c Cantidad de material normativo audiovisual, elaborados. | 3 | 6. Aplicar correcciones o sugerencias de las áreas. | bar: T-I 3 to T-IV 12
7. Remitir a la Dirección General para aprobación. | bar: T-I 3 to T-IV 12
Iniciativa Estratégica (1.2): Implementar las Normativas Contables en las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.2.1): Implementada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.2.1.1 Capacitación en Normativa Contable. | 1.2.1.1.a. Cantidad de Plan Plurianual de Capacitación 2020-2021, elaborado. | 1 | 1. Determinar las normativas y temas a impartir. | A) Plan Plurianual de Capacitación elaborado, B) Comunicación de remisión para aprobación, C) Convocatoria a Capacitación, D) Lista de Participantes. | -Dirección de Normas y Procedimientos ® -Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros (I) -Departamento Administrativo y Financieros (I) -Departamento de Recursos Humanos (I) -Departamento de Comunicaciones (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 18963187.96 | bar: T-I 1
2. Elaborar Esquema de Capacitación y Cronograma. | bar: T-I 1 to T-I 2
3. Elaborar documento. | bar: T-I 2
4. Remitir a la Dirección General para aprobación. | bar: T-I 3
| 1.2.1.1.b. Cantidad de Instituciones del Gobierno General capacitadas en Normativa Contable. | 180 | 5. Elaborar material didáctico. | bar: T-I 2 to T-I 3; T-III 8 to T-III 9
6. Gestionar logística. | bar: T-II 4 to T-IV 11
7. Efectuar la capacitación. | bar: T-III 9 to T-IV 11
8. Realizar informe de evaluación y datos estadísticos. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
| 1.2.1.1.c. Cantidad de Socializaciones realizadas con las áreas internas sobre Normativas Contables. | 4 | 9. Coordinar con las áreas sustantivas. | bar: T-I 3 to T-IV 12
10. Preparar material didáctico. | bar: T-I 3 to T-IV 11
11. Realizar socialización. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 11
1.2.1.2 Asistencia Normativa en el Sistema de Contabilidad Gubernamental | 1.2.1.2.a. Porcentaje de Asistencia Normativa Contable, efectuadas. | 100% | 1. Realizar levantamiento de especificaciones con el solicitante. | A)Correos Electrónicos con Respuestas. | Dirección de Normas y Procedimientos ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 4589422.35
2. Consultar fuentes de Información.
3. Dar respuesta al solicitante.
4. Elaborar estadísticas de las asistencias.
1.2.1.3 Orientación a Instituciones Educativas y Gremiales sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1.2.1.3.a. Cantidad de inducciones a Centros Educativos sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental, realizadas. | 10 | 1. Determinar los centros educativos. | A) Listado de Participantes B)Fotos. | Dirección de Normas y Procedimientos ® Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros (I) Dirección de Análisis de la Información Financiera (I) -Departamento de Recursos Humanos (I) Departamento de Comunicaciones (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 5899289.15 | bar: T-I 1 to T-I 2
2. Elaborar material didáctico. | bar: T-I 1 to T-I 3
3. Gestionar logística. | bar: T-I 2 to T-IV 11
4. Impartir socialización.
5. Realizar informe de evaluación y datos estadísticos. | bar: T-I 3 to T-IV 12
Iniciativa Estratégica (1.3): Establecer un sistema de acreditación de las instituciones del Sector Público y los técnicos de contabilidad por el cumplimiento normativo.
Resultado Esperado (1.3.1): Acreditadas las instituciones del Sector Público en el cumplimiento de la normativa contable.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.3.1.1. Sistema de Acreditación para el Monitoreo del Cumplimiento de la Normativa Contable. | 1.3.1.1.a. Cantidad de Marco Metodológico para la implementación del Sistema de Acreditación, elaborado. | 1 | 1- Levantar Información. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 3142737.46 | bar: T-I 1 to T-I 3
2- Organizar los hallazgos. | bar: T-I 1 to T-I 3
| 1.3.1.1.b. Cantidad de Informes con las Instituciones acreditadas en el cumplimiento de la normativa contable del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 2 | 3- Elaboración del Informe. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
4- Revisar y remitir a la Dirección General. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
Foco Estratégico 2: Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo General (2): Monitorear y evaluar los registros y operaciones contables para producir información económica y financiera oportuna, fiable, integrada y consolidada del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (2.1): Monitorear y evaluar los registros contables y operaciones financieras de las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (2.1.1): Monitoreados y analizados los registros contables del Sistema de Contabilidad y las Operaciones financieras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | T-I 1: Cronogramas | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.1.1.1. Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública. | 2.1.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos. | 170 | 1. Analizar y dar seguimiento al registro en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | A) Informes Mensuales y monitoreo mediante el sistema en Planilla de Excel. B) Informe de casos elaborados. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 14281740.8
| 2.1.1.1.b.Porcentaje de Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF. | 100% | 2. Documentar e informar sobre errores identificados en el proceso de análisis de los registros contables para su solución.
| 2.1.1.1.c. Porcentaje Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda. | 100%
2.1.1.2. Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Gobierno Central. | 2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras con sus activos fijos registrados. | 165 | 1. Analizar y dar seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). | A) Planilla en Excel de monitoreo mediante el sistema. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 14462663.32
2. Dar soporte a los usuarios que registran en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).
2.1.1.3. Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes. | 2.1.1.3.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF. | 251 | 1. Analizar la coherencia de los registros de las ejecuciones presupuestaria efectuados por las Unidades Ejecutoras en el SIGEF, al igual que en otras herramientas. | A)Planilla de seguimiento, registros en el Sistema de Servicios (SIS) y Reporte SIGEF B) Registros en SIPRECON, CIFE, SIPREGOL u otros sistemas, Planillas de Excel. C) Emails remitidos a las instituciones. D) Planillas e informes elaborados de los Monitoreos realizados | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 14982740.5
| 2.1.1.3.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se le monitorean los registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades). | 512 | 2. Analizar la consistencia de las resoluciones recibidas y el expediente de anticipo financiero para el registro de ésta en el SIGEF.
3. Registrar y monitorear en el Subsistema UEPEX los Convenios recibidos.
| 2.1.1.3.c. Porcentaje de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria. | 100% | 4. Realizar seguimiento para la regularización del Gasto, incluyendo la conciliación de los movimientos de las cuentas bancarias.
5. Remitir Planillas a DIGEPRES, para la asignación de Cuotas Presupuestarias.
| 2.1.1.3.d. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera. | 100% | 6. Verificar la coherencia y consistencia de los datos contenidos en los Informes de Desembolsos, recibido de la Dirección General de Crédito Público.
Iniciativas Estratégicas (2.2): Asesorar y dar seguimiento a las Instituciones del Sector Público conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Resultado Esperado (2.2.1): Asesoradas las Instituciones del Sector Público conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.2.1.1. Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme al Sistema de Contabilidad Pública. | 2.2.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF. | 165 | 1. Asesorar para el registro de asientos de diario en la contabilidad de cada Unidad Ejecutora. | A) Informes sobre Asesoría a las Instituciones, B) Planillas de seguimiento. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 18397472.71
2. Analizar y aprobar propuestas de asientos de diario de las Unidades Ejecutoras.
| 2.2.1.1.b. Cantidad de Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Seguridad Social y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros. | 292 | 3. Visitar a instituciones del Sector Público Dominicano, para la organización de sus oficinas de contabilidad y registros Contables.
Iniciativas Estratégicas (2.3): Producir información económica y financiera analizando su fiabilidad y oportunidad, para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Resultados Esperados (2.3.1): Elaborados Estados (Financieros, Presupuestarios y Económicos) para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público dominicano.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.3.1.1. Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central, Elaborados. | 2 | 1. Elaborar Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimiento Financiero de Activos Netos/ Patrimonio y sus Notas Explicativas. | A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas al Cierre 2018 y Corte 2019. | Dirección de Procesamientos Contables ®. Dirección de Análisis de la Información Financiera (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 33609441.5 | bar: T-I 2; T-III 8
2 Elaborar Cuadros y Anexos de la Ejecución Presupuestaria incluidas en el ERIR en el Corte Semestral y Cierre Fiscal. | bar: T-I 2; T-III 8
| 2.3.1.1.b. Cantidad de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria de Instituciones (Gobierno Central, Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades) incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 336 | 3. Revisar y Analizar de los Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades, recibidos. | bar: T-I 2; T-III 8
| 2.3.1.1.c. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos y Patrimoniales realizados al Cierre 2018 y Corte 2019. | 2 | 4- Organizar y Analizar los hallazgos. | A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas al Cierre 2018 y Corte 2019. | Dirección de Procesamientos Contables ®. Dirección de Análisis de la Información Financiera (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
5- Elaborar del Informe. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
6- Revisar y remitir a la Dirección General. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
2.3.1.2. Estados Financieros Consolidados del Sector Público. | 2.3.1.2.a. Cantidad de Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas o Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y de la Administración General, Consolidados. | 3 | 1. Analizar estados financieros recibidos. | a)Estados Financieros Consolidados. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 15985260.8 | bar: T-III 9
2. Elaborar hoja de trabajo para consolidación de Estados Financieros recibidos. | bar: T-III 9
3. Consolidar Estados Financieros según nivel de Gobierno. | bar: T-III 9
2.3.1.3. Elaboración de Estados para la Gestión Financiera Pública . | 2.3.1.3.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social, elaborados. | 13 | 1. Analizar los datos de las Ejecuciones Presupuestaria, obtenidas de los diferentes reportes del SIGEF o de las informaciones recibidas de las Instituciones. | A) Estados de Ejecución Presupuestaria elaborados, B) Cuenta-Ahorro-Inversión-Financiamiento, C) Correos Electrónicos. | Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 12659749.52 | bar: T-I 2; T-III 8
2. Elaborar los cuadros de ingresos y gastos bajo las diferentes clasificaciones presupuestarias y estructurar el informe "Estados de Ejecución Presupuestaria." | bar: T-I 2; T-III 8
| 2.3.1.3.b. Cantidad de Cuenta Ahorro Inversión- Financiamiento del Gobierno Central, elaboradas. | 171 | 3. Revisar el informe "Estado de Ejecución Presupuestaria." | bar: T-I 2; T-III 8
4. Elaborar y Revisar la Cuenta Ahorro-Inversión y Financiamiento.
Iniciativa Estratégica (2.4): Elaborar y suministrar Informaciones analíticas y estadísticas para evaluar las Operaciones Económico-Financieras generadas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Resultado Esperado (2.4.1): Orientadas las Informaciones hacia la comprensión de la situación Económica-Financiera.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.4.1.1. Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras. | 2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria, elaborados. | 4 | 1- Levantar información del SIGEF y otras fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 5142737.46
| 2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central, elaborados. | 2 | 2- Organizar los hallazgos metodológicamente. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
| 2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados. | 3 | 3- Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-II 4 to T-IV 12
| 2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados. | 4 | 4- Elaborar informe.
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General.
2.4.1.2. Análisis sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central. | 2.4.1.2.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social, elaborados. | 2 | 1- Levantar información del SIGEF y otras fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 5687266.3 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
| 2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias, elaborados. | 3 | 2- Organizar metodológicamente los hallazgos. | bar: T-II 4 to T-IV 12
| 2.4.1.2.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos, elaborados. | 1 | 3- Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-III 7 to T-III 9
| 2.4.1.2.d. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central, elaborados. | 3 | 4- Elaborar informes. | bar: T-II 4 to T-IV 12
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General. | bar: T-II 4 to T-IV 12
2.4.1.3. Estadísticas Producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). | 2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central, elaborados. | 1 | 1- Levantar información del SIGEF y otras fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 2214222.46 | bar: T-III 7 to T-III 9
2- Organizar metodológicamente los hallazgos. | bar: T-III 7 to T-III 9
3-Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-III 7 to T-III 9
| 2.4.1.3.b. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con las Informaciones requeridas para la conformación de las Cuentas Nacionales, elaborados. | 4 | 4- Revisar y remitir cd a la Dirección General.
2.4.1.4. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Consolidados recibidos de las Instituciones del Sector Público No Financiero. | 2.4.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de la Administración Central corte y cierre, elaborados. | 2 | 1- Levantar información de distintas fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital B) Comunicación de Remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. Dirección de Procesamiento Contable (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 5326723.62 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
2- Organizar los hallazgos metodológicamente. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
| 2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas e Instituciones de Seguridad Social, elaborados. | 3 | 3-Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
4- Elaborar informe. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
2.4.1.5. Elaboración de Informes sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública. | 2.4.1.5.a. Cantidad de Informes sobre el comportamiento de los Costos de la Producción Pública, elaborados. | 1 | 1- Levantar información de distintas fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 3342737.46 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
2- Organizar los hallazgos metodológicamente. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
3-Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
4- Elaborar informe. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Foco Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo General: (3) : Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y de gestión humana, que aseguren un cumplimiento efectivo y con calidad de los objetivos estratégicos, encaminados a un desempeño extraordinario y de excelencia.
Iniciativa Estratégica (3.1): Implementar un Plan de Desarrollo del Talento Humano
Resultado Esperado (3.1.1): Desarrollada la Gestión Humana.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | T-I 1: Cronogramas | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.1.1.1. Aplicación de la Evaluación del Desempeño por Resultados. | 3.1.1.1.a. Cantidad de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio. | 20 | 1. Realizar levantamiento de empleados con período probatorio a término. | A) Formulario de Evaluación período probatorio B) Formulario de Evaluación en Expediente de Persona. C) Oficio de remisión de Planilla al MAP | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1275741.91 | bar: T-II 6; T-IV 12
2 Validar que los formularios recibidos de las diferentes áreas estén debidamente completado. | bar: T-II 6; T-IV 12
3. Gestionar nombramientos, extensión o rescisión de contrato. | bar: T-II 6; T-IV 12
| 3.1.1.1.b. Cantidad de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08. | 305 | 4. Coordinar Taller de retroalimentación sobre la aplicación del Sistema de Evaluación de Desempeño por Resultados. | bar: T-I 1
5. Gestionar la realización de los Acuerdos de Desempeño. | bar: T-I 1 to T-I 2
6. Gestionar la evaluación de los componentes (Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario). | bar: T-IV 12
7. Convocar a comisión los casos que lo requieran. | bar: T-IV 12
8. Tabular Matriz de Resultados de Evaluación del Desempeño. | bar: T-IV 12
3.1.1.2 Reclutamiento y Selección de Personal. | 3.1.1.2.a. Cantidad de Personal Contratado. | 10 | 1. Recibir requisición de Personal. | A) Certificación de Contrato B) Nómina de Personal Contratado C) Acciones de Personal D) Carpeta Física de Concursos E) Comunicaciones de Solicitud enviadas F) Formularios de Entrega de Documentos G) Listado de Asistencia. H) Informe de evaluación psicológico. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1690622.6
2. Gestionar aprobación de suplir vacantes
3. Elaborar bases y aviso del concurso | bar: T-IV 11 to T-IV 12
4. Evaluar los candidatos a ocupar los cargos vacantes.
5. Elaborar informe de evaluación.
6. Gestionar la elaboración de contratos para aprobación.
7. Impartir Taller de Inducción al personal de nuevo ingreso.
| 3.1.1.2.b. Cantidad de Concursos Realizados. | 1 | 8. Publicar cuadros globales de calificaciones. | bar: T-III 9
9. Solicitar Nombramientos. | bar: T-III 9
10.Solicitar evaluación período probatorio. | bar: T-III 9
3.1.1.3 Registro y Control de los Recursos Humanos. | 3.1.1.3.a. Cantidad de Informes de Registros de Asistencia, elaborados. | 4 | 1. Digitar en el Sistema de Registro y Control todas las acciones a tomar referente al personal. | A) Reporte de Asistencia B) Informe Estadística | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1270741.91 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
2. Socializar actualización de Software del Sistema de Ponche. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3. Asignar código al Personal de Nuevo Ingreso. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
4. Generar Reporte de Asistencia. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
5. Realizar estadísticas para medición de Ausentismo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
6. Remitir informe estadístico a los supervisores. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3.1.1.4 Elaboración Nómina de Pago. | 3.1.1.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas. | 100% | 1. Cargar las novedades a la nómina. | A) Nómina de Pago | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1110628.91
2. Procesar Nóminas en el sistema SASP.
3. Recolectar firmas.
4. Procesar los archivos TXT para aprobación de la Contraloría.
5. Cargar en la SUIRP de la Tesorería de la Seguridad Social las diferentes novedades.
3.1.1.5 Asignación de Beneficios al Personal. | 3.1.1.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución. | 100% | 1. Realizar levantamiento del personal que será beneficiado. | A) Nómina de Bono por Desempeño. B) Relación de Entrega Bonos. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 10870741.91 | bar: T-II 5; T-III 7
2. Realizar solicitud de compras de bonos. | bar: T-II 5; T-III 7
3. Generar mediante el Sistema RECLASOFT hojas de cálculos del bono por desempeño. | bar: T-II 6
4. Realizar nómina de pago bono por desempeño. | bar: T-II 6
| 3.1.1.5.b Porcentaje de Incentivos por Rendimiento Otorgado al Personal que no Pertenece al Sistema de Carrera Administrativa. | 100% | 5. Gestionar partida presupuestaria. | bar: T-III 7
6. Realizar levantamiento de personal a ser beneficiados. | bar: T-III 7
7. Solicitar aprobación a la máxima autoridad. | bar: T-III 7
3.1.1.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano. | 3.1.1.6.a. Cantidad de Plan de Capacitación, elaborado. | 1 | 1. Realizar levantamiento de detección de necesidades de capacitación. | A) Planilla de Registro B) Relación de Asistencia C) Formulario de Detección de Necesidades D) Matriz Capacitaciones Impartidas E) Acción de Promoción. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6941300.92 | bar: T-I 1
2. Elaborar el plan de capacitación. | bar: T-I 2
| 3.1.1.6.b. Cantidad de Matriz de Desarrollo del Talento Humano Implementada. | 1 | 3. Socializar políticas de desarrollo. | bar: T-III 7
4. Evaluar puesto que apuntan a la estrategia organizacional. | bar: T-III 8
5. Seleccionar una muestra de los candidatos a ser desarrollados. | bar: T-III 8
6. Gestionar Convenios para Becas de Estudios Universitarios. | bar: T-III 9
| 3.1.1.6.c. Cantidad de Empleados Capacitados (No Repetitivos). | 155 | 7. Gestionar y coordinar capacitaciones presenciales y on-line.
8. Gestionar certificados de participación e insertar en el sistema SASP.
3.1.1.7. Medición de Impacto de Capacitación. | 3.1.1.7.a. Cantidad de Boletín sobre Estadística de Capacitación, elaborado. | 1 | 1. Recolectar información de capacitaciones. | A) Boletín sobre Estadística de Capacitación Elaborado B) Medición de Impacto Capacitaciones. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1035415.25 | bar: T-IV 11
2. Elaborar boletín de estadística de capacitación. | bar: T-IV 11
3. Gestionar aprobación del Boletín. | bar: T-IV 11
4. Aplicar medición de impacto de capacitación. | bar: T-IV 11
| 3.1.1.7.b. Cantidad de capacitaciones a las que se le realizaron Mediciones de Impacto. | 5 | 5. Realizar informe sobre impacto de las capacitaciones. | bar: T-IV 11
3.1.1.8. Riesgo Laboral y Salud Ocupacional. | 3.1.1.8.a. Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud. | 100% | 1. Brindar atención primaria a todo el personal. | A) Informes Médicos. B) Relación de participantes a charlas C) Correos electrónicos y Fotografías D) Reportes realizados a la ARL. F) Informes sobre operativos de promoción y prevención de la salud. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 870741.91
2. Crear historial clínico de los pacientes atendidos.
3. Realizar informe mensual del personal con atención primaria.
4. Realizar requerimiento de medicamento al área de salud correspondiente.
5. Reportar formulario Epidemiológico a la Regional Quinta de Salud del MSP.
6. Gestionar charlas de prevención y promoción de la salud. | bar: T-II 6; T-IV 12
| 3.1.1.8.b. Cantidad de Operativo de Promoción y Prevención de Salud Realizados. | 1 | 7. Reportar a las ARS las diferentes novedades.
8. Realizar gestión de la semana de la salud. | bar: T-III 7
9. Elaborar informe sobre operativos de promoción y prevención de la salud. | bar: T-III 7
3.1.1.9. Encuestas de Satisfacción Laboral. | 3.1.1.9.a. Cantidad de Encuesta de Clima, aplicada. | 1 | 1. Gestionar la elaboración y administración de la encuesta. | A) Formulario Encuestas. B) Plan de Mejora. C) Listado de Socialización. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 770741.91 | bar: T-IV 10
2. Realizar sensibilización sobre encuesta al personal. | bar: T-IV 10
| 3.1.1.9.b. Cantidad de Plan de Acción Elaborado y Socializado. | 2 | 3. Elaborar Plan de Mejora resultados de encuestas. | bar: T-III 7; T-IV 12
4. Socializar Plan de Mejora resultados de encuestas. | bar: T-III 7; T-IV 12
Iniciativas Estratégicas (3.2) : Afianzar el Desempeño Institucional aTravés del Logro de los Objetivos Estratégicos
Resultado Esperado (3.2.1): Lograda la Visión Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | T-I 1: Cronogramas | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.2.1.1. Administración y Control del Plan Estratégico Institucional. | 3.2.1.1.a. Cantidad de Plan Operativo 2020, elaborado. | 1 | 1. Gestionar Jornada de Planificación 2019. | A) POA 2020 elaborado B) Actas de Monitoreo. C) Informes de Evaluación y Monitoreo Trimestral. D) Informes de Ejecución-Física Financiera. E) Comunicación de remisión a la Dirección General. | Departamento de Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 4538296.85 | bar: T-II 5 to T-III 7
2. Completar la Matriz del Plan Operativo Anual 2020 por áreas. | bar: T-III 8
3. Elaborar Plan Operativo Anual 2020. | bar: T-III 9 to T-IV 10
4. Realizar reunión de Monitoreo y evaluación con cada área. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.2.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2019, elaborados. | 4 | 5. Elaborar Actas de Monitoreo. | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
6. Elaborar informes de Monitoreo y Evaluación. | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
7. Elaborar informes de Ejecución Física-Financiera para DIGEPRES. | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
8. Remitir informes para su aprobación a la Dirección General. | bar: T-IV 12
3.2.1.2. Elaboración de Informes de Gestión | 3.2.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión Operativa Mensual, elaborados. | 10 | 1. Gestionar Informaciones de las áreas. | A) Informes mensuales. B) Memoria Anual elaborada C) Comunicación de remisión. | Departamento de Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1764644.23 | bar: T-I 1 to T-IV 10
2. Analizar Información. | bar: T-I 1 to T-IV 10
| 3.2.1.2..b. Cantidad de Memoria Anual 2019, elaborada. | 1 | 3. Elaborar Informes. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
4. Remitir a la Dirección General. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
3.2.1.3 Elaboración y Monitoreo del Plan de Compras. | 3.2.1.3. a. Cantidad de Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Compra 2019, elaborados. | 4 | 1. Levantar información. | A) Plan de Compras elaborado. B) Informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Compras 2020 C) Comunicación de Remisión. | Departamento de Planificación y Desarrollo®, Departamento Administrativo Financiero (I), Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1931898.83 | bar: T-II 4; T-III 8; T-IV 12
2. Consolidar la información. | bar: T-III 9 to T-IV 10
| 3.2.1.3.a. Cantidad de Plan de Compras 2020, elaborado. | 1 | 3. Elaborar Informe. | bar: T-II 4 to T-III 7
4. Remitir a la Dirección General para aprobación. | bar: T-II 4 to T-III 7
5. Cargar al portal de la Dirección de Compras y Contrataciones. | bar: T-II 4 to T-III 7
6. Socializar el Plan de Compras | bar: T-II 4 to T-III 7
Estrategia Derivada (3.3): Gestionar de manera efectiva el sistema de calidad incorporando la identificación y mitigación de riesgo.
Resultado Esperado (3.3.1): Implementados Modelos de Gestión de Calidad
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.3.1.1. Modelo de Excelencia Destinado a Consolidar el Sistema de Calidad. | 3.3.1.1.a Cantidad de Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, implementado. | 1 | 1. Coordinar la ejecución del plan de trabajo | A) Matriz CAF completada B) Informe de Seguimiento elaborado C) Informe de Encuestas elaborado D)Comunicación de Remisión. | Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 4138496.85
| 3.3.1.1.b. Cantidad de Autoevaluación con la metodología CAF, realizada. | 1 | 2 Completar la matriz. | bar: T-I 1 to T-I 3
3. Elaborar plan de mejora. | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
| 3.3.1.1.c. Cantidad de Informe de Seguimiento a Plan de Mejoras, elaborado. | 2 | 4. Elaborar informes. | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
| 3.3.1.1.d. Porcentaje de Encuesta aplicadas, a requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos. | 100% | 5. Remitir Informes a la Dirección General. | bar: T-I 2; T-II 5; T-III 8; T-IV 11
3.3.1.2. Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano. | 3.3.1.2.a. Cantidad de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano. | 4 | 1. Aplicar Instrumento de recolección de Información. | A) Informes de Encuestas elaborados. B) Comunicación de Remisión. | Planificación y Desarrollo ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1395147.5 | bar: T-I 1; T-II 5; T-III 9
2. Tabular datos de Encuestas aplicadas. | bar: T-I 1; T-II 5; T-III 9
3. Elaborar Informe. | bar: T-I 1; T-II 5; T-III 9
4. Remitir Informes a la Dirección General. | bar: T-I 1; T-II 5; T-III 9
3.3.1.3 Administración del Desarrollo Organizacional. | 3.3.1.3.a. Cantidad de propuesta de Estructura Organizacional, elaborada. | 1 | 1. Levantar información. | A) Informe de propuesta de Estructura. B) Manuales, Políticas y Procedimientos, C) Informe de Estadísticas D)Comunicación de Remisión. | Planificación y Desarrollo ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1461296.85 | bar: T-II 6 to T-III 7
2. Diseñar instrumentos de organización de datos. | bar: T-III 8 to T-III 9
3. Presentar Informe de propuesta de Estructura. | bar: T-III 9 to T-IV 10
| 3.3.1.3.b. Cantidad de Informe de Estadísticas institucionales, elaborados. | 1 | 4. Preparar informe de Estadísticas. | bar: T-IV 11 to T-IV 12
5. Remitir Informe a la Dirección General. | bar: T-IV 11 to T-IV 12
Foco Estratégico 4: Gestión de la Comunicación Institucional
Objetivo General: (4) Implementar un modelo de comunicación integral interna y externa, mediante una gestión eficiente de la estrategia de comunicación
Iniciativa Estratégica (4.1) Consolidación y fortalecimiento de la imagen institucional
Resultado Esperado (4.1.1) Fortalecida la Identidad Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | T-I 1: Cronogramas | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
4.1.1.1 Gestión del Posicionamiento Institucional. | 4.1.1.1.a. Cantidad de entrevistas y encuentros con medios de comunicación, gestionados. | 3 | 1.Seleccionar los medios que participarán en el encuentro. | A) Correo electrónico B) Publicación C) portal web e intranet D) Nota de prensa E) Fotos. | Departamento de Comunicaciones ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 744013.79
2. Coordinar entrevista en el medio seleccionado.
3.Elaborar material relacionados a los temas a tratar.
4.Dar seguimiento a la publicación de la información.
5.Difundir en las plataformas de comunicación.
| 4.1.1.1.b. Porcentaje de información sobre las actividades institucionales publicadas a través de los medios de comunicación. | 100% | 6.Coordinar con las diferentes áreas las actividades institucionales que se van a publicar.
| Porcentaje de difusión de informacion sobre las actividades institucionales a traves de los medios de comunicación. |  | 7.Realizar la gestión para la publicación interna y externa en los distintos medios de comunicación.
4.1.1.2. Gestión de Comunicación Digital | 4.1.1.2.a. Cantidad de informes sobre el Plan de Medio, elaborados. | 4 | 1.Planificar contenido para publicación. | A)Informe de ejecución del Plan de medios B)Plan de medios sociales C)Cronograma de planificación de contenido D)Portal web institucional E) intranet e informes F)Material realizado. | Departamento de Comunicaciones ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 679800.44
2.Publicar contenido de acuerdo a lo planificado.
3.Monitorear e interactuar con las redes sociales.
4.Analizar y dar seguimiento
| 4.1.1.2.b. Porcentaje de Actualización del Portal Web Institucional y la Intranet, realizadas. | 100% | 5.Elaborar Informes de redes sociales.
| 4.1.1.2.c. Porcentaje de material audiovisual para plataformas digitales y medios convencionales, elaborado. | 100% | 3.Coordinar con las áreas el contenido.
4.Realizar las etapas de grabación, edición y publicación.
4.1.1.3. Producción de Material Informativo y Promocional. | 4.1.1.3.a. Cantidad de boletín informativo, elaborados. | 4 | 1.Seleccionar contenido para el boletín. | A)Boletín Informativo elaborado, B)Notas de prensa redactadas, C)Documentos diagramados, D) Comunicación de Remisión. | Departamento de Comunicaciones ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 998647.15
2.Diseñar y Diagramar
3.Distribuir a los grupos de interés.
| 4.1.1.3.b. Porcentaje de documentos institucionales Diseñados y/o Diagramados. | 100% | 4.Realizar propuesta de diseño y diagramación del documento.
5.Imprimir y Distribuir.
4.1.1.4. Gestión de la Comunicación Interna. | 4.1.1.4.a. Porcentaje de Informaciones del quehacer institucional, difundidas. | 100% | 1.Coordinar el contenido para su publicación. | A) Correo electrónico B) Intranet C) Documento de la campaña. | Departamento de Comunicaciones ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 696740.33
2.Difundir en las plataformas de comunicación institucionales.
| 4.1.1.4.b. Cantidad de Campaña de Comunicación Interna, difundidas. | 2 | 3.Estructurar esquema de contenido.
4.Cronograma de publicación.
5.Difundir en las plataformas de comunicación institucionales.
4.1.1.5. Implementación del Programa de Responsabilidad Social. | 4.1.1.5.a. Porcentaje de Actividades de Responsabilidad Social, implementadas. | 100% | 1.Identificar y definir actividades a realizar. | A)Cronograma actividades 2019 elaborado, B) Correo electrónico, C) Notas de prensa publicada en los portales institucionales E) fotos. | Departamento de Comunicaciones ®. Recursos Humanos, Administrativo* Todas las áreas institucionales (I) | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 979800.5
2.Determinar fecha y duración actividad.
3.Socializar cronograma actividades con áreas involucradas.
4.Coordiar y Asignar tareas a las áreas involucradas.
5.Ejecutar actividades conforme al cronograma.
4.1.1.6. Protocolo y Eventos. | 4.1.1.6. a Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas. | 100% | 1.Coordinar con las diferentes áreas las actividades institucionales a ser realizadas. | A) Agenda de actividades, B) Fotos, C) Notas de prensa | Departamento de Comunicaciones ®, y todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 579800.44
2.Gestionar agenda de visitas y actividades institucionales
3.Organizar y supervisar actividades programadas
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PRODUCTOS RUTINARIOS DE APOYO
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos. | 1.a. Cantidad de Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, elaborado. | 1 | 1. Identificar las necesidades y/o requerimientos de mantenimiento. | A) Solicitud de mantenimientos B) Formulario de control de mantenimientos C) Requisición D) Cotizaciones E) Ordenes de compras F) Factura G) Informes de evaluación al personal de limpieza. | Departamento Administrativo y Financiero ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 19808472.74
| 1.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos. | 100% | 2. Elaborar el Plan de Acción.
3. Ejecutar el Plan.
4. Realizar mantenimiento según requerimientos o solicitudes recibidas.
5. Realizar informes de evaluación al personal de limpieza.
2. Gestión y Administración del Presupuesto. | 2.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2019, ejecutado. | 100% | 1. Realizar programación de las cuotas. | A) Presupuesto 2019 B) Presupuesto ejecutado C) Programación de cuota D) Informes de corte y cierre E) Políticas de pagos. | Departamento Administrativo y Financiero® y Depto. Planificación y Desarrollo. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 10165971.67
| 2.b.Cantidad de Presupuesto 2020, elaborado. | 1 | 2. Reprogramar las cuotas y crear modificaciones presupuestarias, según las necesidades.
3. Gestionar pagos cumpliendo los tiempos establecidos.
4. Elaborar informe de corte y cierre presupuestario.
3. Administración y Control de las Compras. | 3.a. Porcentaje Mínimo del Total de las Compras de Adquisición de Productos de Origen Manufactura o Producción Nacional realizadas a las MIPYMES. | 20% | 1. Seleccionar los requerimientos y el Plan, para distribuir según modalidades y rubro de compras que corresponda. | A) Órdenes de compras B) Solicitudes de bienes y servicios C) Informes de seguimientos al plan de compras, bienes y servicios C) Reporte del Portal Transaccional D) Adjudicaciones E) Carta de constancia y/o formulario F) Página Web DIGECOG y Compras Dominicanas. | Departamento Administrativo y Financiero® y Depto. Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 10808472.74
2.Cargar los procesos al portal de transparencia de la DIGECOG y la DGCP.
| 3.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado. | 100% | 3. Gestionar las compras dando seguimiento a la ley 340-06.
4. Realizar informes.
4. Administración de Correspondencia y Archivo. | 4.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Tramitadas. | 12 | 1. Realizar reportes de correspondencias recibidas y enviadas. | A) Informe generado por el sistema de correspondencia B) Manual de Archivo, Ley 481-08 C) Informe sobre monitoreo D) Formulario de seguimiento E) Reporte de información archivada digitalizada. | Departamento Administrativo y Financiero® , Dirección y Sub-Dirección. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 8948250.15
2. Dar seguimiento a la aplicación del Manual de Archivo.
| 4.b. Cantidad de Informes de Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo. | 12 | 3. Elaborar y presentar Informe de Seguimiento sobre archivo Ordenado.
5. Administración de los Servicios Brindados al Personal. | 5.a. Porcentaje de Servicios de Transportes Suplidos Diariamente acorde a las políticas de la institución. | 100% | 1.Gestionar las rutas de transporte de empleados suplidas diariamente y solicitudes de transporte para servicios de la institución. | A)Solicitud y Reporte de Alimentos Suplidos B) Formulario de Salida diaria de Choferes C) Solicitudes de Transporte D) Solicitudes de salones de conferencia, alimentos y bebidas mediante correo electrónico. E)Planilla de servicio Solicitudes de los salones. | Departamento Administrativo y Financiero® y Depto. De Tecnología de la Información. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 19251369.25
| 5.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos y Bebidas Suplidos. | 100% | 2. Gestionar alimentos solicitados a través del SIGESA a empleados con asignación fija y que laboran horario corrido diariamente.
6. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros. | 6.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas. | 16 | 1. Recopilar las informaciones requeridas. | A) Informes elaborados B) Planillas e Informes publicados en la Página web Institucional (sección de transparencia). | Departamento Administrativo y Financiero® , y Oficina de Acceso a la Información. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 15282475.21
| 6.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados en el Sub-Portal de Transparencia. | 67 | 2. Elaborar los informes correspondientes a los distintos reportes.
3. Gestionar la publicación en el portal de transparencia institucional.
7. Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles. | 7.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles, realizados. | 6 | 1. Incorporar Bienes Muebles al sistema según adquisiciones. | A) Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles B) Reportes consulta de entrada y salida de almacén C) Reporte de corte semestral y cierre fiscal. | Departamento Administrativo y Financiero® , y Depto. Tecnología de la Información. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 10808472.74
2. Elaborar reportes sobre verificación de inventario.
3. Ejecutar inventario Bienes Muebles.
4. Incorporar Bienes de Consumo al sistema de almacén.
5. Elaborar reportes sobre verificación de Bienes de Consumo.
6. Ejecutar inventario de Bienes de Consumo.
8. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 8.a. Cantidad de Estados Financieros 2019, elaborados | 2 | 1. Registrar Cuentas por pagar proveedores. | A) Estados Financieros elaborados. | Departamento Administrativo y Financiero® y Dirección de Procesamiento Contable. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 14524245.78
2. Arquear caja chica.
3. Hacer las conciliaciones bancarias.
4. Generar reportes dinámico del SIGEF.
5. Conciliar registros contables con reportes dinámicos del SIGEF.
6. Preparar Estados Financieros.
9. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos. | 9.a. Porcentaje de ejecución del Plan de Emergencia Institucional. | 100% | 1. Adquirir los insumos requeridos en el plan. | A) Plan de Emergencia Institucional B) Informe sobre el monitoreo del sistema de control de acceso. C) Comunicación de remisión. | Departamento Administrativo y Financiero® , Dirección, Sub-Dirección y Depto. de Recursos Humanos. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 14678524.42
2. Implementar de los parámetros del plan de emergencia.
3. Realizar dos simulacros de evacuación.
4. Elaborar Informe de resultados.
| 9.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo de las Polítícas de Seguridad y Control de Acceso. | 2 | 5. Elaborar informe de Monitoreo de las Políticias de Seguridad y Control de Acceso.
6. Remitir informes.
10. Riesgos y Seguridad TICS. | 10.a. Cantidad de Actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS, Realizado. | 1 | 1. Levantar los Riesgos para Actualizar la Matriz. | A) Matriz de Riesgo B) Formulario de Copia de Seguridad C) Formulario de Solicitud de Acceso D) Listado de participantes de los Círculos E) Informe de Resultado de los Círculos F) Comunicación de remisión. | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ®, Todas las Áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 4610308.9
2. Actualizar la Matriz de Riesgos.
3. Socializar la Matriz de Riegos actualizada al Director General.
| 10.b. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG, Realizado. | 48 | 4. Respaldar y Recuperar la Información de la DIGECOG.
| 10.c. Porcentaje de la Seguridad de Acceso TICS, gestionados. | 100% | 5. Otorgar los Accesos Requeridos a la Plataforma Tecnológica.
6. Revalidar los Perfiles de Usuarios en las Diferentes Plataformas.
| 10.d. Cantidad de Políticas Informáticas Evaluadas a través de los Círculos de Calidad. | 2 | 7. Evaluar políticas.
8. Identificar los miembros del Círculo de Calidad.
9. Crear los Círculos de Calidad.
10. Elaborar informe de evaluación.
11. Remitir Informes.
11. Operaciones TICS. | 11.a. Cantidad de Mantenimientos a Equipos TICS, Realizados. | 12 | 1. Realizar Plan de Mantenimientos. | A) Plan de mantenimientos B) Formulario de mantenimientos. C) Informe de Monitoreo D) Informe de Evaluación E) Formulario de Solicitud de Acceso. F) Documentación Física y Digital de la Red. G) Documentación Esquema de Direccionamiento de la Red. H) Documentación de los Servidores. I) Documentación de la Plataforma de Voz. F) Formulario de Inventario TICS. G) Comunicación de Remisión. | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ®, Todas las Áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6987521.5
2. Realizar mantenimiento a PCs.
3. Realizar mantenimiento a Servidores.
4. Realizar mantenimiento a Central Telefónica.
5. Gestionar mantenimiento a Impresoras.
| 11.b. Cantidad de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS, Realizado. | 12 | 6. Monitorear la Ejecución de los Mantenimientos TICS.
7. Evaluar la Gestión de los Mantenimientos.
8. Elaborar Informes de evaluación y monitoreo.
| 11.c. Cantidad de Documentaciones de Operaciones TICS, Elaboradas. | 4 | 9. Actualizar la Documentación Física y Digital de la Red de Datos.
10. Actualizar el Esquema de Direccionamiento de la Red.
11. Actualizar la Documentación de los Servidores.
12. Documentar la Plataforma de Voz.
13. Realizar el Inventario de los Activos de la Plataforma Tecnológica.
14. Remitir informe a la Dirección General.
12. Asistencia TICS. | 12.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa, realizadas. | 100% | 1. Asistir tecnológicamente a instituciones. | A) Reportes del Sistema de Servicio. | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ®, Todas las Área (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 4674681.69
2. Asistir tecnológicamente a usuarios internos.
13. Desarrollo y Administración de Sistemas de Información. | 13.a. Cantidad de Sistemas de Información actualizados a requerimiento de las áreas. | 100% | 1. Actualizar Softwares Libre. | A) Informe de los Sistema (SIS) B) Formulario de Copia de seguridad C) Listado de Participantes de los Círculos E) Informe de Resultado de los Círculos F)Comunicación de remisión. | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ®, Todas las Áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6426214.68
2. Realizar Copias de Seguridad de los Códigos Fuentes de las Versiones de los Sistemas y documentar.
3. Realizar Copias de Seguridad de las Base de Datos de los Sistemas en Producción y documentar.
| 13.b. Cantidad de Sistemas de Información evaluados a través de los Círculos de Calidad. | 2 | 4. Evaluar Sistemas de Información.
5. Identificar los miembros del Círculo de Calidad.
6. Crear los Círculos de Calidad.
7. Elaborar informe de evaluación.
8. Remitir informe.
14. Gestión de Información Pública. | 14.a. Porcentaje de solicitudes de información pública, atendidas. | 100% | 1. Verificar solicitud de información. | a) Relación de solicitudes de información. b) Formulario demostración de entrega de información. c) Respuesta al ciudadano. d) Reporte del portal 311. e) Relación de quejas y sugerencias. | OAI (R) Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, transferencias corrientes, activos no Financieros. | 460430.77
2. Canalizar la información solicitada.
| 14.b. Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311. | 100% | 3. Verificar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias del portal 311.
| 14.c. Porcentaje de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas. | 100% | 4. Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias.
5. Dar respuesta al ciudadano.
15. Elaboración de Informes Estadísticos. | 15.a. Cantidad de informes estadísticos, realizados. | 4 | 1. Recopilar datos de las solicitudes de información. | a) Relación de solicitudes de información. b) Sub portal de transparencia. c) Informes elaborados. d) Remisión de informes elaborados y recibidos por la Dirección General. | OAI (R) Dpto. Planificación y Desarrollo (I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, transferencias corrientes, activos no Financieros. | 525321.4
2. Graficar datos obtenidos.
3. Publicar informe en el sub portal de transparencia.
| 15.b. Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios de la OAI, elaborado. | 1 | 4. Gestionar la evaluación del servicio recibido.
5. Analizar los resultados del informe.
6. Elaborar informe de brecha.
7. Elaborar plan de mejora.
8. Elaborar informe de brecha.
9. Remitir informe a la Dirección General.
16. Actualización de Información Pública a través de los Portales Web. | 16.a. Porcentaje de Actualizaciones Realizadas al Sub-Portal de Transparencia. | 100% | 1. Canalizar y verificar las informaciones exigidas por la Ley 200-04 y la Resolución 1/18. | a) Sub portal de transparencia. b) Planilla de monitoreo del sub portal. c) Comunicación de remisión d) Documentos disponibles en el portal de datos abiertos. | OAI (R) Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, transferencias corrientes, activos no Financieros. | 417888.62
2. Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas.
3. Realizar monitoreo del sub portal de transparencia.
4. Remitir planilla de monitoreo.
| 16.b. Cantidad de Actualizaciones Realizadas al Portal de Datos Abiertos. | 4 | 5. Colgar en el portal de datos abiertos las informaciones.
17. Elaboración y Legalización de Contratos. | 17.a. Porcentaje de Contratos y Adendas Elaborados y Legalizados. | 100% | 1. Recibir la acción de personal del Depto. RRHH o Acta de adjudicación para Contratos de Servicios. | A) Solicitud de elaboración de contrato vía física o digital B) Contrato legalizado C) Fotocopias de adendas. | Departamento Jurídico. ® RR.HH. (I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, transferencias corrientes, activos no Financieros. | 2247680.71
2. Elaborar contratos y adendas.
3. Gestionar legalización de contratos y adendas.
4. Verificar la certificación del Contrato y adenda por la Contraloría General de la República.
5. Gestionar renovación de contratos, en los casos que aplique.
18. Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales. | 18.a. Cantidad Acuerdos y Convenios Verificados. | 4 | 1. Solicitar información sobre estatus de ejecución de acuerdos a las áreas involucradas de la DIGECOG. | A)Informe de gestión de seguimiento B) Comunicación de remisión. | Departamento Jurídico. ® Dirección General (I). | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 962285.2
2. Elaborar informe de gestión de seguimiento.
3.Remitir informe de seguimiento a la Dirección General.
19. Asistencia Legal a todas las Áreas de DIGECOG. | 19.a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra. | 100% | 1. Asistir a la convocatoria del comité de compra. | A) Copias de actas de compra firmadas, B) Solicitud de asesoría, Copia física o digital del informe de asesoría. | Departamento Jurídico.® Áreas Solicitantes (I) , Comité de Compras y Contrataciones (I). | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 935880.54
2. Elaborar actas (Actas de evaluación, aprobación y actas de adjudicación).
4. Gestionar firmas de los miembros del Comité de Compras.
3. Remitir actas a la Unidad Operativa de Compras.
| 19.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas. | 100% | 4. Clasificar solicitud de asesoría.
5. Realizar procedimientos de ejecución acorde a la solicitud.
6. Emitir información legal en respuesta a la solicitud.
20. Divulgación de Leyes, Reglamentos y Resoluciones de Interés General. | 20.a. Cantidad de leyes, reglamentos y resoluciones, divulgados. | 4 | 1. Seleccionar el documento | A) Leyes, Reglamentos y Resoluciones remitidas. A) Listados de participantes. | Departamento Jurídico.® Todas las áreas. (I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 647680.71
2. Elaborar informe del documento seleccionado.
3. Remitir informe del documento seleccionado vía correo electrónico.
| 20.b. Cantidad de Leyes, Reglamentos, Decretos y procedimientos de interés Institucional, socializados. | 4 | 4. Elaborar plan de Socialización.
5. Realizar las Socializaciones.
21. Revisión y Actualización con Base Legal de las Comisiones Institucionales. | 21.a. Cantidad de Comisiones Actualizadas. | 12 | 1. Seleccionar y Evaluar el documento relacionado a la Comisión. | A) Informes remitidos a las áreas correspondientes. | Departamento Jurídico.® Departamento de Panificación y Desarrollo.(I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 1144876.36
2. Actualizar la Comisión seleccionada.
3. Remitir los documentos e informes a las áreas correspondientes.
22. Seguimiento a la Promulgación de la Modificación de la Ley 126-01. | 22.a. Cantidad Informes sobre seguimiento a la promulgación de la modificación de la Ley 126-01, elaborados. | 1 | 1. Verificar el estatus del anteproyecto de ley. | A) Informe de Gestión de seguimiento. B) Comunicación de Remisión. | Departamento Jurídico.® | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 1547680.71
2. Coordinar reuniones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
3. Remitir informes a la Dirección General.
4. Socializar hallazgos con las partes involucradas.

## Rastreo 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
RASTREO TRIMESTRAL POA 2019
Foco Estratégico 1: Regulación e Implementación Normativa
Objetivo General 1: Emitir, Actualizar e Implementar las normativa contable en las Instituciones del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (1.1): Elaborar y actualizar las normativas contables para el fortalecimiento y consolidación de las finanzas del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.1.1): Emitida y actualizada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.1.1.1 Elaboración y Actualización de Normativa Contable. | 1.1.1.1.a. Cantidad de Normativa Contable, elaboradas. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | Dirección de Normas y Procedimientos
| 1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable, actualizada. | 3 | N/A | 2 | 1 | N/A
| 1.1.1.1.c. Cantidad de material normativo audiovisual, elaborados. | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A
Iniciativa Estratégica (1.2): Implementar las Normativas Contables en las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.2.1): Implementada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.2.1.1 Capacitación en Normativa Contable. | 1.2.1.1.a. Cantidad de Plan Plurianual de Capacitación 2020-2021, elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Dirección de Normas y Procedimientos
| 1.2.1.1.b. Cantidad de Instituciones del Gobierno General capacitadas en Normativa Contable. | 180 | N/A | N/A | 90 | 90
| 1.2.1.1.c. Cantidad de socializaciones realizadas con las áreas internas sobre normativa contable. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.1.2 Asistencia Normativa en el Sistema de Contabilidad Gubernamental | 1.2.1.2.a. Cantidad de Asistencias en Normativas Contables efectuadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Normas y Procedimientos
1.2.1.3 Orientación a Instituciones Educativas y Gremiales sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1.2.1.3 a. Cantidad de inducciones a Centros Educativos sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental realizadas. | 10 | 3 | 4 | N/A | 3 | Dirección de Normas y Procedimientos
Iniciativa Estratégica (1.3): Establecer un sistema de acreditación de las instituciones del Sector Público y los técnicos de contabilidad por el cumplimiento normativo.
Resultado Esperado (1.3.1): Acreditadas las instituciones del Sector Público en el cumplimiento de la normativa contable.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.3.1.1. Sistema de Acreditación para el Monitoreo del Cumplimiento de la Normativa Contable. | 1.3.1.1.a. Cantidad de Marco Metodológico para la implementación del Sistema de Acreditación, elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Dirección de Análisis de la Información
| 1.3.1.1.b. Cantidad de Informes con las Instituciones acreditadas en el cumplimiento de la normativa contable del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
Foco Estratégico 2: Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo General (2): Monitorear y evaluar los registros y operaciones contables para producir información económica y financiera oportuna, fiable, integrada y consolidada del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (2.1): Monitorear y evaluar los registros contables y operaciones financieras de las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (2.1.1): Monitoreados y analizados los registros contables del Sistema de Contabilidad y las Operaciones financieras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.1.1.1. Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública. | 2.1.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.1.1.1.b.Porcentaje de Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.1.1.1.c. Porcentaje Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1.1.2. Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Gobierno Central. | 2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras con sus activos fijos registrados. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | Dirección de Procesamiento Contable
2.1.1.3. Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes | 2.1.1.3.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF. | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.1.1.3.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se le monitorean los registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades). | 512 | 512 | 512 | 512 | 512
| 2.1.1.3.c. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.1.1.3.d. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Iniciativas Estrategicas (2.2): Asesorar y dar seguimiento a las Instituciones del Sector Público conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Resultado Esperado (2.2.1): Asesoradas las Instituciones del Sector Público conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.2.1.1. Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública. | 2.2.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.2.1.1.b. Cantidad de Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Seguridad Social y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros. | 292 | 120 | 80 | 60 | 32
Iniciativas Estratégicas (2.3): Producir información económica y financiera analizando su fiabilidad y oportunidad, para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Resultados Esperados (2.3.1): Elaborados Estados (Financieros, Presupuestarios y Económicos) para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público dominicano.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.3.1.1. Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central, elaborados | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.3.1.1.b. Cantidad de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria de Instituciones (Gobierno Central, Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades) incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 336 | 163 | N/A | 173 | N/A
| 2.3.1.1.c. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos y Patrimoniales realizados al Cierre 2018 y Corte 2019. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
2.3.1.2. Elaboración de Estados Financieros Consolidados del Sector Público. | 2.3.1.2.a. Cantidad de Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas o Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y de la Administración General, Consolidados. | 3 | N/A | N/A | 3 | N/A | Dirección de Procesamiento Contable
2.3.1.3. Elaboración de Estados para la Gestión Financiera Pública. | 2.3.1.3.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social, elaborados. | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.3.1.3.b. Cantidad de Cuenta Ahorro Inversión- Financiamiento del Gobierno Central, elaborada. | 171 | 43 | 42 | 44 | 42
Iniciativa Estratégica (2.4): Elaborar y suministrar Informaciones analíticas y estadísticas para evaluar las Operaciones Económico-Financieras generadas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Resultado Esperado (2.4.1): Orientadas las Informaciones hacia la comprensión de la situación Económica-Financiera.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.4.1.1. Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras. | 2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Análisis de la Información
| 2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central, elaborados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
| 2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados. | 3 | N/A | 1 | 1 | 1
| 2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4.1.2. Análisis sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central. | 2.4.1.2.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social elaborados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Dirección de Análisis de la Información
| 2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias, elaborados. | 3 | N/A | 1 | 1 | 1
| 2.4.1.2.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos, elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
| 2.4.1.2.d. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central, elaborados. | 3 | N/A | 1 | 1 | 1
2.4.1.3. Estadísticas Producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). | 2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central, elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Dirección de Análisis de la Información
| 2.4.1.3.b. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con las Informaciones requeridas para la conformación de las Cuentas Nacionales, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4.1.4. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Consolidados recibidos de las Instituciones del Sector Público No Financiero. | 2.4.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de la Administración Central corte y cierre, elaborados. | 2 | N/A | N/A | N/A | 2 | Dirección de Análisis de la Información
| 2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas y Instituciones de Seguridad Social, elaborados. | 3 | N/A | N/A | N/A | 3
2.4.1.5. Elaboración de Informes sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública. | 2.4.1.5.a. Cantidad de Informes sobre el comportamiento de los Costos de la Producción Pública, elaborados. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Dirección de Análisis de la Información
Foco Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo General: (3) : Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y de gestión humana, que aseguren un cumplimiento efectivo y con calidad de los objetivos estratégicos, encaminados a un desempeño extraordinario y de excelencia.
Iniciativa Estratégica (3.1): Implementar un Plan de Desarrollo del Talento Humano
Resultado Esperado (3.1.1): Desarrollada la Gestión Humana.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.1.1.1. Aplicación de la Evaluación del Desempeño por Resultados. | 3.1.1.1.a. Cantidad de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio. | 20 | N/A | 10 | N/A | 10 | Departamento de Recursos Humanos ®
| 3.1.1.1.b. Cantidad de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08. | 305 | N/A | N/A | N/A | 305
3.1.1.2 Reclutamiento y Selección de Personal. | 3.1.1.2.a. Cantidad de Personal Contratado. | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | Departamento de Recursos Humanos ®
| 3.1.1.2.b. Cantidad de Concursos, Realizados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
3.1.1.3 Registro y Control de los Recursos Humanos. | 3.1.1.3.a. Cantidad de Informes de Registros de Asistencia, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Recursos Humanos ®
3.1.1.4 Elaboración Nómina de Pago. | 3.1.1.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Recursos Humanos ®
3.1.1.5 Asignación de Beneficios al Personal. | 3.1.1.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución. | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | Departamento de Recursos Humanos ®
| 3.1.1.5.b Porcentaje de Incentivos por Rendimiento Otorgado al Personal que no Pertenece al Sistema de Carrera Administrativa. | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A
3.1.1.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano. | 3.1.1.6.a. Cantidad de Plan de Capacitación, elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Departamento de Recursos Humanos ®
| 3.1.1.6.b. Cantidad de Matríz de Desarrollo del Talento Humano Implementada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
| 3.1.1.6.c. Cantidad de Empleados Capacitados (No Repetitivos). | 155 | 15 | 40 | 50 | 50
3.1.1.7. Medición de Impacto de Capacitación. | 3.1.1.7.a. Cantidad de Boletín sobre Estadística de Capacitación, elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Recursos Humanos ®
| 3.1.1.7.b. Cantidad de capacitaciones a las que se le realizaron Mediciones de Impacto. | 5 | N/A | N/A | N/A | 5
3.1.1.8. Riesgo Laboral y Salud Ocupacional. | 3.1.1.8.a Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Recursos Humanos ®
| 3.1.1.8.b Cantidad de Operativo de Promoción y Prevención de Salud, Realizados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
3.1.1.9. Encuestas de Satisfacción Laboral. | 3.1.1.9.a. Cantidad de Encuesta de Clima, aplicada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Recursos Humanos ®
| 3.1.1.9.b. Cantidad de Plan de Acción Elaborado y Socializado. | 2 | N/A | N/A | 1 | 1
Iniciativas Estratégicas (3.2) : Afianzar el Desempeño Institucional a través del Logro de los Objetivos Estratégicos
Resultado Esperado (3.2.1): Lograda la Visión Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.2.1.1. Administración y Control del Plan Estratégico Institucional. | 3.2.1.1.a. Cantidad de Plan Operativo 2020, elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.2.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2019, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2.1.2. Elaboración de Informes de Gestión | 3.2.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión, elaborados. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.2.1.2.b. Cantidad de Memoria Anual 2019, elaborada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
3.2.1.3 Elaboración del Plan de Compras. | 3.2.1.3. a. Cantidad de Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Compra 2019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.2.1.3.a. Cantidad de Plan de Compras 2020 elaborado. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
Estrategia Derivada (3.3) :Gestionar de manera efectiva el sistema de calidad incorporando la identificación y mitigación de riesgo.
Resultado Esperado (3.3.1): Implementados Modelos de Gestión de Calidad
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.3.1.1. Modelo de Excelencia Destinado a Consolidar el Sistema de Calidad. | 3.3.1.1.a Cantidad de Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, implementado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.3.1.1.b. Cantidad de Autoevaluación con la metodología CAF, realizada. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A
| 3.3.1.1.c. Cantidad de Informe de Seguimiento a Plan de Mejoras, elaborado. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
| 3.3.1.1.d. Porcentaje de Encuesta aplicadas, a requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos. | 100% | N/A | N/A | N/A | 1
3.3.1.2. Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano | 3.3.1.2.a. Cantidad de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
3.3.1.3 Administración del Desarrollo Organizacional | 3.3.1.3.a. Cantidad de propuesta de Estructura Organizacional, elaborada | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.3.1.3.b. Cantidad de Informe de Estadísticas institucionales elaborados | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
Foco Estratégico 4: Gestión de la Comunicación Institucional
Objetivo General: (4) Implementar un modelo de comunicación integral interna y externa, mediante una gestión eficiente de la estrategia de comunicación
Iniciativa Estratégica (4.1) Consolidación y fortalecimiento de la imagen institucional
Resultado Esperado (4.1.1) Fortalecida la Identidad Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
4.1.1.1. Posicionamiento Institucional. | 4.1.1.1.a. Cantidad de entrevistas y encuentros con medios de comunicación, gestionadas. | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | Departamento de Comunicaciones
| 4.1.1.1.b. Porcentaje de información sobre las actividades institucionales a través de los medios de comunicación, publicadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.1.2. Gestión de Comunicación Digital. | 4.1.1.2.a. Cantidad de informes sobre el Plan de Medio, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Comunicaciones
| 4.1.1.2.b. Porcentaje de Actualización del Portal Web Institucional y la Intranet, realizados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4.1.1.2.c. Porcentaje de material audiovisual para plataformas digitales y medios convencionales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.1.3. Producción de Material Informativo y Promocional. | 4.1.1.3.a. Cantidad de boletín informativo, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Comunicaciones
| 4.1.1.3.b. Porcentaje de documentos institucionales Diseñados y/o Diagramados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.1.4. Gestión de la Comunicación Interna. | 4.1.1.4.a. Porcentaje de Informaciones del quehacer institucional, difundidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Comunicaciones
| 4.1.1.4.b. Cantidad de campaña de comunicación interna, ejecutadas. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
4.1.1.5. Implementación del Programa de Responsabilidad Social. | 4.1.1.5.a. Porcentaje de actividades de responsabilidad social, implementadas. | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | Departamento de Comunicaciones
4.1.1.6. Protocolo y Eventos. | 4.1.1.6. a Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Comunicaciones
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PRODUCTOS RUTINARIOS DE APOYO
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos. | 1.a. Cantidad de Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento Administrativo y Financiero
| 1.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. Gestión y Administración del Presupuesto. | 2.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2019, ejecutado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo y Financiero® y Depto. Planificación y Desarrollo.
| 2.b. Cantidad de Presupuestos 2020, elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
3. Administración y Control de las Compras. | 3.a. Porcentaje Mínimo del Total de las Compras de Adquisición de Productos de Origen Manufactura o Producción Nacional realizadas a las MIPYMES. | 20% | N/A | N/A | N/A | 20% | Departamento Administrativo y Financiero® y Depto. Planificación y Desarrollo.
| 3.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4. Administración de Correspondencia y Archivo. | 4.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Departamento Administrativo Financiero®
| 4.b. Cantidad de Informes de Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
5. Administración de los Servicios Brindados al Personal. | 5.a. Porcentaje de Servicios de Transportes Suplidos Diariamente acorde a las políticas de la institución. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo Financiero®
| 5.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos y Bebidas Suplidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros. | 6.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas. | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | Departamento Administrativo y Financiero®
| 6.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados Subportal de Transparencia. | 67 | 16 | 17 | 16 | 18
7 Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles. | 7.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles realizados. | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Departamento Administrativo y Financiero®
8. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 8.a. Cantidad de Estados Financieros 2018, elaborados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Departamento Administrativo Financiero®
9. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos. | 9.a. Porcentaje de ejecución del Plan de Emergencia Institucional. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo Financiero®
| 9.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo de las Polítícas de Seguridad y Control de Acceso. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
10. Riesgos y Seguridad TICS. | 10.a. Cantidad de actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS, Realizado. | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Departamento Tecnología de la Información
| 10.b. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG, Realizado. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
| 10.c. Porcentaje de la Seguridad de Acceso TICS, gestionados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 10.d. Cantidad de Políticas Informáticas Evaluadas a través de los Círculos de Calidad. | 2 | N/A | N/A | N/A | 2
11. Operaciones TICS. | 11.a. Cantidad de Mantenimientos a Equipos TICS, Realizados. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Departamento Tecnología de la Información
| 11.b. Cantidad de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS, Realizado. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
| 11.c. Cantidad de Documentaciones de Operaciones TICS, Elaboradas. | 4 | N/A | N/A | N/A | 4
12. Asistencia TICS. | 12.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa, realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Tecnología de la Información
13. Desarrollo y Administración de Sistemas de Información. | 13.a.Porcentaje de Sistemas de Información actualizados a requerimiento de las áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Tecnología de la Información
| 13.b. Cantidad de Sistemas de Información evaluados a través de los Círculos de Calidad. | 2 | N/A | N/A | N/A | 2
14. Gestión de Información Pública. | 14.a. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OAI ®
| 14.b. Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 14.c. Porcentaje de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15. Elaboración de Informes Estadísticos. | 15.a. Cantidad de informes estadísticos, realizados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAI ®
| 15.b. Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios de la OAI, elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A
16. Actualización de Información Pública a través de los Portales Web. | 16.a. Porcentaje de Actualizaciones Realizadas al Sub-Portal de Transparencia. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OAI ®
| 16.b. Cantidad de Actualizaciones Realizadas al Portal de Datos Abiertos. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
17. Elaboración y Legalización de Contratos. | 17.a. Porcentaje de Contratos y Adendas Elaborados y Legalizados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Jurídico.
18. Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales. | 18.a. Cantidad Acuerdos y Convenios, Verificados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento Jurídico.
19. Asistencia Legal a todas las Áreas de DIGECOG. | 19.a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Jurídico.
| 19.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20. Divulgación de Leyes, Reglamentos y Resoluciones de Interés General. | 20.a Cantidad de leyes, reglamentos y resoluciones, divulgados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento Jurídico ®
| 20.b Cantidad de Leyes, Reglamentos, Decretos y procedimientos de interés Institucional, socializados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
21. Revisión y Actualización con Base Legal de las Comisiones Institucionales. | 21.a Cantidad de Comisiones Actualizadas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Departamento Jurídico ®
22. Seguimiento a la Promulgación de la Modificación de la ley 126-01. | 22.a Cantidad Informes sobre seguimiento a la promulgación de la modificación de la Ley 126-01, elaborados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Departamento Jurídico®