## Slide 1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, Monitoreo Tercer Trimestre
RDC-PD-023

## Slide 2
Resultados POA 2023,
tercer trimestre consolidado
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Recordamos el semáforo de referencia

## Slide 3
Efectividad POA
Tercer trimestre 2023
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Monitoreo T3 |  |  |  |  | 
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad actividades. 40% | Efectividad T3 | Observaciones
Dirección de Normas y Procedimientos | 1 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 8 | 60% | 39.31% | 99.31% | La Dirección posee una (1) actividad pendiente de realizar y una (1)en proceso.
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 4 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Departamento de Recursos Humanos | 6 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Departamento de Planificación y Desarrollo | 5 | 60% | 38.97% | 98.97% | El departamento posee dos (2) actividades en proceso.

## Slide 4
Efectividad POA
tercer trimestre 2023
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad actividades. 40% | Observaciones
Departamento Administrativo y Financiero | 5 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Departamento de Tecnología de la Información | 8 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Departamento de Comunicaciones | 2 | 60% | 39.17% | 99.17% | El departamento posee una (1) actividad en proceso.
Departamento Jurídico | 6 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Oficina de Acceso a la Información | 8 | 60% | 40.00% | 100% | 
Efectividad institucional | 53 | 60% | 39.74% | 99.77% | 

## Slide 5
Efectividad POA 2023, por departamentos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Chart: 
| NP | PC | AI | RH | PD | AF | TI | DC | DJ | OAI
Efectividad T2 | 1 | 0.9921 | 1 | 1 | 0.9931 | 1 | 1 | 0.9917 | 1 | 1

## Slide 6
Efectividad POA
Tercer trimestre 2023 (actividades transversales)
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamentos | Cantidad realizadas | Actividades en proceso | Actividades sin realizar | Efectividad POA transversal
Dirección de Normas y Procedimientos | 10 | 0 | 0 | 100.00%
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 15 | 0 | 0 | 100.00%
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 9 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Recursos Humanos | 14 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Planificación y Desarrollo | 7 | 1 | 0 | 96.15%
Departamento Administrativo y Financiero | 10 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Tecnología de la Información | 10 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Comunicaciones | 7 | 1 | 1 | 93.75%
Departamento Jurídico | 7 | 0 | 0 | 100.00%
Oficina de Acceso a la Información | 12 | 1 | 1 | 92.50%
Cantidad de actividades | 101 |  |  | 
Efectividad POA transversal | 98% |  |  | 

## Slide 7
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Durante 3er. trimestre 2023, la Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución todas las actividades e indicadores definidos en el POA, presentando un cumplimiento general de:
99.77% de efectividad institucional.
Un (01) departamento presentó indicador con porcentaje pendiente de ejecución y se le estará dando seguimiento a través de un plan de acción.
RESUMEN DE RESULTADOS POA 2023

## Slide 8
Resultados POA 2023 - tercer trimestre, por departamentos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental

## Slide 9
Dirección de Normas y Procedimientos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-NP-004: Porcentaje de asistencias normativas atendidas satisfactoriamente. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T3: 1 |  |  |  |  | 
Efectividad de la Dirección

## Slide 10
Dirección de Normas y Procedimientos.
Metas POA cuarto trimestre el 2023
Cantidad de compendios de normas, políticas y procedimientos contables elaborados.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
3
Porcentaje de técnicos de las áreas financieras y contables del Sector Público No Financiero insertados en el programa de implementación de las normativas contables.
15%

## Slide 11
Dirección de Normas y Procedimientos.
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
50%
Porcentaje de asistencias normativas atendidas satisfactoriamente.
100%
Porcentaje de técnicos de las áreas sustantivas de la DIGECOG Insertados en el segundo módulo del Plan de Capacitación Normativo.

## Slide 12
Dirección de Procesamiento Contable
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-PC-001: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables de Ingresos, Gastos y Financiamiento validados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-002: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-003: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2023, registrados en el Sistema de Bienes. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-007: Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el CIFE. | 100% | 99% | 99% | 99% | 99%
FII-DIGECOG-PC-013 Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-PC-014: Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%

## Slide 13
Dirección de Procesamiento Contable
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-PC-015: Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente | 3 | 1 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-PC-016: Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente. | 63 | 22 | 23 | 22 | 100%
Total de indicadores medidos T3: 8 |  |  |  |  | 
Efectividad de la Dirección

## Slide 14
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables de Ingresos, Gastos y Financiamiento validados.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro.
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2022, registrados en el Sistema de Bienes.
100%
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023

## Slide 15
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el CIFE.
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
9%
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados.
Implementar el centro de atención al usuario y canales de Servicios.
25%

## Slide 16
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero elaborados.
Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente.
1
63
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente.
3

## Slide 17
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de Empresas Públicas No Financieras, con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el SIGEF.
Porcentaje Instituciones del Gobierno Central con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado
50%
11%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
70%
Porcentaje de instituciones descentralizadas y/o autónomas y seguridad social, con el registro de su Ejecución Presupuestaria y Contable en el SIGEF.

## Slide 18
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de instituciones del Sector Público no Financiero con el nuevo Plan de Cuentas Contable implementado.
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
20%
Porcentaje de Gobiernos Locales con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado.

## Slide 19
Dirección de Análisis de la Información
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-AI-001: Cantidad de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados oportunamente. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-AI-002: Cantidad de Informes Económico-Financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas (RUTA). | 10 | 3 | 3 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-AI-003: Cantidad de informaciones estadísticas, con datos económicos y patrimoniales, elaborados y presentados. | 5 | 1 | 4 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-AI-004: Cantidad de Concursos e Investigación sobre temas Contables realizados. | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T3: 4 |  |  |  |  | 
Efectividad de la Dirección

## Slide 20
Dirección de Análisis de la Información Financiera.
Cantidad de informes económico-financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas. (RUTA).
Departamento de Planificación y Desarrolllo
7
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023

## Slide 21
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-RH-002: Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-003: Cantidad de matrices de planificación de las necesidades de personal remitidas al Ministerio de Administración Pública (MAP) en el plazo establecido | 100% | N/A | 100% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-006: Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno | 15 | 7 | 6 | 9 | 100%
FII-DIGECOG-RH-011: Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-014: Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI. | 13 | 5 | 4 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-RH-015: Porcentaje de indicadores de gestión actualizados. | 96% | N/A | N/A | 95% | 99%
Total de indicadores medidos T3: 6 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 22
Departamento de Recursos Humanos.
Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Cantidad de reporte de ausentismo.
Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno.
100%
90%
1
15
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de personal beneficiado con incentivos, según la ley de función pública.

## Slide 23
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL.
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno.
90%
Porcentaje de satisfacción resultado de aplicación encuesta de clima organizacional
45%
Nivel de ejecución de actividades de capacitación según lo planificado.

## Slide 24
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.
14
96%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas.
7
Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI.
100%
Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio.

## Slide 25
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de implementación del programa de mentorías.
45%
Porcentaje de implementación del plan de carrera, sucesión y desarrollo de puestos claves considerando la igualdad de género..
15%
Cantidad de concursos efectuados para ingresos en cargos de carrera administrativa, Cumpliendo con la política de género.
1

## Slide 26
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de implementación del programa de mentorías.
45%
100%
Cantidad de concursos efectuados para ingresos en cargos de carrera administrativa, Cumpliendo con la política de género.
1
Porcentaje de acuerdos desempeño laboral gestionados
Porcentaje de implementación programa de entrenamiento cruzado, áreas sustantivas, aplicando la política insttiucional de igualdad de género.
50%

## Slide 27
Departamento de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-PD-001: Porcentaje de Cumplimiento de las metas del PEI. | 94% | N/A | 97% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-002: Porcentaje de efectividad del POA (Indicador transversal) | 98% | N/A | N/A | 99% | 100%
FII-DIGECOG-PD-003: Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno. | 9 | 2 | 1 | 6 | 100%
FII-DIGECOG-PD-005: Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100%
FII-DIGECOG-PD-009: Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-015: Porcentaje de avance de proyectos gestionados por la división de calidad | 25% | 25% | N/A | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T3: 6 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 28
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de efectividad del POA 2023.
Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna.
Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección.
92%
98%
100%
90%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de proyectos estratégicos gestionados por la oficina de gestión de proyectos, conforme a la metodología PMI.
20%
Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno.
9

## Slide 29
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos.
Nivel satisfacción de usuarios externos.
92%
100%
96%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de implementación del plan de mejora de la autoevaluación CAF.
90%
Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
90%
Porcentaje de satisfacción de los grupos de interés identificado y analizados por género..
96%
96 %

## Slide 30
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos.
92%
90 %
30%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de procesos del Sistema de Gestión de Calidad SGC documentado acorde al procedimiento de control de información.
90%
Porcentaje de avance de proyectos gestionados por la división de calidad
80%
Porcentaje de no conformidades solucionadas en tiempo oportuno.

## Slide 31
Departamento Administrativo y Financiero
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Comentarios
 |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | 
FII-DIGECOG-AF-002: Porcentaje de solicitudes de transporte y mantenimiento completadas a través del Sistema Integrado de Servicios (SIS). | 90% | N/A | N/A | 100% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-005: Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización | 25% | N/A | N/A | 25% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-006: Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros. | 18% | N/A | N/A | 20% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-007: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). | 92% | N/A | N/A | 97% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-008: Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados. | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% | 
Total de indicadores medidos T3: 5 |  |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 32
Departamento Administrativo Financiero.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de solicitudes de transporte y mantenimiento completadas a través del Sistema Integrado de Servicios (SIS).
Ejecutar cronograma del plan de mantenimiento de la planta física, vehículos, equipos y servicios de mayordomía 2023.
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros.
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
90%
90%
36%
92%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023

## Slide 33
Departamento Administrativo Financiero.
Cantidad de estados informes al cierre 2022 y corte 2023, elaborados y remitidos oportunamente.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
1
92%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización.
25%
Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados.
4
87%
Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo Financiero.

## Slide 34
Departamento Administrativo Financiero.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
95%
2
Cantidad de proyecto de reorganización de áreas.
Porcentaje de cumplimiento con los servicios ofrecido por la sección de correspondencia, identificado por género.
Cantidad de informes financieros de la unidad ejecutora al cierre 2022 y corte 2023, elaborados y remitidos oportunamente.

## Slide 35
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-TI-001: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-003: Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada. | 2 | 1 | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-TI-006: Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-007: Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-008: Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 36
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-TI-009:Porciento de satisfacción de los colaboradores con los servicios TIC. | 88% | N/A | N/A | 97% | 100%
FII-DIGECOG-TI-013: Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-014: Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado. | 13 | 5 | 4 | 4 | 100%
Total de indicadores medidos T3: 8 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 37
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias y equipos.
Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada.
Porcentaje de avance del Plan de Infraestructura Tecnológica con alta disponibilidad y contingente.
100%
100%
1
25%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023

## Slide 38
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos.
Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos.
Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas.
100%
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Cantidad de actualizaciones de la matriz de riesgos TICS.
1

## Slide 39
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado.
Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan.
100%
14
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.
Cantidad de Plan Elaborado para la Implantación de la ISO 27001.
1

## Slide 40
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan.
1
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Número de Recertificación Nortic.
Número de evaluación del índice del uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge).
1

## Slide 41
Departamento de Comunicaciones
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T2 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Abril | Mayo | Junio | 
FII-DIGECOG-DC-001: Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DC-005: Porcentaje de perfil mediático institucional gestionado. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DC-006: Porcentaje de perfil mediático institucional gestionado. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DC-007: Porcentaje de cumplimiento actividades del cronograma responsabilidad social | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T3: 4 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 42
Departamento de Comunicación.
Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
80%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
100%
100%
Porcentaje de perfil mediático institucional gestionado.
Porcentaje de cumplimiento actividades del cronograma responsabilidad social.

## Slide 43
Departamento de Comunicación.
Cantidad de seguidores en el conjunto de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).
Departamento de Planificación y Desarrolllo
2000
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
1
50%
Cantidad de campaña de comunicación digital realizadas.
Porcentaje de reconocimiento y aceptabilidad institucional.

## Slide 44
Departamento Jurídico
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | 
FII-DIGECOG-DJ-001: Cantidad de auditorías de cumplimiento legal | 1 | N/A | 1 | N/A | 100% | 
FII-DIGECOG-DJ-003: Porcentaje de avance del anteproyecto de ley de contabilidad pública | 50% | N/A | 50% | N/A | 100% | 
FII-DIGECOG-DJ-004: Cantidad de capítulos sobre marco legal del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) | 1 | 1 | N/A | N/A | 100% | 
FII-DIGECOG-DJ-005: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | 
FII-DIGECOG-DJ-006: Porcentaje de Procesos de Compras y Contrataciones realizados oportunamente | 100% | N/A | N/A | N/A | N/D | En este periodo no se realizaron procesos de compras y contrataciones que requieran la elaboración de dictámenes y actas en la institución.

## Slide 45
Departamento Jurídico
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-DJ-007: Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-008: Porcentajes de asesorías y procesos legales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T3: 7 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 46
Departamento Jurídico
Cantidad de auditorías de cumplimiento legal.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente.
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados.
1
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Porcentaje de avance en la implementación del programa de cumplimiento regulatorio o compliance.
15%

## Slide 47
Departamento Jurídico.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente.
Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados.
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
100%
Porcentajes de asesorías y procesos legales.

## Slide 48
Oficina de Acceso a la Información
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | 
FII-DIGECOG-OAI-001: Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas. | 3 | N/A | N/A | 3 | 100% | 
FII-DIGECOG-OAI-002: Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100% | 
FII-DIGECOG-OAI-003: Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
FII-DIGECOG-OAI-004: Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado. | 85% | N/A | N/A | N/D | N/D | Al momento del cierre del monitoreo el área no posee los resultados del índice de satisfacción de los servicios.
FII-DIGECOG-OAI-005: Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional. | 100% | 76% | 99.29 | N/A | 88% | Indicador con bajo desempeño al que se le dará seguimiento con un Plan de acción y no se ha recibido de DIGEIG la evaluación del portal de transparencia del mes septiembre. (Indicador Transversal)

## Slide 49
Oficina de Acceso a la Información
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-OAI-006: Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-007: Cantidad de colaboradores sensibilizados sobre libre acceso a la información y derecho a saber. | 150 | N/A | N/A | 242 | 100%
FII-DIGECOG-OAI-008: Cantidad sensibilizados realizadas y actividad de reconocimiento anual en temas de valores éticos institucionales. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
Total de indicadores medidos T3: 8 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 50
Oficina de Acceso a la Información.
Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.
Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna.
Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.
3
2
100%
85%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023

## Slide 51
Oficina de Acceso a la Información.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP.
2
2
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2023
Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.
Cantidad de colaboradores sensibilizados realizadas y actividad de reconocimiento anual en temas de valores éticos institucionales.
100%
100%
Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional.

## Slide 52
Planes de acción identificados al cierre del Tercer trimestre de ejecución POA 2023.
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamento | Plan de Acción
Oficina de acceso a la información | FII-DIGECOG-OAI-005: Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional. Indicador Transversal. Este indicador presentó logro en su ejecución de 88% en el mes de agosto y para el mes de septiembre no se ha recibido reporte de las calificaciones.

## Slide 53
Actividades Pendiente de realizar o en proceso
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamento: | Actividad y/o Indicador | 
Dirección de Procesamiento Contable | Actividad pendiente de realizar | PC-25: Realizar jornada de concientización sobre la importancia del registro por partida doble en los gobiernos locales.
 | Actividad en proceso | PC-26: Implementar un programa de entrenamiento a los gobiernos locales en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Departamento de Planificación y Desarrollo | Actividades en proceso | DP-41: Dar seguimiento a la realización de los acuerdos de revisión por la dirección.
 |  | DP-42: Realizar acciones para completar los acuerdos de revisión por la dirección.
Departamento de Comunicación | Actividades en proceso | DC-12: Realizar medición de la efectividad de los canales de comunicación interna institucionales.
Oficina de Acceso a la Información | Indicador pendiente de realizar | FII-DIGECOG-OAI-004: Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.