## Slide 1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, Monitoreo cuarto trimestre
RDC-PD-023

## Slide 2
Resultados POA 2023,
cuarto trimestre consolidado
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Recordamos el Semáforo de Referencia

## Slide 3
Efectividad POA
Cuarto trimestre 2023
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Monitoreo T4 |  |  |  |  | 
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad actividades. 40% | Efectividad T4 | Observaciones
Dirección de Normas y Procedimientos | 4 | 60.00% | 40% | 100.00% | 
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 14 | 59.56% | 40% | 99.56% | 
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 2 | 60.00% | 40% | 100.00% | 
Departamento de Recursos Humanos | 14 | 59.97% | 40% | 99.97% | 
Departamento de Planificación y Desarrollo | 13 | 59.85% | 37.10% | 96.95% | El departamento posee cuatro (4) actividades en proceso.

## Slide 4
Efectividad POA
cuarto trimestre 2023
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad actividades. 40% | Observaciones
Departamento Administrativo y Financiero | 9 | 59.73% | 38.26% | 97.99% | El departamento posee una (1) actividad sin realizar.
Departamento de Tecnología de la Información | 14 | 60% | 40% | 100.00% | 
Departamento de Comunicaciones | 6 | 46.5% | 38.52% | 85.02% | El departamento posee una (1) actividad sin realizar.
Departamento Jurídico | 6 | 60% | 40% | 100.00% | 
Oficina de Acceso a la Información | 7 | 59.94% | 38.71% | 98.65% | El departamento posee una (1) actividad sin realizar.
Efectividad institucional | 89 | 59% | 39.26% | 97.81% | 

## Slide 5
Efectividad POA 2023, por departamentos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Chart: Efectividad T4
| NP | PC | AI | RH | PD | AF | TI | DC | DJ | OAI
Efectividad T4 | 1 | 0.9956 | 1 | 0.9997 | 0.9695 | 0.9799 | 1 | 0.8502 | 1 | 0.9865

## Slide 6
Efectividad POA
Cuarto trimestre 2023 (actividades transversales)
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamentos | Cantidad realizadas | Actividades en proceso | Actividades sin realizar | Efectividad POA transversal
Dirección de Normas y Procedimientos | 8 | 0 | 0 | 100.00%
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 12 | 0 | 1 | 95.83%
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 10 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Recursos Humanos | 19 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Planificación y Desarrollo | 7 | 0 | 0 | 100%
Departamento Administrativo y Financiero | 10 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Tecnología de la Información | 10 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Comunicaciones | 9 | 0 | 2 | 90.91%
Departamento Jurídico | 10 | 0 | 0 | 100.00%
Oficina de Acceso a la Información | 11 | 2 | 0 | 94.44%
Cantidad de actividades | 106 |  |  | 
Efectividad POA transversal | 98% |  |  | 

## Slide 7
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Durante 4to. trimestre 2023, la Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución todas las actividades e indicadores definidos en el POA, presentando un cumplimiento general de 97.81% de efectividad institucional.
Los departamentos que presentaron indicadores con porcentaje pendiente de ejecución se les estará dando seguimiento a través de un plan de acción.
RESUMEN DE RESULTADOS POA 2023

## Slide 8
Resultados POA 2023, cuarto trimestre, por departamentos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental

## Slide 9
Dirección de Normas y Procedimientos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-NP-001 Cantidad de compendios de normas, políticas y procedimientos contables elaborados. | 3 | N/A | N/A | 6 | 100%
FII-DIGECOG-NP-002 Cantidad de técnicos y contables de las áreas financieras de las instituciones del sector público No financiero insertados en el programa de implementación de las normativas contables. | 334 | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-NP-003 Porcentaje de técnicos de las áreas sustantivas de la DIGECOG Insertados en el segundo módulo del Plan de Capacitación Normativo. | 50% | N/A | 100% | N/A | 100%
FIII-DIGECOG-NP-004 Porcentaje de asistencias normativas atendidas satisfactoriamente. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T4: 4 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
100%

## Slide 10
Dirección de Procesamiento Contable
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-PC-001 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables de Ingresos, Gastos y Financiamiento validados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-002 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-003 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2023, registrados en el Sistema de Bienes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-004 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados. | 24% | N/A | N/A | 22% | 90% (se estableció como meta de este indicador el saneamiento de los saldos contables del 24% del universo de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central, las cuales para dicho período ascendieron a un total de 161, logrando un avance del 21.60%)
FII-DIGECOG-PC-005 Porcentaje de instituciones descentralizadas y/o autónomas y seguridad social, con el registro de su Ejecución Presupuestaria y Contable en el SIGEF. | 70% | N/A | N/A | 88% | 100%
FII-DIGECOG-PC-006 Porcentaje de Empresas Públicas No Financieras, con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el SIGEF. | 50% | N/A | N/A | 82% | 100%

## Slide 11
Dirección de Procesamiento Contable
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-PC-007 Porcentaje de gobiernos locales, con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el CIFE. | 100% | 99% | 99% | 99% | 99%
FII-DIGECOG-PC-009 Porcentaje Instituciones del Gobierno Central con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado. | 11% | N/A | N/A | 10% | 94% (Se implementó un nuevo Catálogo de Cuentas Contables para el año 2023, logrando la ejecución promedia de un 10.34%)
FII-DIGECOG-PC-010 Porcentaje de Gobiernos Locales con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado. | 20% | N/A | N/A | 20% | 100%
FII-DIGECOG-PC-011 Porcentaje de instituciones del Sector Público no Financiero con el nuevo Plan de Cuentas Contable implementado. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-012 Implementar el centro de atención al usuario y canales de Servicios. | 25% | N/A | N/A | N/A | Se está a la espera de que sea aprobada la Estructura Organizacional a los fines de implementar el área de Asistencia Técnica en el Contabilidad Gubernamental.

## Slide 12
Dirección de Procesamiento Contable
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-PC-013 Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PC-015 Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-PC-016 Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente. | 63 | 23 | 23 | 23 | 100%
Total de indicadores medidos T4: 14 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
99.56%

## Slide 13
Dirección de Análisis de la Información
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-AI-002 Cantidad de informes económico-financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas. (RUTA) | 7 | 5 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-AI-005 Porcentaje de instituciones del Sector Público no financiero a las que se les evalúa el cumplimiento de las normativas contables, conforme a los indicadores del Sisacnoc. | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T4: 2 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
100%

## Slide 14
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-RH-001 Cantidad de concursos efectuados para ingresos en cargos de carrera administrativa, Cumpliendo con la política de género. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-RH-004 Porcentaje de personal beneficiado con incentivos, según la ley de función pública. | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-005 Cantidad de reportes de ausentismo. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-RH-006 Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno. | 15 | 7 | 7 | 8 | 100%
FII-DIGECOG-RH-007 Nivel de ejecución de actividades de capacitación según lo planificado, aplicando la política de igualdad de género. | 45% | N/A | N/A | 45% | 100%
FII-DIGECOG-RH-008 Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%

## Slide 15
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-RH-009 Porcentaje de satisfacción resultado de aplicación encuesta de clima organizacional. | 90% | N/A | N/A | 90% | 100%
FII-DIGECOG-RH-011 Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-013 Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género. | 6 | 1 | 1 | N/A | 100% En el primer trimestre del año fueron ejecutadas 8 actividades de promoción y prevención de salud, superando la meta establecida.
FII-DIGECOG-RH-014 Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI | 14 | 5 | 4 | 5 | 100%

## Slide 16
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-RH-015 Porcentaje de indicadores de gestión actualizados. | 96% | N/A | N/A | 95% | 99%
FII-DIGECOG-RH-016 Porcentaje de implementación del plan de carrera, sucesión y desarrollo de puestos claves, considerando la igualdad de género. | 30% | N/A | N/A | 30% | 100%
FII-DIGECOG-RH-017 Porcentaje de implementación del programa de mentorías. | 45% | N/A | 45% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-018 Porcentaje de implementación programa de entrenamiento cruzado, áreas sustantivas, aplicando la política institucional de igualdad de género. | 50% | 50% | N/A | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T4: 14 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
99.56%

## Slide 17
Departamento de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-PD-002 Porcentaje de efectividad del POA 2023. | 98% | N/A | N/A | 97.8% | 99.8%
FII-DIGECOG-PD-003 Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno. | 9 | 1 | 1 | 7 | 100%
FII-DIGECOG-PD-004 Porcentaje de proyectos estratégicos gestionados por la oficina de gestión de proyectos, conforme a la metodología PMI. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PD-005 Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna. | 20% | N/A | N/A | 20% | 100%
FII-DIGECOG-PD-006 Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección. | 90% | 89% | N/A | N/A | 99%
FII-DIGECOG-PD-007 Porcentaje de no conformidades solucionadas en tiempo oportuno. | 80% | 91% | N/A | N/A | 100%
Efectividad Departamento
96.95%

## Slide 18
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-PD-009 Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-010 Porcentaje de implementación del plan de mejora de la autoevaluación CAF. | 90% | N/A | N/A | 90% | 100%
FII-DIGECOG-PD-011 Porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos. | 91% | N/A | N/A | 92% | 100%
FII-DIGECOG-PD-012 Nivel satisfacción de usuarios externos. | 96% | N/A | 97% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-013 Porcentaje de satisfacción de los grupos de interés, identificado y analizado por género. | 96% | N/A | 94% | N/A | 98% (Será ejecutado un plan de mejora para los aspectos que quedaron con bajo desempeño de las encuestas)
FII-DIGECOG-PD-014 Porcentaje de procesos del Sistema de Gestión de Calidad SGC documentado acorde al procedimiento de control de información. | 90% | N/A | N/A | 90% | 100%
Departamento de Planificación y Desarrollo

## Slide 19
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-PD-015 Porcentaje de avance de proyectos gestionados por la división de calidad | 30% | N/A | N/A | 30% | 100%
Total de indicadores medidos T4: 13 |  |  |  |  | 
Departamento de Planificación y Desarrollo
Efectividad Departamento
96.95%

## Slide 20
Departamento Administrativo y Financiero
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-AF-001 Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo Financiero, identificado por género. | 87% | N/A | N/A | 90% | 100%
FII-DIGECOG-AF-002 Porcentaje de solicitudes de transporte y mantenimiento completadas a través del Sistema Integrado de Servicios (SIS). | 90% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-AF-003 Ejecutar cronograma del plan de mantenimiento de la planta física, vehículos, equipos y servicios de mayordomía 2023. | 90% | N/A | N/A | 86% | 96% (Fueron programados 152 mantenimientos, de los cuales fueron ejecutados 143)
FII-DIGECOG-AF-004 Porcentaje de cumplimiento con los servicios ofrecido por la sección de correspondencia, identificado por género. | 95% | N/A | N/A | 95% | 100%
FII-DIGECOG-AF-005 Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100%
FII-DIGECOG-AF-006 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros. | 36% | N/A | N/A | 50% | 100%

## Slide 21
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-AF-007 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). | 92% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-AF-008 Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados. | 4 | 1 | 1 | 2 | 100%
FII-DIGECOG-AF-009 Cantidad de informes financieros de la unidad ejecutora al cierre 2022 y corte 2023, elaborados y remitidos oportunamente. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
Total de indicadores medidos T4: 9 |  |  |  |  | 
Departamento Administrativo y Financiero
Efectividad Departamento
97.99%

## Slide 22
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-TI-001 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-002 Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias y equipos. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-003 Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-TI-004 Porcentaje de avance del Plan de Infraestructura Tecnológica con alta disponibilidad y contingente. | 5% | N/A | N/A | 5% | 100%
FII-DIGECOG-TI-006 Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-007 Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 23
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-TI-008 Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-010 Cantidad de Plan Elaborado para la Implantación de la ISO 27001. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-TI-011 Cantidad de actualizaciones de la matriz de riesgos TICS. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-TI-013 Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-014 Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado. | 14 | 5 | 4 | 5 | 100%

## Slide 24
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-TI-015 Número de evaluación del índice del uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge). | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-TI-016 Número de Recertificación Nortic. | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-TI-017 Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T4: 14 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
100%

## Slide 25
Departamento Jurídico
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-DJ-001 Cantidad de auditorías de cumplimiento legal. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-Digecog-DJ-005 Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados. | 100% | 100% | 100% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DJ-006 Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-007 Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-008 Porcentajes de asesorías y procesos legales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-009 Porcentaje de avance en la implementación del programa de Cumplimiento Regulatorio y Compliance. | 15% | N/A | 15% | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T4: 6 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
100%

## Slide 26
Departamento de Comunicaciones
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-DC-001 Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. | 80% | 67% | 67% | 67% | 84% (De 4 actividades programadas en el trimestre se ejecutaron dos (2), una (1) no se realizó y una (1) no alcanzó la meta establecida)
FII-DIGECOG-DC-002 Cantidad de seguidores en el conjunto de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). | 2000 | N/A | N/A | 1364 | 68% (Al corte del referido T4 se obtuvieron 245 nuevos seguidores)
FII-DIGECOG-DC-003 Cantidad de rebranding institucional. | 1 | N/A | N/A | 0 | 0% (No se realizó por falta de recursos económicos)
FII-DIGECOG-DC-004 Porcentaje de reconocimiento y aceptabilidad institucional. | 50% | 96% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DC-005 Porcentaje de perfil mediático institucional gestionado. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DC-006 Porcentaje de cumplimiento actividades del cronograma responsabilidad social | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T4: 6 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
85.02%

## Slide 27
Oficina de Acceso a la Información
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-OAI-001 Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas. | 3 | N/A | N/A | 4 | 100%
FII-DIGECOG-OAI-002 Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados. | 2 | N/A | N/A | 2 | 100%
FII-DIGECOG-OAI-003 Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-004 Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado. | 85% | N/A | N/A | 85% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-005 Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional. | 100% | 99% | N/D | N/D | 99% (Las evaluaciones correspondiente a los meses de noviembre y diciembre aún no han sido remitidas por la DIGEIG)
FII-DIGECOG-OAI-006 Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 28
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Nombre del Indicador | Meta programada T4 | 2023 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
FII-DIGECOG-OAI-008 Cantidad sensibilizados realizadas y actividad de reconocimiento anual en temas de valores éticos institucionales. | 2 | N/A | N/A | 2 | 100%
Total de indicadores medidos T4: 7 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Oficina de Acceso a la Información
98.65%

## Slide 29
Planes de acción identificados al cierre del Cuarto trimestre de ejecución POA 2023.
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamento | Plan de Acción
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros | FII-DIGECOG-PC-004 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados. Indicador Operativo. Este indicador presentó un logro de un 90% al corte. Del 24% programado se logró sanear el 21.60%.
 | FII-DIGECOG-PC-009 Porcentaje Instituciones del Gobierno Central con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado. Indicador Operativo. Este indicador presentó un logro de un 94% al corte. Del 11% programado se logró implementar el 10.34%.
Departamento de Planificación y Desarrollo | FII-DIGECOG-PD-013 Porcentaje de satisfacción de los grupos de interés, identificado y analizado por género. Indicador Transversal. Este indicador presentó un logro de un 98% al corte. Será ejecutado un plan de mejora para los aspectos que quedaron con bajo desempeño de las encuestas (Servicios generales y Planificación y Desarrollo)
Departamento Administrativo Financiero | FII-DIGECOG-AF-003 Ejecutar cronograma del plan de mantenimiento de la planta física, vehículos, equipos y servicios de mayordomía 2023. Indicador Operativo. Este indicador presentó un logro de un 96% al corte. Fueron programados 152 mantenimientos, de los cuales fueron ejecutados 143. Los mantenimientos de vehículos no realizados, responden a un lineamiento de la Dirección General de que se realicen los mantenimientos cuando se complete el kilometraje más no por el tiempo, como fue programado.

## Slide 30
Planes de acción identificados al cierre del Cuarto trimestre de ejecución POA 2023.
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamento | Plan de Acción
Departamento de Comunicación | FII-DIGECOG-DC-001 Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. Indicador Operativo. Este indicador presentó un logro de un 84% al corte. De 4 actividades programadas en el trimestre se ejecutaron dos (2), una (1) no se realizó y una (1) no alcanzó la meta establecida
 | FII-DIGECOG-DC-002 Cantidad de seguidores en el conjunto de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Indicador Operativo Este indicador presentó un logro de un 68% al corte. De una meta de 2000 seguidores se obtuvieron 1364 nuevos seguidores
 | FII-DIGECOG-DC-003 Cantidad de rebranding institucional. Indicador Operativo Este indicador presentó un logro de un 0% al corte. No se realizó por falta de recursos económicos.

## Slide 31
Actividades pendientes de realizar o en proceso
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamento: | Actividad | 
Departamento de Planificación y Desarrollo | Actividades en proceso | DP-10: Socializar Plan Operativo 2024 aprobado a todas las áreas.
 |  | DP-04: Actualizar matriz de los grupos de interés por áreas.
 |  | DP-42: Realizar acciones para completar los acuerdos de revisión por la dirección.
 |  | DP-76: Elaborar Plan de Mejora de los resultados de la encuesta de satisfacción de servicios del Departamento de Planificación y Desarrollo.
Departamento Administrativo Financiero | Actividades pendientes | AF-21: Actualizar las tablas de retención y valoración documental a los archivos de gestión de la institución.
Departamento de Comunicación |  | DC-19: Realizar manual de identidad.
Oficina de Acceso a la Información |  | OAI-4: Publicar en las redes sociales informaciones relativas a la transparencia y acceso a la información.

## Slide 32
Efectividad POA
CUARTO TRIMESTRE 2023.
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Elaborado por:
Alexandra Merán
Enc. Div. de Monitoreo de Programas, Planes y Proyectos.
Aprobado por:
Laura Perez Lalane
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo.
Primer trimestre 2023
Segundo trimestre 2023
Tercer trimestre 2023
99%
100%
99.7%
97.81%
Cuarto trimestre 2023