## POA 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
“Año del Fomento de las Exportaciones”
PLAN OPERATIVO 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Foco Estratégico 1: Regulación e Implementación Normativa
Objetivo General 1: Emitir, Actualizar e Implementar las normativas contables en las Instituciones del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (1.1): Elaborar y actualizar las normativas contables para el fortalecimiento y consolidación de las finanzas del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.1.1): Emitida y actualizada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | Cronogramas | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | No-Financieros | Recursos Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.1.1.1 Normativa Contable Elaborada y Actualizada. | 1.1.1.1.a.Cantidad de Norma de Corte y Cierre actualizada. | 2 | 1. Levantar Información sobre la normativa a elaborar y/o actualizar. | A) Procedimiento elaborado. B) Comunicación de remisión para aprobación. | -Dirección de Normas y Procedimientos ® -Comisión de Revisión Normativa (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 13748100.01 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
2. Revisar y consultar otras prácticas o normas nacionales o internacionales. | bar: T-II 4; T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
| 1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable elaborada. | 10 | 3. Redactar el borrador de la normativa.
| 1.1.1.1.c. Cantidad de Normativa Contable actualizados. | 4 | 4. Revisar y corregir el borrador de la normativa. | bar: T-II 6; T-IV 11
5. Remitir a la Dirección General para aprobación. | bar: T-II 6; T-IV 11
Iniciativa Estratégica (1.2): Implementar las Normativas Contables en las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.2.1): Implementada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.1.2.1 Capacitación sobre la Normativa Contable. | 1.1.2.1.a. Plan Plurianual de Capacitación elaborado. | 1 | 1. Determinar por prioridad las necesidades de capacitación de las instituciones. | A) Plan Plurianual de Capacitación elaborado, B) Comunicación de remisión para aprobación, C) Convocatoria a Capacitación, D) Lista de Participantes. | -Dirección de Normas y Procedimientos ® -Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros (I) -Dirección de Análisis de la Información Financiera (I) -Departamento Administrativo y Financieros (I) -Departamento de Recursos Humanos (I) -Departamento de Comunicaciones (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 20681653.25 | bar: T-I 1 to T-I 3
2. Elaborar Esquema de Capacitación y Cronograma. | bar: T-I 1 to T-I 3
3. Elaborar Plan Plurianual de Capacitación. | bar: T-I 1 to T-I 3
4. Remitir a la Dirección General para aprobación. | bar: T-I 1 to T-I 2
5. Socializar con las áreas involucradas. | bar: T-I 2 to T-I 3
| 1.1.2.1.b. Cantidad de Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social y Gobiernos Locales capacitadas. | 216 | 6. Elaborar material de capacitación. | bar: T-II 4 to T-II 6
7. Elaborar programa de capacitación para las instituciones. | bar: T-II 4 to T-II 6
8. Coordinar logística de capacitación. | bar: T-II 4 to T-II 6
9. Realizar la convocatoria a la Instituciones. | bar: T-II 4 to T-II 6
10. Impartir la capacitación. | bar: T-III 7 to T-IV 12
Iniciativa Estratégica (1.3): Establecer un sistema de acreditación de las instituciones del Sector Público dominicano y los técnicos de contabilidad por el cumplimiento normativo.
Resultado Esperado (1.3.1): Acreditadas las instituciones del Sector Público en el cumplimiento de la normativa contable.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.1.3.1 Acreditación a las Instituciones sobre la Normativa Contable. | 1.1.3.1.a. Cantidad de Socialización sobre el Marco Conceptual para la Acreditación con las áreas sustantivas de DIGECOG, realizadas. | 1 | 1. Realizar cronograma de socialización para la instituciones. | A) Cronograma de socialización elaborado. B) Comunicaciones de Convocatoria. C) Lista de Participantes. D) Informe de Socialización elaborado. E) Comunicación de remisión a la Dirección General. | -Dirección de Normas y Procedimientos ® -Departamento Administrativo Financiero (I) | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 6714876.63 | bar: T-III 7 to T-III 9
2. Preparar material de capacitación para la socialización. | bar: T-III 7 to T-III 9
3. Realizar comunicaciones para la convocatoria. | bar: T-III 7 to T-III 9
4. Coordinar logística para la socialización. | bar: T-III 7 to T-III 9
5. Elaborar Informe sobre Socialización | bar: T-III 7 to T-III 9
6. Remitir Informe a la Dirección General. | bar: T-III 7 to T-III 9
Iniciativa Estratégica (2.1): Monitorear y evaluar los registros contables y operaciones financieras de las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (2.1.1): Monitoreados y analizados los registros contables del Sistema de Contabilidad y las Operaciones financieras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.1.1.1 Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública. | 2.1.1.1.a. Cantidad de unidades del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos. | 170 | 1. Analizar y dar seguimiento al registro en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | A) Informes Mensuales y monitoreo mediante el sistema en Planilla de Excel B) Informe de casos elaborados. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 14381740.8
| 2.1.1.1.b.Porcentaje de Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF. | 100% | 2. Documentar e informar sobre errores identificados en el proceso de análisis de los registros contables para su solución.
| 2.1.1.1.c.Porcentaje Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda. | 100%
2.1.1.2 Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Sector Público. | 2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus activos fijos registrados. | 165 | 1. Analizar y dar seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en Gobierno Central. | A) Planilla en Excel de monitoreo mediante el sistema. B) Informes Mensuales elaborados. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 13681640.8
| 2.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público No Financiero con sus activos fijos registrados (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades). | 68 | 2. Dar soporte a los usuarios que registran en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en Gobierno Central.
2.1.1.3 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes. | 2.1.1.3.a. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera. | 100% | 1.Registrar en el subsistema UEPEX los convenios recibidos. | A) Emails remitidos a las instituciones. B) Planillas e informes elaborados de los Monitoreos realizados C) Reportes del SIGEF y del SIS. | Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros ®, Instituciones del sector Público, Órganos Rectores de la Administración Financiera Pública, la DAFI (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 14982740.8
2. Dar seguimiento para la regularización del gasto, incluye a la conciliación de los movimientos de las cuentas bancarias y a la remisión de las planillas a DIGEPRES para la asignación de cuotas presupuestaria.
3. Dar seguimiento a las instituciones para el cierre de los proyectos concluidos.
4. Analizar los datos contenidos en los informes de desembolsos remitidos por la Dirección General de Crédito Público.
5. Dar seguimiento a los requerimientos sobre la herramienta tecnológica SIGEF-UEPEX, planteando mejoras para eficientizar los procesos relativos a la ejecución de proyectos con recursos externos.
6. Asistir a las instituciones en el subsistema UEPEX.
| 2.1.1.3.b.Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF. | 251 | 7. Analizar los registros de las ejecuciones presupuestarias de ingresos y gastos efectuados por las unidades ejecutoras en el SIGEF basado en el Manual de Clasificadores Presupuestarios u otras normativas, documentando los hallazgos. | A) Planilla de seguimiento, B) Registros en el Sistema de Servicios (SIS), C) Reporte SIGEF. | Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros ®, Dirección de Normas y Procedimientos, Análisis de la Información Financiera, Instituciones del sector Público (I).
8. Monitorear el estatus de los documentos de gastos y su fecha de creación para identificar posibles rezagos en la gestión de los mismos.
9. Plantear mejoras a los procesos relativos a las tareas del área, ya sea en la herramienta SIGEF u otra.
10. Registrar las transacciones correspondientes a los subsidios sociales y reintegro de fondos en el SIGEF.
11. Revisar y completar la plantilla de validación y re-validación información Portal de Transparencia Fiscal en el SIGEF.
12. Analizar las informaciones registradas por las instituciones en las herramientas tecnológicas establecidas o los informes que remitan.
| 2.1.1.3.c.Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se le monitorean los registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades). | 350 | 13. Dar seguimiento a las instituciones para que realicen sus registros y/o remitan las informes de Ejecución Presupuestaria. | A) Registros en SIPRECON, CIFE, SIPREGOL u otros sistemas B) Planillas de Excel C) Informe de actividades. | -Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros ® -Dirección de Normas y Procedimientos -Dirección de Análisis de la Información Financiera -Instituciones del Sector Público, Órganos Rectores de la Administración Financiera Pública y los de Control y la DAFI(I).
14. Analizar las resoluciones recibidas y al expediente de anticipo financiero para el registro de ésta en el SIGEF.
15. Asesorar a las instituciones en los procesos de anticipos financieros.
| 2.1.1.3.d.Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria. | 371 | 16. Analizar las resoluciones recibidas y al expediente de anticipo financiero para el registro de ésta en el SIGEF. | A) Reportes del SIGEF, B) Planillas del Sistema de Servicios (SIS). | -Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros ® -Dirección de Normas y Procedimientos -Análisis de la Información Financiera, Instituciones del sector Público, Órganos Rectores de la Administración Financiera Pública y la DAFI(I).
17. Dar seguimiento para que se realice la imputación presupuestaria de los avisos de débitos, Volante de Depósitos y avisos de Crédito de cuentas bancarias.
Iniciativa Estratégica (2.2): Asesorar y dar seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Resultado Esperado (2.2.1): Asesoradas las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.2.1.1 Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública. | 2.2.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF. | 165 | 1. Asesorar para el registro de asientos de diario en la contabilidad de cada Unidad Ejecutora. | A) Informes Mensuales y monitoreo mediante el sistema en Planilla de Excel B) Informe de casos elaborados. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 15397472.71
2. Analizar y aprobar propuestas de asientos de diario de las Unidades Ejecutoras.
| 2.2.1.1.b. Cantidad de instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros. | 188 | 3. Visitar a instituciones del Sector Público dominicano, para la organización de sus oficinas de contabilidad y registros Contables.
4. Asesorar y dar seguimiento a cada institución sobre el tratamiento contable y registro de sus asientos
Iniciativa Estratégica (2.3): Producir información económica y financiera analizando su fiabilidad y oportunidad, para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas
Resultado Esperado (2.3.1): Elaborados Estados (Financieros, Presupuestarios y Económicos) para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público dominicano
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.3.1.1 Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados. | 2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 195 | 1. Revisar y analizar los Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades recibidos. | A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas e Informes | -Dirección de Procesamientos Contables ®. Dirección de Normas y Procedimientos (I) -Dirección de Análisis de la Información Financiera (I) -DIGEPRES, Tesorería Nacional y Crédito Público (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 32604944.15
2. Elaborar Cuadros y Anexos de los Estados Financieros recibidos y analizados.
| 2.3.1.1.b.Número de capítulos sobre las operaciones Económico-Financieras al Corte y Cierre elaborados. | 12 | 3-Levantar información sobre las operaciones Económico-Financieras.
4- Analizar y procesar la información.
5- Elaborar Gráficos.
6- Revisar y corregir los capítulos elaborados.
2.3.1.2 Estados Financieros del Gobierno Central elaborados. | 2.3.1.2.a. Cantidad de Balance General, Estado de Flujos de Efectivo y Notas explicativas elaborados. | 2 | 1. Analizar comparativo de la Contabilidad. | A) Estados Financieros del Gobierno Central elaborados. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 12795720.8 | bar: T-I 2; T-III 8
2. Elaborar el Estado de Resultados, Notas y Anexos. | bar: T-I 2; T-III 8
3. Elaborar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Notas y Anexos. | bar: T-I 2; T-III 8
| 2.3.1.2.b. Cantidad de Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y Notas explicativas elaborados. | 2 | 4. Elaborar el Balance General, Notas y Anexos. | bar: T-I 2; T-III 8
5. Elaborar el Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos. | bar: T-I 2; T-III 8
2.3.1.3 Estados Financieros Consolidados del Sector Público. | 2.3.1.3.a. Cantidad de Diagnósticos para la consolidación de Estados Financieros elaborados. | 1 | 1. Elaborar el informe diagnóstico para la consolidación de los Estados Financieros. | A) Informe diagnóstico para la consolidación de estados financieros elaborado. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 8985260.8 | bar: T-III 8
2. Realizar ensayos de consolidación con Estados Financieros recibidos de las Instituciones del Sector Público dominicano. | bar: T-III 8
2.3.1.4 Estados para la Gestión Financiera Pública Elaborados. | 2.3.1.4.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria elaborados. | 14 | 1. Elaborar los cuadros de ingresos y gastos bajo las diferentes clasificaciones presupuestarias. | A) Estados de Ejecución elaborados, B) Cuenta-Ahorro-Inversión-Financiamiento, C) Correos Electrónicos. | -Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros ® -Instituciones del Sector Público (I). | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 10350260.78
2. Revisar el informe "Estado de Ejecución Presupuestaria"
3. Elaborar la Cuenta Ahorro-Inversión y Financiamiento.
| 2.3.1.4.b. Cantidad de Cuenta -Ahorro Inversión -Financiamiento del Gobierno Central elaborada. | 167 | 4. Revisar la Cuenta Ahorro-Inversión y Financiamiento.
Iniciativa Estratégica (2.4): Elaborar y suministrar Informaciones analíticas y estadísticas para evaluar las Operaciones Económico-Financieras generadas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Resultado Esperado (2.4.1): Orientadas las informaciones hacia la comprensión de la situación Económica-Financiera.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.4.1.1 Elaboración de Informes para el Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras. | 2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria elaborados. | 4 | 1- Levantar información del SIGEF y a otras fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 6499994.97
| 2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central elaborados. | 2 | 2- Organizar los hallazgos metodológicamente. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
| 2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central elaborados. | 4 | 3-Cruzar, verificar y analizar los datos.
| 2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros elaborados. | 4 | 4 - Elaborar informe.
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General.
2.4.1.2 Elaboración de Informes Analíticos sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central. | 2.4.1.2.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social elaborados. | 2 | 1- Levantar información del SIGEF y a otras fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 6483136.67 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
| 2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias elaborados. | 3 | 2- Organizar metodológicamente los hallazgos. | bar: T-II 4 to T-IV 12
| 2.4.1.2.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos elaborados. | 1 | 3-Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-III 7 to T-III 9
| 2.4.1.2.d. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados. | 4 | 4 - Elaborar informe.
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General.
2.4.1.3 Elaboración de Informaciones estadísticas producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). | 2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central elaborados. | 1 | 1- Levantar información del SIGEF y a otras fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital. B) Comunicación de Remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 2941632.97 | bar: T-III 7 to T-III 9
2- Organizar metodológicamente los hallazgos. | bar: T-III 7 to T-III 9
3-Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-III 7 to T-III 9
| 2.4.1.3.b. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales elaborados. | 4 | 4 - Elaborar informe.
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General.
2.4.1.4 Elaboración de Informes para el Análisis e interpretación de los Estados Financieros recibidos de las instituciones del Sector Público No Financiero. | 2.4.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros recibidos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Municipalidades sobre la base de los Indicadores Financieros elaborados. | 2 | 1- Levantar información del SIGEF y a otras fuentes. | A) Informes elaborados impresos o en digital B) Comunicación de Remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 5665893.97 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
2- Organizar los hallazgos metodológicamente. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
| 2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central elaborados. | 2 | 3-Cruzar, verificar y analizar los datos. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
4 - Elaborar informe. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
5- Revisar y remitir el informe a la Dirección General. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
2.4.1.5 Elaboración de Informes sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública. | 2.4.1.5.a. Cantidad de Diagnóstico sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública. | 1 | 1- Levantar información. | A) Diagnostico obre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública, elaborado. B) Comunicación de Remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera®. | [12 empty] | Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Activos No Financieros. | 2590678.72 | bar: T-II 4 to T-II 6
2- Organizar y Analizar los hallazgos | bar: T-II 4 to T-II 6
3. Elaboración del Informe Diagnostico. | bar: T-II 4 to T-II 6
4. Revisar y remitir a la Dirección General. | bar: T-II 4 to T-II 6
ÁREAS DE APOYO
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo General: (3) : Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y de gestión humana, que aseguren un cumplimiento efectivo y con calidad de los objetivos estratégicos, encaminados a un desempeño extraordinario y de excelencia.
Iniciativa Estratégica (3.1) : Afianzar el desempeño institucional a través del logro de los objetivos estratégicos.
Resultado Esperado (3.1.1): Lograda la Visión Institucional.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.1.1.1 Administración y Control del Plan Estratégico Institucional. | 3.1.1.1.a. Cantidad de Plan Operativo 2019 elaborado. | 1 | 1. Socializar Lineamientos POA 2018 | A) POA 2019 elaborado B) Actas de Monitoreo. C) Informes de Evaluación y Monitoreo Trimestral. D) Informes de Ejecución-Física Financiera. E) Informe de análisis de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. F)Comunicación de remisión a la Dirección General. | Departamento de Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 2857229.99 | bar: T-III 7
2. Levantar información hallazgos informe NCI, PEFA, Monitoreos y CAF. | bar: T-III 7
3. Completar la Matriz del Plan Operativo Anual 2018 por áreas. | bar: T-III 8
4. Elaborar Plan Operativo Anual 2018. | bar: T-III 9 to T-IV 10
5. Realizar reunión de Monitoreo y evaluación con cada área. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.1.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2018 elaborados. | 6 | 6. Elaborar Actas de Monitoreo. | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
7. Elaborar informes de Monitoreo y Evaluación. | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
8. Elaborar informes de Ejecución Física-Financiera para DIGEPRES. | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
| 3.1.1.1.c. Cantidad de Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. | 1 | 9. Presentar análisis de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. | bar: T-IV 12
10. Remitir informes para su aprobación a la Dirección General. | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 12
3.1.1.2 Elaboración de Informes de Gestión | 3.1.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión elaborados. | 10 | 1. Elaborar Informes Mensuales Consolidados | A) Informes mensuales. B) Memoria Anual elaborada | Departamento de Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1622547.04 | bar: T-I 1 to T-IV 10
2. Recibir Informaciones de las áreas | bar: T-I 1 to T-IV 10
| 3.1.1.2.b. Cantidad de Memoria Anual 2018 elaborada. | 1 | 3. Analizar Información | bar: T-IV 11 to T-IV 12
4. Consolidar Información. | bar: T-IV 11 to T-IV 12
3.1.1.3 Elaboración del Plan de Compras. | 3.1.1.3.a. Cantidad de Plan de Compras 2019 elaborado. | 1 | 1. Remitir las planillas a los departamentos | A) Plan de Compras elaborado. | Departamento de Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1835242.2 | bar: T-III 7 to T-III 8
2. Consolidar la información | bar: T-III 9 to T-IV 10
3. Remitir a la Dirección General para aprobación | bar: T-IV 11 to T-IV 12
4. Cargar al portal de la Dirección de Compras y Contrataciones. | bar: T-IV 11 to T-IV 12
Iniciativa Estratégica (3.2) : Gestionar de manera efectiva el sistema de calidad incorporando la identificación y mitigación del riesgo.
Resultado Esperado (3.2.1): Implementados modelos de gestión de Calidad.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.2.1.1 Elaboración y Actualización de Procedimientos de las Áreas. | 3.2.1.1 a. Cantidad de áreas con procedimientos actualizados. | 1 | 1. Realizar levantamiento de Información. | A) Procedimiento elaborado B) Manual de Procedimientos. | Planificación y Desarrollo ®, RRPP (I), Normas y Procedimientos (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1332241.08 | bar: T-I 2 to T-I 3
2. Validar con los involucrados la información levantada. | bar: T-II 4 to T-II 5
3. Aplicar ajustes a los Procedimientos. | bar: T-II 6 to T-III 7
| 3.2.1.1 b. Porcentaje de Manuales, Políticas y Procedimientos a requerimiento de las áreas elaborados. | 100% | 4. Actualizar el Manual de Procedimientos. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
3.2.1.2 Modelo de Excelencia destinado a consolidar la cultura de calidad. | 3.2.1.2.a. Número de Diagnóstico para la certificación en la Norma ISO 9001:2015, elaborado. | 1 | 1. Elaborar diagnóstico. | A) Diagnóstico. B) Memoria de Postulación elaborada. C) Informe de Auditoría elaborado. | Departamento de Planificación y Desarrollo ® Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 3563489.5
2. Elaborar plan de acción. | bar: T-II 4 to T-II 6
| 3.2.1.2.b. Cantidad de Memoria de Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias, elaborada. | 1 | 3. Elaborar las Memorias de Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisoria. | bar: T-III 7 to T-III 9
| 3.2.1.2.c. Porcentaje de Encuesta aplicadas, a requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos. | 100% | 4. Elaborar instrumento de recolección de información. | bar: T-III 7 to T-III 9
5. Aplicar encuesta. | bar: T-III 7 to T-III 9
| 3.2.1.2.d. Cantidad de Áreas con Auditoría de Procesos realizados. | 1 | 6. Desarrollar auditoría. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
7. Elaborar informe. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
3.2.1.3 Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano. | 3.2.1.3.a. Número de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano. | 3 | 1. Instrumento de recolección de Información. | A) Informe elaborado. B) Formularios de Encuestas. | Departamento de Planificación y Desarrollo ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 935460.95 | bar: T-I 1; T-II 5; T-III 9
2. Encuestas aplicadas. | bar: T-I 1; T-II 5; T-III 9
3. Informe elaborado. | bar: T-I 1; T-II 5; T-III 9
| 3.2.1.3.b. Número de Informe de seguimiento conforme a lo establecido por el MAP. | 1 | 4. Revisar la Guía para Carta Compromiso al Ciudadano. | bar: T-IV 10
5. Verificar indicadores. | bar: T-IV 10
6. Elaborar informe. | bar: T-IV 10
Resultado Esperado (3.2.2): Implementado y evaluado el Sistema de Control Interno.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.2.2.1 Ejecutado y Monitoreado el Sistema de Control Interno. | 3.2.2.1.a. Cantidad de Informe que mide la aplicación de la NOBACI, elaborada. | 1 | 1 Revisar matrices. | A) Matriz NOBACI elaborada. B)Comunicación de remisión. | Departamento de Planificación y Desarrollo ® Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros | 885351.3 | bar: T-II 6; T-IV 12
2. Ejecutar Plan de Acción. | bar: T-II 6; T-IV 12
3. Monitorear valoración. | bar: T-II 6; T-IV 12
Resultado Esperado (3.2.3): Desarrollada cultura de la gestión integral del riesgo.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.2.3.1 Evaluada la Gestión de Riesgos. | 3.2.3.1.a. Cantidad de Matriz de Gestión de Riesgos, elaborada | 1 | 1. Levantar información. | A) Matriz de Riesgos elaborada. B) Informe de Seguimiento a la Matriz de Riesgo Elaborado. | Departamento de Planificación y Desarrollo ® Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Materiales y Suministros | 961295.64
2. Definir metodología.
3. Identificar los riegos. | bar: T-IV 11
| 3.2.3.1.a. Cantidad de matriz de Riesgos, monitoreada. | 1 | 4. Ponderar los riesgos. | bar: T-IV 11
5. Dar seguimiento a Matriz de Gestión de Riesgos. | bar: T-IV 11
6. Elaborar Informe de Seguimiento a la Matriz de Riesgo. | bar: T-IV 11
Iniciativa Estratégica (3.3) : Implementar un Plan de Desarrollo del Talento Humano
Resultado Esperado (3.3.1): Desarrollada la Gestión Humana.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.3.3.1 Aplicación de Evaluación del Desempeño por Resultados. | 3.3.3.1.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio. | 100% | 1. Realizar levantamiento de empleados con período probatorio a termino. | A) Formulario de Evaluación período probatorio B) Formulario de Evaluación en Expediente de Persona. C) Oficio de remisión de Planilla al MAP D) El sistema de Planificación y Evaluación de la Gestión (SISPLEG). | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1849042.19
2. Enviar formularios del personal a ser evaluado en período probatorio. | bar: T-II 6; T-IV 12
3. Verificar que los formularios recibidos de las diferentes áreas estén debidamente completado. | bar: T-II 6; T-IV 12
4. Gestionar nombramientos, extensión o rescisión de contrato. | bar: T-II 6; T-IV 12
| 3.3.3.1.b. Porcentaje de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08. | 100% | 5. Coordinar Taller de retroalimentación sobre la aplicación del Sistema de Evaluación de Desempeño por Resultados. | bar: T-I 1
6. Gestionar la realización de los Acuerdos de Desempeño. | bar: T-I 1 to T-I 2
7. Gestionar la evaluación de los componentes (Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario). | bar: T-IV 12
8. Convocar a comisión los casos que lo requieran. | bar: T-IV 12
9. Tabular Matriz de Resultados de Evaluación del Desempeño. | bar: T-IV 12
3.3.3.2 Reclutamiento y Selección de Personal. | 3.3.3.2.a. Porcentaje de Personal Contratado. | 100% | 1. Evaluar los candidatos. | A) Certificación de Contrato B) Nómina de Personal Contratado C) Acciones de Personal D) Carpeta Física de Concursos E) Comunicaciones de Solicitud enviadas F) Formularios de Entrega de Documentos G) Listado de Asistencia. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1592095.52 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
2. Solicitar aprobación de contratos de trabajo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3. Remitir contrato y acción de personal a las áreas correspondientes. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
4. Coordinar Taller de Inducción al personal de nuevo ingreso. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.3.3.2.b. Número de Concurso Realizado. | 1 | 5. Recibir requisición de Personal. | bar: T-IV 10
6. Gestionar aprobación de suplir vacantes | bar: T-IV 10
7. Elaborar bases y aviso del concurso | bar: T-IV 10
8. Recibir expedientes de los candidatos al concurso | bar: T-IV 10
9. Convocar jurado. | bar: T-IV 10
10. Evaluar los participantes del concursos. | bar: T-IV 10
11. Publicar cuadros globales de calificaciones. | bar: T-IV 10
12. Solicitar Nombramiento provisional. | bar: T-IV 10
13.Solicitar evaluación período probatorio. | bar: T-IV 10
14. Gestionar nombramiento definitivo. | bar: T-IV 10
3.3.3.3 Registro y Control de los Recursos Humanos. | 3.3.3.3.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos. | 100% | 1. Recibir solicitud de emisión de documento laboral. | A) Registro de emisión de documento laborales. B) Registro de emisión de documentos. C) Registro de movimientos D) Informe trimestral de Asistencias. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1375235.25
2. Emitir documento laborales.
3. Gestionar firma a la encargada del recursos humanos.
4. Entregar documento laboral.
| 3.3.3.3.b. Número de Informes de Registros de Asistencia Elaborados. | 4 | 5. Digitar en el Sistema de Registro y Control todas las acciones a tomar referente al personal.
6. Registrar código asignado al Personal de Nuevo Ingreso.
7. Generar Reporte de Asistencia Mensual. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
8. Realizar estadísticas para medición de Ausentismo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
9. Remitir informe estadístico a los supervisores. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
10. Realizar informe trimestral con medidas correctivas de acuerdo a la Ley 41-08. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3.3.3.4 Elaboración Nómina de Pago. | 3.3.3.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas. | 100% | 1. Gestionar los movimientos a registrar en nómina. | A) Nómina de Pago B) Sistema SASP C) Sistema TSS D) Impuestos Internos. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1103826.15
2. Cargar datos a la nómina.
3. Procesar Nóminas en el sistema SASP.
4. Recolectar firmas.
5. Procesar los archivos TXT para aprobación de la Contraloría.
6. Cargar en la planilla de la Tesorería de la Seguridad Social los datos de empleados.
7. Cargar dependientes adicionales, licencia por enfermedad común y licencia pre y post natal.
3.3.3.5 Asignación de Beneficios al Personal. | 3.3.3.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución. | 100% | 1. Realizar levantamiento del personal que será beneficiado. | A) Nómina de Bono por Desempeño. B) Relación de Entrega Bonos. C) Relación Entrega Uniforme. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 9793737.42 | bar: T-II 5; T-III 7; T-IV 12
2. Realizar solicitud de compras de bonos. | bar: T-II 5; T-III 7; T-IV 12
3. Generar mediante el Sistema RECLASOFT hojas de cálculos del bono por desempeño. | bar: T-II 5; T-III 7; T-IV 12
4. Realizar nómina de pago bono por desempeño. | bar: T-I 3
| 3.3.3.5.b. Porcentaje de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional. | 100% | 5. Gestionar confección de uniforme. | bar: T-IV 11
3.3.3.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano. | 3.3.3.6.a. Plan de Capacitación elaborado y aprobado. | 1 | 1. Realizar levantamiento de detección de necesidades de capacitación. | A) Planilla de Registro B) Relación de Asistencia C) Formulario de Detección de Necesidades D) Matriz Capacitaciones Impartidas E) Acción de Promoción. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 7549042.19 | bar: T-I 3
2. Identificar capacitaciones por grupos ocupacionales. | bar: T-I 3
| 3.3.3.6.b. Número de Matriz de Desarrollo del Talento Humano elaborada. | 1 | 3- Realizar levantamiento de los diferentes niveles educacionales. | bar: T-IV 10
4- Definir criterios de medición de política y objetivos. | bar: T-IV 10
5- Definición y descripción de competencias. | bar: T-IV 10
6- Elaboración matriz de desarrollo. | bar: T-IV 10
| 3.3.3.6.c. Número de Empleados Capacitados (No Repetitivos). | 150 | 7. Gestionar las capacitaciones detectadas con las distintas Instituciones (CAPGEFI, MAP, INAP, INFOTEP, entre otras). | bar: T-I 3 to T-IV 12
8. Realizar levantamiento de las capacitaciones realizadas versus exigidas por las descripciones de cada puestos. | bar: T-I 3 to T-IV 12
9. Coordinar capacitaciones, convocar participantes y llevar control de asistencia a las capacitaciones. | bar: T-I 3 to T-IV 12
10. Gestionar certificados de participación e insertar registro de certificado en el sistema SASP. | bar: T-I 3 to T-IV 12
11. Elaborar informe de resultados de capacitación. | bar: T-I 3 to T-IV 12
| 3.3.3.6.d. Porcentaje de Capacitaciones Impartidas según el Plan. | 100% | 12. Elaboración de matriz de capacitaciones impartidas. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.3.3.6.e. Número de Personal Promovido. | 5 | 13. Auditar expediente de los empleados, tomando en cuenta los méritos, preparación, comportamiento y las dos últimas evaluaciones de desempeño. | bar: T-IV 10
14. Emitir acción del personal promovido y remitir al MAP para su aprobación. | bar: T-IV 10
3.3.3.7. Medición de Impacto de Capacitación. | 3.3.3.7.a. Cantidad de Boletín sobre Estadística de Capacitación elaborado. | 1 | 1. Recolectar información de capacitaciones. | A) Boletín sobre Estadística de Capacitación Elaborado B) Medición de Impacto Capacitaciones. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1850358.99 | bar: T-IV 12
2. Elaborar boletín de estadística de capacitación. | bar: T-IV 12
3. Gestionar aprobación del Boletín. | bar: T-IV 12
4. Gestionar la elaboración del formulario para medir impacto de las capacitaciones. | bar: T-IV 12
| 3.3.3.7.b. Cantidad de capacitaciones a las que se le realizaron Mediciones de Impacto. | 5 | 5. Aplicar medición de impacto de capacitación. | bar: T-IV 12
6. Realizar informe sobre impacto de las capacitaciones. | bar: T-IV 12
3.3.3.8. Riesgo Laboral y Salud Ocupacional. | 3.3.3.8.a Porcentaje de Actividades de Prevención y de Accidentes de Trabajo Implementadas. | 100% | 1. Gestionar sustitución de equipos de trabajo por Equipos Ergonómicos. | A) Informes Médicos. B) Relación de participantes a charlas C) Correos electrónicos y Fotografías. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1105890.15 | bar: T-IV 12
2. Gestionar el aislamiento de Cables Eléctricos de equipos de trabajo y telefónico. | bar: T-IV 12
| 3.3.3.8.b Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud. | 100% | 3. Brindar atención primaria a todo el personal.
4. Realizar informe mensual del personal con atención primaria.
5. Realizar requerimiento de medicamento al área de salud correspondiente.
6. Reportar formulario Epidemiológico a la Regional Quinta de Salud del MSP.
7. Gestionar charlas de prevención y promoción de la salud. | bar: T-II 6; T-IV 12
8. Reportar a las ARS las diferentes novedades.
| 3.3.3.8.c. Porcentaje de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales Reportados a la ARL. | 100% | 9. Reportar accidente a la ARL. | bar: T-II 6; T-IV 12
10. Elaborar Acción de Personal de Licencencia Médica si aplica. | bar: T-II 6; T-IV 12
3.3.3.9. Encuestas de Satisfacción Laboral. | 3.3.3.9.a. Número de Encuesta de Satisfacción realizadas. | 2 | 1. Elaboración y administración de encuesta de satisfacción. | A) Formulario Encuesta de Satisfacción. B) Plan de Mejora. C) Listado de Socialización. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 935590.67 | bar: T-II 6; T-IV 12
2. Solicitud de concienciación sobre encuesta de clima y acompañamiento del MAP. | bar: T-II 6; T-IV 12
| 3.3.3.9.b. Número de Plan de Acción elaborado y socializado. | 1 | 3. Elaboración y socialización del plan de mejora resultados de encuestas de satisfacción. | bar: T-II 6; T-IV 12
Foco Estratégico 4: Gestión de la Comunicación Institucional.
Objetivo General: (4) : Implementar un modelo de comunicación integral interna y externa, mediante una gestión eficiente de la estrategia de comunicación.
Iniciativa Estratégica (4.1) : Consolidación y fortalecimiento de la imagen institucional.
Resultado Esperado (4.1.1): Fortalecida la Identidad Institucional.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
4.1.1.1 Plan de Comunicaciones. | 4.1.1.1.a. Cantidad de Plan de Comunicación elaborado. | 1 | 1. Levantar información. | A) Plan de comunicaciones aprobado, B) Relación de participantes en la socialización, C)Fotos de las actividades realizadas. | Departamento de Comunicaciones ®. Todas las áreas (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1792895.7
2. Redactar borrador.
| 4.1.1.1.b. Porcentaje de actividades ejecutadas conforme al Plan de Comunicación Institucional. | 100% | 3. Remitir a la Dirección General para aprobación.
4. Socializar Plan de Comunicación.
5. Coordinar y ejecutar actividades programadas.
4.1.1.2 Rediseño de la Identidad Institucional. | 4.1.1.2.a. Cantidad de Manual de Identidad Institucional elaborado. | 1 | 1. Levantar información. | A) Manual de Identidad Institucional aprobado, B) Comunicación de remisión a la Dirección General. | Departamento de Comunicaciones ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1595570.25
2. Redactar borrador.
3. Revisar y corregir el borrador.
4. Remitir a la Dirección General para aprobación.
5. Socializar e implementar Manual de Identidad.
4.1.1.3 Implementación del Programa de Responsabilidad Social. | 4.1.1.3.a. Cantidad de cronograma de actividades 2018 del programa de responsabilidad social elaborado. | 1 | 1. Identificar y definir las actividades a realizar. | A) Cronograma de actividades 2018 elaborado, B) Correos Electrónicos, C)Notas e imágenes publicadas en los portales web institucional (página web e intranet). | Departamento de Comunicaciones ® Todas las áreas (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 903693.57
2. Determinar fecha y duración de las actividades.
| 4.1.1.3.b. Porcentaje de actividades de Responsabilidad Social realizadas. | 100% | 3. Socializar el Cronograma de actividades con las áreas involucradas.
4. Coordinar y asignar tareas a las áreas responsables.
5. Ejecutar actividades conforme al cronograma.
4.1.1.4 Aula DIGECOG. | 4.1.1.4.a. Cantidad de Marco Conceptual sobre el Aula DIGECOG elaborado. | 1 | 1. Levantar información. | A) Marco Conceptual elaborado, B) Comunicación de remisión a la Dirección General. | Departamento de Comunicaciones ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 813034.62
2. Redactar borrador.
3. Revisar y corregir el borrador.
4. Remitir a la Dirección General para aprobación.
4.1.1.5 Protocolo y Eventos. | 4.1.1.5.a. Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas. | 100% | 1. Coordinar con las diferentes áreas las actividades institucionales. | A) Agenda de actividades y visitas elaborada. B) Imágenes y notas de prensas de las actividades y visitas. | Departamento de Comunicaciones ®. Todas las áreas (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 785895.29
| 4.1.1.5.b. Porcentaje de atención protocolar a visitantes de la institución. | 100% | 2. Elaborar agenda de actividades y visitas.
3. Organizar y supervisar actividades programadas.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PRODUCTOS RUTINARIOS
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente. | 1.a. Porcentaje de Actividades sobre la Protección al Medio Ambiente | 100% | 1. Concienciar al personal sobre la importancia de la protección al medio ambiente y del ahorro de energía. | A) Plan de protección al medio ambiente B) Informe de ejecución del Plan C) Comunicación de remisión. | Departamento Administrativo y Financiero ® Comité NOBACI (I) Departamento de Recursos Humanos (I), Departamento de Planificación y Desarrollo (I) Sub-Dirección General (I) y Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 9957442.43
2. Monitorear el plan de protección de medio ambiente.
3. Elaborar informe de la ejecución del plan.
| 1.b. Cantidad de Informe que reflejan Control y la eficiente administración del Consumo de Energía Institucional. | 12 | 4. Impartir charlas sobre concienciación al medio ambiente.
5. Recolectar por las áreas el papel reciclado y llenar la planilla de seguimiento.
6. Elaborar informe sobre control y administración del consumo de energía eléctrica.
2. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos. | 2.a. Cantidad de Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, elaborado y en ejecución. | 1 | 1. Identificar las necesidades y/o requerimientos de manteniendo. | A) Solicitud de mantenimientos B) Formulario de control de mantenimientos C) Requisición D) Cotizaciones E) Factura | Departamento Administrativo y Financiero ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 21898381.16
| 2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, y Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente | 100% | 2. Recibir requerimientos de mantenimiento identificados.
3. Analizar necesidades y/o requerimientos.
| 2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno. | 22 | 4. Realizar mantenimiento según requerimientos o solicitudes recibidas.
3. Gestión y Administración del Presupuesto Asignado. | 3.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2018 ejecutado. | 1 | 1. Realizar programación de las cuotas. | A) Presupuesto 2018 B) Presupuesto ejecutado C) Programación de cuota D) Informes de corte y cierre E) Políticas de pagos. | Departamento Administrativo y Financiero ® Áreas Involucradas. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 8957442.43
| 3.b. Números de Presupuestos 2019 elaborados. | 100% | 2. Reprogramar las cuotas y crear modificaciones presupuestarias, según las necesidades.
3. Gestionar pagos cumpliendo los tiempos establecidos.
4. Elaborar informe de corte y cierre presupuestario.
4. Administración y Control de las Compras. | 4.a. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES. | 20% | 1. Seleccionar los requerimientos y el Plan, para distribuir según modalidades y rubro de compras que corresponda. | A) Órdenes de compras B) Solicitudes de bienes y servicios C) Informes de seguimientos al plan de compras, bienes y servicios C) Reporte de SIGEF D) Adjudicaciones E) Carta de constancia y/o formulario F) Página Web DIGECOG y DGCP. | Departamento Administrativo y Financiero ®, Todas las Áreas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 12897335.19
2.Cargar los procesos a la página web de la DIGECOG y la DGCP.
3. Gestionar las compras dando seguimiento a la ley 340-06.
| 4.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado. | 100% | 4.Verficar al final de mes que los procesos sean concluidos.
5.Realizar informes a final de cada mes.
5. Administración de Correspondencia y Archivo. | 5.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas. | 12 | 1. Realizar reportes de correspondencias recibidas y enviadas. | A) Informe generado por el sistema de correspondencia B) Manual de Archivo, Ley 481-08 C) Informe sobre monitoreo D) Formulario de seguimiento E) Reporte de información archivada digitalizada. | Departamento Administrativo y Financiero ® Departamento de Planificación y Desarrollo (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 9785322.89
2. Dar seguimiento a la aplicación del Manual de Archivo.
| 5.b. Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08. | 12 | 3. Elaborar y presentar Informe de Seguimiento sobre archivo Ordenado.
6. Ejecución de los Servicios de Transporte y Alimentos. | 6.a. Porcentaje de Servicios de Transportes Suplido Diariamente acorde a las políticas de la institución. | 100% | 1.Gestionar las rutas de transporte de empleados suplidas diariamente y solicitudes de transporte para servicios de la institución. | A) Reporte de Alimentos Suplidos B) Formulario de Salida diaria de Choferes C) Solicitudes de Transporte | -Departamento Administrativo y Financiero ® -Departamento de Planificación y Desarrollo (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 17322565.21
| 6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos suplido diariamente acorde a las políticas de la Institución. | 100% | 2. Gestionar alimentos solicitados a través del SIGESA a empleados que laboran horario corrido diariamente.
7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros. | 7.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas. | 16 | 1. Recopilar las informaciones requeridas. | A) Informes elaborados B) Planillas para publicar en Página web (sección de transparencia). | Departamento Administrativo y Financiero ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 9282475.35
| 7.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados en la página web. | 125 | 2. Elaborar los informes correspondientes a los distintos reportes para enviar al seguro.
3. Revisar y aprobar los informes.
4. Gestionar la publicación en la Página Web institucional.
8. Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles. | 8.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles realizados. | 14 | 1. Incorporar Bienes Muebles al sistema según adquisiciones. | A) Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles B) Reportes consulta de entrada y salida de almacén C) Reporte de corte semestral y cierre fiscal. | Departamento Administrativo y Financiero ® Todas las Áreas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 12957442.43
2. Elaborar reportes sobre verificación de inventario.
3. Ejecutar inventario Bienes Muebles.
4. Incorporar Bienes de Consumo al sistema de almacén.
5. Elaborar reportes sobre verificación de Bienes de Consumo.
6. Ejecutar inventario de Bienes de Consumo.
9. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 9.a. Cantidad de Estados Financieros 2017, elaborados | 1 | 1. Registrar transacciones en el Libro Diario. | A) Formulario de tramitación, libro diario, mayor general, mayor auxiliar proveedores B) Estados Financieros físicos. | Departamento Administrativo y Financiero ® Todas las Áreas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 12475368.43
2. Asentar transacciones en el Libro Mayor
3. Registrar Cuentas por pagar proveedores.
| 9.b. Porcentaje de la Transacciones Contables Registradas. | 100% | 4. Arquear caja chica.
5. Hacer las conciliaciones bancarias.
6. Generar reportes dinámico del SIGEF.
7. Conciliar registros contables con reportes dinámicos del SIGEF.
8. Presentar declaración retención de impuestos a La DGII y envío del formulario 606.
9. Preparar Estados Financieros.
10. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos. | 10.a. Cantidad de informe sobre el levantamiento de mitigación de riesgo de la infraestructura elaborado. | 1 | 1. Gestionar consultoría para el levantamiento. | A) Informe sobre levantamiento de mitigación de riesgo de la infraestructura elaborado. B) Informe sobre el monitoreo del sistema de control de acceso. | Departamento Administrativo y Financiero ® Áreas Involucradas. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 9957442.43
2. Consultar otras prácticas.
3. Realizar levantamiento de información.
4. Elaborar informe sobre mitigación de riesgo de la infraestructura.
| 10.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo del Sistema de Control de Acceso elaborado. | 2 | 5. Verificar el cronograma de horario del personal de seguridad.
6. Elaborar informe de Monitoreo del Sistema de Control de Acceso.
7. Remitir informes.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
11. Administración de Riesgo en TICS. | 11.a. Cantidad de actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS. | 1 | 1. Identificar Riesgos TI. | A) Lista de Riesgos B) Matriz Actualizada C) Plan de Riesgo de TICS D) Formulario de Copias de Seguridad | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ® Departamentos de Planificación y Desarrollo, Administrativo Financiero y Recursos Humanos (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 5294340.88
2. Actualizar la Matriz de Riesgo.
| 11.b. Cantidad de Plan de Riesgo TICS elaborado. | 1 | 3. Elaborar Plan de Riesgo TICS.
| 11.c. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG. | 48 | 4. Realizar copia de seguridad de la información digital de la DIGECOG.
12. Optimización de la Plataforma Tecnológica de la DIGECOG. | 12.a. Porcentaje de Actualización de Software. | 100% | 1. Monitorear y Actualizar los softwares Adquiridos. | A) Informe B) Formulario de Registro C) Informe de Inventario D) Formulario de Solicitud de Acceso y listado de participantes E) Formulario de mantenimientos F) Documentación de esquema de direccionamiento G) Listado de inventario, políticas documentadas H) Listado de participantes de las concienciaciones. | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6596410.22
2. Actualizar los softwares desarrollados en casa.
3. Realizar inventario de software crítico.
4. Realizar entrenamiento y concienciación de los sistemas de información.
| 12.b. Porcentaje de Mantenimiento de Hardware de TICS. | 100% | 5. Realizar mantenimiento a PCs.
6. Realizar mantenimiento a Servidores.
7. Mantener actualizada la documentación física y digital de la red de datos.
8. Realizar inventario de equipos de TI asignado al depto. TICS.
9. Mantener actualizado y documentado el esquema de direccionamiento de la red.
| 12.c. Porcentaje de Implementación y seguimiento de las Políticas y Protocolos Informáticos identificadas y elaboradas por Planificación. | 100% | 10. Documentar políticas a Definir.
11. Implementar Políticas y protocolo.
13. Asistencias Tecnológica a través de la Mesa de Ayuda. | 13.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa. | 100% | 1. Asistir tecnológicamente a instituciones. | A) Reportes del Sistema de Servicio. | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ®, Todas las Área (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 7389340.5
2. Asistir tecnológicamente a usuarios internos.
14. Sistema de Información y Políticas Evaluadas. | 14.a. Cantidad de Sistemas de Información Evaluados a través de los Círculos de Calidad. | 2 | 1. Elaborar lineamientos. | A) Ayuda a Memoria b) Informe de evaluación. | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ®, Todas las Área (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 4082884.16
2. Identificar los Sistema de Información.
| 14.b. Cantidad de Políticas y Protocolos Informáticos Evaluados a través de los Círculos de Calidad. | 2 | 3. Evaluar políticas.
4. Identificar los miembros del círculo de calidad.
5. Crear los círculos de calidad.
6. Elaborar informe de evaluación.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
15. Gestión de la Información Pública. | 15.a. Porcentaje de Solicitudes de Información Pública atendidas | 100% | 1. Recibir y verificar solicitud de información. | A) Relación de solicitudes de información B) Formulario demostración de entrega de información C) Respuesta al ciudadano D) Reporte del portal 311 E) Respuesta al ciudadano. | OAI ®. Todas las áreas (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 391483.4
2. Canalizar la información solicitada.
| 15.b. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias recibidas y atendidas, a través del portal 311. | 100% | 3. Recibir y verificar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias del portal 311.
4. Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias.
5. Dar respuesta al ciudadano.
16. Elaboración de Informes Estadísticos. | 16.a. Cantidad de Informes Estadísticos realizados | 4 | 1. Recopilar datos de las solicitudes de información. | A) Relación de solicitudes de información B) Sub portal de transparencia C) Informes elaborados D) Remisión de informes elaborados y recibidos por la Dirección General. | OAI ®. Departamento de Planificación y Desarrollo (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 661369.19
2. Tabular datos obtenidos.
3.Graficar datos obtenidos.
4. Publicar informe en el sub portal de transparencia.
| 16.b. Cantidad de Informes Estadísticos de Satisfacción de Servicios realizados. | 2 | 5. Gestionar la evaluación del servicio recibido con cada respuesta de solicitud de información.
6. Remitir informe a la Dirección General.
17. Actualización de la Información Pública a través de los Portales web | 17.a. Porcentaje de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia | 100% | 1. Canalizar y verificar las informaciones exigidas por la Ley 200-04 y la Resolución 1/13. | A) Sub portal de transparencia B) Planilla de monitoreo del sub portal C) Comunicación de Remisión D) Documentos disponibles en el portal de datos abiertos. | OAI ®. Todas las áreas (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 553808.16
2. Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas.
3. Realizar monitoreo del sub portal de transparencia.
4. Remitir planilla de monitoreo.
| 17.b. Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de datos abiertos | 4 | 5. Tramitar la información con las áreas involucradas.
6. Colgar en el portal de Datos Abiertos las informaciones.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
18. Elaboración y legalización de contratos. | 18.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados. | 100% | 1. Recibir la acción de personal del Depto. RRHH. | A) Solicitud de elaboración de contrato vía física o digital B) Contrato legalizado C) Fotocopias de adendas. | Departamento Jurídico. ® Departamento de Recursos Humanos(I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, transferencias corrientes, activos no Financieros. | 2991776.2
2. Elaborar contratos.
3. Gestionar legalización de contratos.
4. Gestionar renovación de contratos.
| 18.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados. | 100% | 5. Recibir la acción de personal del Depto. RRHH. Y Adm. Y Financiero.
6. Elaborar adendas.
7. Gestionar legalización de adendas.
19. Seguimiento a los Acuerdos y Convenios Interinstitucionales. | 19.a. Cantidad acuerdos y convenios verificados. | 4 | 1. Solicitar información sobre estatus de acuerdos a las áreas involucradas de la DIGECOG. | A) Informe de gestión de seguimiento | Departamento Jurídico. ® Dirección General (I). | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 1495994.5
2. Elaborar informe de gestión de seguimiento.
3.Remitir informe de seguimiento a la Dirección General.
20. Asistencia legal a todas las áreas de DIGECOG. | 20.a. Porcentaje de asistencia dada en la elaboración de actas de compra. | 100% | 1. Asistir a la convocatoria del comité de compra. | A) Copias de actas de compra firmadas, B) Solicitud de asesoría, Copia física o digital del informe de asesoría. | Departamento Jurídico.® Áreas Solicitantes (I) , Comité de Compra (I). | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 2396857.88
2. Redactar actas (Acta de evaluación y acta de adjudicación)
3. Remitir actas al comité de compras.
| 20.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas. | 100% | 4. Clasificar solicitud de asesoría.
5. Realizar procedimientos de ejecución acorde a la solicitud.
6. Emitir información legal en respuesta a la solicitud.
21. Divulgación de leyes, reglamentos y resoluciones de interés general. | 21.a. Cantidad de leyes, reglamentos y resoluciones divulgados. | 5 | 1. Seleccionar el documento. | Informes remitidos a RR.HH. | Departamento Jurídico.® Departamento de Comunicaciones(I) | [12 empty] | Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros transferencias corrientes, activos no financieros. | 1148675.19
2. Elaborar informe del documento seleccionado.
3. Remitir informe del documento seleccionado al Depto. De Relaciones Públicas para su divulgación.
4. Divulgar Informe a todo el Personal, vía digital.
Note on A142: Raul Hernandez: Sugiero cambiar por la palabra "normalización". Sugerí: Resultado del Plan Estratégico de Hacienda.
Note on A167: Raul Hernandez: Sugiero cambiar por la palabra "normalización". Sugerí: Resultado del Plan Estratégico de Hacienda.

## Rastreo Final
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
AREAS SUSTANTIVAS
Foco Estratégico 1: Regulación e Implementación Normativa
Objetivo General 1: Emitir, Actualizar e Implementar las normativa contable en las Instituciones del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (1.1): Elaborar y actualizar las normativas contables para el fortalecimiento y consolidación de las finanzas del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.1.1): Emitida y actualizada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.1.1.1 Normativa Contable Elaborada y Actualizada. | 1.1.1.1.a. Cantidad de Norma de Corte y Cierre actualizada. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Dirección de Normas y Procedimientos ®.
| 1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable elaborada. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
| 1.1.1.1.c. Cantidad de Normativa Contable actualizados. | 4 | N/A | 2 | N/A | 2
Iniciativa Estratégica (1.2): Implementar las Normativas Contables en las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.2.1): Implementada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.1.1.2 Capacitación sobre la Normativa Contable. | 1.1.1.2.a. Plan Plurianual de Capacitación elaborado y remitida a la Dirección.. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Dirección de Normas y Procedimientos ®.
| 1.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social y Gobiernos Locales capacitadas en normativas contables. | 216 | N/A | N/A | 120 | 96
Iniciativa Estratégica (1.3): Establecer un sistema de acreditación de las instituciones del Sector Público dominicano y los técnicos de contabilidad por el cumplimiento normativo.
Resultado Esperado (1.3.1): Acreditadas las instituciones del Sector Público en el cumplimiento de la normativa contable.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.1.3.1 Acreditación a las Instituciones sobre la Normativa Contable. | 1.1.3.1.a. Cantidad de Socialización sobre el Marco Conceptual para la Acreditación con las áreas sustantivas de DIGECOG, realizadas. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Dirección de Normas y Procedimientos ®.
Foco Estratégico 2: Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo General (2): Monitorear y evaluar los registros y operaciones contables para producir información económica y financiera oportuna, fiable, integrada y consolidada del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (2.1): Monitorear y evaluar los registros contables y operaciones financieras de las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (2.1.1): Monitoreados y analizados los registros contables del Sistema de Contabilidad y las Operaciones financieras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.1.1.1 Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública. | 2.1.1.1.a. Cantidad de unidades del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Dirección de Procesamientos Contables ®.
| 2.1.1.1.b.Porcentaje de Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.1.1.1.c. Porcentaje Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1.1.2 Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Sector Público. | 2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus activos fijos registrados. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | Dirección de Procesamientos Contables ®.
| 2.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público No Financiero con sus activos fijos registrados (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades). | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
2.1.1.3 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes. | 2.1.1.3.a. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Procesamientos Contables ®.
| 2.1.1.3.b. Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF. | 251 | 251 | 251 | 251 | 251
| 2.1.1.3.c. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se le monitorean los registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades). | 350 | 50 | 138 | 75 | 87
| 2.1.1.3.d. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria. | 371 | 330 | 25 | 10 | 6
Iniciativa Estratégica (2.2): Asesorar y dar seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Resultado Esperado (2.2.1): Asesoradas las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.2.1.1 Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública. | 2.2.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | Dirección de Procesamientos Contables ®.
| 2.2.1.1.b. Cantidad de instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros. | 188 | 30 | 80 | 60 | 18
Iniciativa Estratégica (2.3): Producir información económica y financiera analizando su fiabilidad y oportunidad, para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas
Resultado Esperado (2.3.1): Elaborados Estados (Financieros, Presupuestarios y Económicos) para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.3.1.1 Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados. | 2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 195 | 70 | N/A | 125 | N/A | Dirección de Procesamientos Contables ®. Dirección de Análisis Financiero (I).
| 2.3.1.1.b. Número de capítulos sobre las operaciones Económico-Financieras al Corte y Cierre elaborados. | 12 | 6 | N/A | 6 | N/A
2.3.1.2 Estados Financieros del Gobierno Central elaborados. | 2.3.1.2.a. Cantidad de Balance General, Estado de Flujos de Efectivo y Notas explicativas elaborados. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A | Dirección de Procesamientos Contables ®.
| 2.3.1.2.b. Cantidad de Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y Notas explicativas elaborados. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
2.2.1.3 Estados Financieros Consolidados del Sector Público. | 2.2.1.3.a. Cantidad de Diagnósticos para la consolidación de Estados Financieros elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Dirección de Procesamientos Contables ®.
2.3.1.4 Estados para la Gestión Financiera Pública elaborados. | 2.3.1.4.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria elaborados. | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | Dirección de Procesamientos Contables ®.
| 2.3.1.4.b.Cantidad de Cuenta -Ahorro Inversión -Financiamiento del Gobierno Central elaborada. | 167 | 43 | 42 | 42 | 40
Iniciativa Estratégica (2.4): Elaborar y suministrar Informaciones analíticas y estadísticas para evaluar las Operaciones Económico-Financieras generadas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
Resultado Esperado (2.4.1): Orientadas las informaciones hacia la comprensión de la situación Económica-Financiera.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.4.1.1 Elaboración de Informes para el Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras. | 2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Análisis de la Información Financiera ®.
| 2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central elaborados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
| 2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4.1.2 Elaboración de Informes Analíticos sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central. | 2.4.1.2.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social elaborados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Dirección de Análisis de la Información Financiera ®.
| 2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias elaborados. | 3 | N/A | 1 | 1 | 1
| 2.4.1.2.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
| 2.4.1.2.d. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4.1.3 Elaboración de Informaciones estadísticas producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). | 2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Dirección de Análisis de la Información Financiera ®.
| 2.4.1.3.b. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4.1.4 Elaboración de Informes para el Análisis e interpretación de los Estados Financieros recibidos de las instituciones del Sector Público No Financiero. | 2.4.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros recibidos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Municipalidades sobre la base de los Indicadores Financieros elaborados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Dirección de Análisis de la Información Financiera ®.
| 2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central elaborados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
2.4.1.5 Elaboración de Informes sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública. | 2.4.1.5.a. Cantidad de Diagnóstico sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública. | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Dirección de Análisis de la Información Financiera ®.
ÁREAS DE APOYO
Foco Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo General: (3) : Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y de gestión humana, que aseguren un cumplimiento efectivo y con calidad de los objetivos estratégicos, encaminados a un desempeño extraordinario y de excelencia.
Iniciativa Estratégica (3.1) : Afianzar el desempeño institucional a través del logro de los objetivos estratégicos.
Resultado Esperado (3.1.1): Lograda la Visión Institucional.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.1.1.1 Administración y Control del Plan Estratégico Institucional. | 3.1.1.1.a. Cantidad de Plan Operativo 2019 elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.1.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2018 elaborados. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1
| 3.1.1.1.c. Cantidad de Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
3.1.1.2 Elaboración de Informes de Gestión. | 3.1.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión elaborados. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.1.1.2.b. Cantidad de Memoria Anual 2018 elaborada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
3.1.1.3 Elaboración del Plan de Compras. | 3.1.1.3.a. Cantidad de Plan de Compras 2019 elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
Iniciativa Estratégica (3.2) : Gestionar de manera efectiva el sistema de calidad incorporando la identificación y mitigación del riesgo.
Resultado Esperado (3.2.1): Implementados modelos de gestión de Calidad
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.2.1.1 Elaboración y Actualización de Procedimientos de las Áreas. | 3.2.1.1 a. Cantidad de áreas con procedimientos actualizados. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ® Áreas Involucradas.
| 3.2.1.1.a. Porcentaje de Manuales, Políticas y Procedimientos a requerimiento de las áreas elaborados. | 100% | N/A | N/A | N/A | 100%
3.2.1.2 Modelo de Excelencia destinado a consolidar la cultura de calidad. | 3.2.1.2.a. Número de Diagnóstico para la certificación en la Norma ISO 9001:2015, elaborado | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ® Áreas Involucradas.
| 3.2.1.2.b. Cantidad de Memoria de Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias, elaborada. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
| 3.2.1.2.c. Porcentaje de Encuesta aplicadas, a requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.2.1.2.d. Cantidad de Áreas con Auditoría de Procesos realizados. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
3.2.1.3 Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano. | 3.2.1.3.a. Número de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | Departamento de Planificación y Desarrollo ® Áreas Involucradas.
| 3.2.1.3.b. Número de Informe de seguimiento conforme a lo establecido por el MAP. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
Resultado Esperado (3.2.2): Implementado y evaluado el Sistema de Control Interno
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.2.2.1 Ejecutado y Monitoreado el Sistema de Control Interno. | 3.2.2.1.a. Cantidad de Informe que mide la aplicación de la NOBACI, elaborada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
Resultado Esperado (3.2.3): Desarrollada cultura de la gestión integral del riesgo
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.2.3.1 Evaluada la Gestión de Riesgos. | 3.2.3.1.a. Cantidad de Matriz de Gestión de Riesgos, elaborada | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Departamento de Planificación y Desarrollo ®
| 3.2.3.1.a. Cantidad de matriz de Riesgos, monitoreada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
Iniciativa Estratégica (3.3) : Implementar un Plan de Desarrollo del Talento Humano
Resultado Esperado (3.3.1): Desarrollada la Gestión Humana
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.3.3.1 Aplicación de Evaluación del Desempeño por Resultados. | 3.3.3.1.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio. | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I).
| 3.3.3.1.b. Porcentaje de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08. | 100% | N/A | N/A | N/A | 100%
3.3.3.2 Reclutamiento y Selección de Personal. | 3.3.3.2.a. Porcentaje de Personal Contratado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I).
| 3.3.3.2.b. Número de Concurso Realizado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
3.3.3.3 Registro y Control de los Recursos Humanos. | 3.3.3.3.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I).
| 3.3.3.3.b. Número de Informes de Registros de Asistencia elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3.3.3.4 Elaboración Nóminas de Pago. | 3.3.3.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Humanos ®
3.3.3.5 Asignación de Beneficios al Personal. | 3.3.3.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución. | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | Recursos Humanos ®
| 3.3.3.5.b. Porcentaje de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional. | 100% | N/A | N/A | N/A | 100%
3.3.3.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano. | 3.3.3.6.a. Plan de Capacitación elaborado y aprobado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Recursos Humanos ®
| 3.3.3.6.b. Número de Matriz de Desarrollo del Talento Humano elaborada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
| 3.3.3.6.c. Número de Empleados Capacitados (No Repetitivos). | 150 | 10 | 40 | 50 | 50
| 3.3.3.6.d. Porcentaje de Capacitaciones Impartidas según el Plan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.3.3.6.e. Número de Personal Promovido. | 5 | N/A | N/A | N/A | 5
3.3.3.7. Medición de Impacto de Capacitación. | 3.3.3.7.a. Cantidad de Boletín sobre Estadística de Capacitación elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Recursos Humanos ®
| 3.3.3.7.b. Cantidad de capacitaciones a las que se le realizaron Mediciones de Impacto. | 5 | N/A | N/A | N/A | 1
3.3.3.8. Riesgo Laboral y Salud Ocupacional. | 3.3.3.8.a. Porcentaje de Actividades de Prevención y de Accidentes de Trabajo Implementadas. | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | Recursos Humanos ®
| 3.3.3.8.b. Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.3.3.8.c. Porcentaje de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales Reportados a la ARL. | 100% | N/A | 100% | N/A | 100%
3.3.3.9. Encuestas de Satisfacción Laboral. | 3.3.3.9.a. Número de Encuesta de Satisfacción realizadas. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Recursos Humanos ®
| 3.3.3.9.b. Número de Plan de Acción elaborado y socializado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
Foco Estratégico 4: Gestión de la Comunicación Institucional
Objetivo General: (4) : Implementar un modelo de comunicación integral interna y externa, mediante una gestión eficiente de la estrategia de comunicación.
Iniciativa Estratégica (4.1) : Consolidación y fortalecimiento de la imagen institucional
Resultado Esperado (4.1.1): Fortalecida la Identidad Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
4.1.1.1 Plan de Comunicaciones. | 4.1.1.1.a. Cantidad de Plan de Comunicación elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Departamento de Comunicaciones ®. Todas las áreas (I).
| 4.1.1.1.b. Porcentaje de actividades ejecutadas conforme al Plan de Comunicación Institucional. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.1.2 Rediseño de la Identidad Institucional. | 4.1.1.2.a. Cantidad de Manual de Identidad Institucional elaborado. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Departamento de Comunicaciones ®.
4.1.1.3 Implementación del Programa de Responsabilidad Social. | 4.1.1.3.a.Cantidad de cronograma de actividades 2018 del programa de responsabilidad social elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Departamento de Comunicaciones ®. Todas las áreas (I).
| 4.1.1.3.b. Porcentaje de actividades de Responsabilidad Social realizadas. | 100% | N/A | 100% | 100% | 100%
4.1.1.4 Aula DIGECOG. | 4.1.1.4.a. Cantidad de Marco Conceptual sobre el Aula DIGECOG elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Departamento de Comunicaciones ®.
4.1.1.5 Protocolo y Eventos. | 4.1.1.5.a. Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Comunicaciones ®. Todas las áreas (I).
| 4.1.1.5.b. Porcentaje de atención protocolar a visitantes de la institución. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PRODUCTOS RUTINARIOS
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente. | 1.a. Porcentaje de Actividades sobre la Protección al Medio Ambiente. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo y Financiero
| 1.b. Cantidad de Informe que reflejan Control y la eficiente administración del Consumo de Energía Institucional. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
2. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos. | 2.a. Cantidad de Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, elaborado y en ejecución. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Departamento Administrativo y Financiero (R), Comité NOBACI (I), Recursos Humanos (I), Planificación (I), Sub-Dirección Gral. (I), Gestor de Energía (I) y Unidades Organizativas de DIGECOG (I).
| 2.b Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, y Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno. | 22 | 100% | 100% | 100% | 100%
3. Gestión y Administración del Presupuesto Asignado. | 3.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2018 ejecutado. | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo y Financiero ® Áreas Involucradas.
| 3.b. Números de Presupuestos 2019 elaborados. | 100% | N/A | N/A | 1 | N/A
4. Administración y Control de las Compras. | 4.a. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES. | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo y Financiero ® Áreas Involucradas.
| 4.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5. Administración de Correspondencia y Archivo. | 5.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas. | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | Departamento Administrativo y Financiero ® y Departamento de Planificación y Desarrollo (I).
| 5.b. Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
6. Ejecución de los Servicios de Transporte y Alimentos. | 6.a. Porcentaje de Servicios de Transportes Suplido Diariamente acorde a las políticas de la institución. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo y Financiero ® Áreas Involucradas.
| 6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos suplido diariamente acorde a las políticas de la Institución. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros. | 7.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas. | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | Departamento Administrativo y Financiero ® y OAI (I)
| 7.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados en la página web. | 125 | 31 | 31 | 31 | 32
8. Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles. | 8.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles realizados. | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | Departamento Administrativo y Financiero ®, Todas las Áreas de DIGECOG (I).
9. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 9.a. Cantidad de Estados Financieros 2017, elaborados | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Departamento Administrativo y Financiero ®, Todas las Áreas de DIGECOG (I).
| 9.b. Porcentaje de la Transacciones Contables Registradas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos. | 10.a. Cantidad de informe sobre el levantamiento de mitigación de riesgo de la infraestructura elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento Administrativo y Financiero ®, Todas las Áreas de DIGECOG (I).
| 10.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo del Sistema de Control de Acceso elaborado. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
11. Administración de Riesgo en TICS. | 11.a. Cantidad de actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS. | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Departamento de Tecnología. ®
| 11.b. Cantidad de Plan de Riesgo TICS elaborado. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
| 11.c. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
12. Optimización de la Plataforma Tecnológica de la DIGECOG. | 12.a. Porcentaje de Actualización de Software. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Tecnología. ® y Departamento de Planificación y Desarrollo (I)
| 12.b. Porcentaje de Mantenimiento de Hardware de TICS. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 12.c. Porcentaje de Implementación y seguimiento de las Políticas y Protocolos Informáticos identificadas y elaboradas por Planificación. | 100% | N/A | N/A | N/A | 100%
13. Asistencias Tecnológica a través de la Mesa de Ayuda. | 13.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Tecnología.®
14. Sistema de Información y Políticas Evaluadas. | 14.a. Cantidad de Sistemas de Información Evaluados a través de los Círculos de Calidad. | 2 | N/A | N/A | N/A | 2 | TICS ®, Todas las Área (I)
| 14.b. Cantidad de Políticas y Protocolos Informáticos Evaluados a través de los Círculos de Calidad. | 2 | N/A | N/A | N/A | 2
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
15. Gestión de la Información Pública. | 15.a. Porcentaje de Solicitudes de Información Pública atendidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OAI
| 15.b. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16. Elaboración de Informes Estadísticos. | 16.a. Cantidad de Informes Estadísticos realizados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAI
| 16.b. Cantidad de Informes Estadísticos de Satisfacción de Servicios realizados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
17. Actualización de la Información Pública a través de los Portales web. | 17.a. Porcentaje de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OAI
| 17.b. Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de datos abiertos. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
18. Elaboración y legalización de contratos. | 18.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados. | 100% | N/A | N/A | N/A | 3 | Departamento Jurídico. ® RR.HH. (I)
| 18.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19. Seguimiento a acuerdos y convenios interinstitucionales. | 19.a. Cantidad acuerdos y convenios verificados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento Jurídico. ® Dirección General (I).
20. Asistencia legal a todas las áreas de DIGECOG. | 20.a. Porcentaje de asistencia dada en la elaboración de actas de compra. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Jurídico. ® Áreas Solicitantes (I) , Comité de Compra (I).
| 20.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21. Divulgación de leyes, reglamentos y resoluciones de interés general. | 21.a. Cantidad de leyes, reglamentos y resoluciones divulgados. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Departamento Jurídico® y Relaciones Públicas (I)