## Matriz POA 2020
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
PLAN OPERATIVO 2020
MAT-DIGECOG-PD-004
Foco Estratégico 1: Regulación e Implementación Normativa
Objetivo General 1: Emitir, Actualizar e Implementar las normativas contables en las Instituciones del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (1.1): Elaborar y actualizar las normativas contables para el fortalecimiento y consolidación de las finanzas del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.1.1): Emitida y actualizada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | Cronogramas | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.1.1.1 Normativa Contable Elaborada y Actualizada. | 1.1.1.1.a. Cantidad de Normativa Contable elaborada y actualizada. | 9 | 1. Levantar información sobre la normativa a elaborar y/o actualizar. | A) Normativa elaborada y actualizada. B) Material Normativo Elaborado y difundido. C) Comunicación de remisión a la Dirección General. | Dirección de Normas y Procedimientos ® Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros (I) Dirección de Análisis de la Información Financiera (I) Departamento de Comunicaciones (I) | [12 empty] | (3) analistas para el departamento de normas y procedimientos, Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 14159878.19 | bar: T-I 3 to T-IV 12
2. Revisar y consultar otras prácticas o normas nacionales o internacionales. | bar: T-I 3 to T-IV 12
3. Elaborar del borrador de la normativa. | bar: T-I 3 to T-IV 12
4. Enviar a revisión por el Comité correspondiente. | bar: T-I 3 to T-IV 12
5.Aplicar correcciones o sugerencias de las áreas. | bar: T-I 3 to T-IV 12
6.Aplicar lista de chequeo de cumplimiento de los requerimientos | bar: T-I 3 to T-IV 12
7.Enviar a aprobación | bar: T-I 3 to T-IV 12
| 1.1.1.1.b. Cantidad de Material didáctico normativo elaborado. | 3 | 8. Redactar el borrador de la normativa. y/o guión en el caso del material audiovisual | bar: T-I 1 to T-II 4
9. Grabar del material audiovisual. | bar: T-I 3 to T-III 9
10. Gestionar difusión del audiovisual | bar: T-I 3 to T-III 9
Iniciativa Estratégica (1.2): Implementar las Normativas Contables en las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.2.1): Implementada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.2.1.1 Capacitación en Normativas Contables. | 1.2.1.1.a Porcentaje de Instituciones públicas capacitadas en las normativas contables emitidas. | 55% | 1. Elaborar Esquema de Capacitación y Cronograma conforme a las normativas que se elaboran. | A)Comunicación de remisión para aprobación, B) Convocatoria a Capacitación, C) Lista de Participantes. | Dirección de Normas y Procedimientos ® -Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros (I) -Departamento Administrativo y Financieros (I) -Departamento de Recursos Humanos (I) -Departamento de Comunicaciones (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 16359401.52 | bar: T-I 1 to T-I 3
2. Remitir a la Dirección General para aprobación. | bar: T-I 3
3. Elaborar y Revisar material didáctico | bar: T-I 3 to T-II 4
4. Gestionar logística. | bar: T-I 2 to T-III 9
| 1.2.1.1.b. Cantidad de Socializaciones realizadas con las áreas internas sobre Normativas Contables emitidas. | 4 | 5. Efectuar la capacitación/ socialización | bar: T-I 3 to T-IV 11
6. Realizar y remitir informe de evaluación y datos estadísticos. | bar: T-III 9 to T-IV 11
1.2.1.2 Asistencia Normativa en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1.2.1.2.a. Porcentaje de Asistencia Normativa Contable efectuada. | 100% | 1. Realizar levantamiento de especificaciones con el solicitante. | A)Correos Electrónicos de Respuesta. B)Chat institucional C)Estadísticas virtuales | Dirección de Normas y Procedimientos ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 5276954.8
2. Consultar fuentes de Información
3. Dar respuesta al solicitante
4. Elaborar estadísticas de las asistencias
1.2.1.3 Evaluado el cumplimiento de los lineamientos contables en la presentación de los Estados Financieros. | 1.2.1.3.a Porcentaje de Estados Financieros con su formato de presentación revisados. | 100% | 1. Revisión de cumplimiento de acuerdo a las especificaciones establecidas | A)Informe elaborado B) Remisión de Informe. | Dirección de Normas y Procedimientos ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 8843278.25
2. Elaboración y remisión de Informe con los hallazgos encontrados
Iniciativa Estratégica (1.3): Establecer un sistema de acreditación de las instituciones del Sector Público dominicano y los técnicos de contabilidad por el cumplimiento normativo.
Resultado Esperado (1.3.1): Acreditadas las instituciones del Sector Público en el cumplimiento de la normativa contable.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1.3.1.1. Instituciones Acreditadas en el cumplimiento de las Normativas Contables del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1.3.1.1.a. Cantidad de Guía inductiva de Trabajo sobre el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). | 1 | 1- Recibir de Información. | A) Guía inductiva de Trabajo sobre el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). B) Lista de Participantes en Socialización C) Informe de Instituciones Acreditadas D) Comunicación de remisión.. | Dirección de Análisis de la Información Financiera ® , Dirección de Normas y Procedimientos (I) Dirección de Procesamiento Contable (I) | [12 empty] | Contratación de personal (2 analistas), Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 10947075.25 | bar: T-I 1 to T-I 3
| 1.3.1.1.b. Porcentaje de Técnicos de las áreas sustantivas de la DIGECOG capacitados en el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). | 100% | 2- Depurar y organización de los datos. | bar: T-I 1 to T-I 3
| 1.3.1.1.c. Porcentaje de personal responsable de las áreas financieras de las instituciones del Sector Público sensibilizadas sobre el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). | 80% | 3- Completar Matriz de acreditación | bar: T-II 4 to T-II 6
4-Análizar de la Información. | bar: T-II 4 to T-II 6
| 1.3.1.1.d. Porcentaje de instituciones acreditadas en el Sistema de Acreditación en el Cumplimiento de las Normativas Contables (SISANOC). | 5% | 5- Elaborar de informe. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
6-Revisar y remitir Informe a la Dirección. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
7- Emitir de certificados de Acreditación a las instituciones | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Foco Estratégico 2: Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo General 2: Monitorear y evaluar los registros y operaciones contables para producir información económica y financiera oportuna, fiable, integrada y consolidada del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (2.1.1): Monitorear y evaluar los registros contables y operaciones financieras de las instituciones del Sector Público dominicano.
Resultado Esperado (2.1.1.1): Monitoreados y analizados los registros contables del Sistema de Contabilidad y las Operaciones financieras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | T-I 1: Cronogramas | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.1.1.1. Informaciones Económicas Financieras evaluadas, conforme a las Normativas Vigentes. | 2.1.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad. | 171 | 1. Dar seguimiento al registro en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | A) Informe Trimestral de incidencias identificadas. B) Monitoreo mediante el sistema en Planilla de Excel. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | 15 Analistas Contabilidad Patrimonial, Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 35537869
2. Analizar y dar seguimiento a los registros contables de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Gobierno Central, realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).
| 2.1.1.1.b. Porcentaje de las transacciones analizadas que impactan la disponibilidad mediante los procesos de los subsistemas de Tesorería y Deuda Pública. | 100% | 3. Documentar e informar sobre incidencias identificadas en el proceso de análisis de las Informaciones Económicas Financieras para su solución.
| 2.1.1.1.c. Porcentaje de Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Seguridad Social y Municipalidades asesoradas en sus registros contables. | 100% | 4. Realizar visitas a Instituciones del Sector Público no Financiero para la revisión de los Registros Contable y sus estados financieros de acuerdo a las normativas establecidas.
2.1.1.2. Informaciones Presupuestarias evaluadas, Conforme a las Normativas Vigentes. | 2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorea los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF. | 248 | 1. Analizar la calidad de los registros de las ejecuciones presupuestarias realizadas por las Unidades Ejecutoras en el SIGEF. | A) Planilla de seguimiento en Excel de los Registros mediante Reportes en SIGEF, SIPRECON, CIFE u otros sistemas. B) Informe Trimestral de cantidad de incidencias identificadas. | Dirección de Procesamientos Contables ®. | [12 empty] | 07Analistas Contabilidad Presupuestaria, Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 30290816
| 2.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público no Financiero a las que se le monitorea los registros de las Ejecuciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades). | 512 | 2. Analizar la calidad de los registros de las ejecuciones presupuestarias remitidos por las Unidades Ejecutoras y registrados en otras herramientas informáticas.
| 2.1.1.2.c. Porcentaje de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria. | 100% | 3. Analizar la calidad de las resoluciones recibidas y el expediente de anticipo financiero para el registro de ésta en el SIGEF. Con miras a elaborar informe de incidencias de la evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros.
4. Realizar seguimiento para la regularización de los débito tipo Gasto, incluyendo la conciliación de los movimientos de las cuentas bancarias.
| 2.1.1.2.d. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público no Financiero a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera. | 100% | 5. Registrar y monitorear en el Subsistema UEPEX los Convenios recibidos.
6. Dar seguimiento a los proyectos en las asignaciones de Cuotas presupuestarias para su posterior regularización.
7. Verificar la calidad de los datos contenidos en los Informes de Desembolsos recibidos.
Iniciativas Estratégicas (2.3.1): Producir información económica y financiera analizando su fiabilidad y oportunidad, para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Resultados Esperados (2.3.1.1): Elaborados Estados (Financieros, Presupuestarios y Económicos) para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público dominicano.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.3.1.1. Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, elaborados. | 4 | 1. Elaborar Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimiento Financiero de Activos Netos/ Patrimonio y sus Notas Explicativas. | A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas al Cierre 2019 y Corte 2020. | Dirección de Procesamientos Contables ®. Dirección de Análisis de la Información Financiera (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 48537869.19 | bar: T-I 2; T-III 8
2. Elaborar Cuadros y Anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria incluidas en el Corte Semestral y Cierre Fiscal. | bar: T-I 2; T-III 8
| 2.3.1.1.b. Cantidad de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria de Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, elaborados. | 542 | 3. Elaborar cuadros y anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria incluidas en el Corte Semestral y Cierre Fiscal. | bar: T-I 2; T-III 8
4. Revisar y Analizar los Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades, recibidos. | bar: T-I 2; T-III 8
| 2.3.1.1. c. Cantidad de Capítulos sobre el Análisis Descriptivo de los Estados presupuestarios, económicos y patrimoniales, elaborados al cierre 2019 y corte 2020 entregados a tiempo. | 12 | 5. Recibir los cuadros e Informaciones de la Dir. Procesamiento Contable y EEFF. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
6. Evaluar y validar las informaciones de los cuadros y organización metodológica del análisis | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
7. Redactar los capítulos | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
2.3.1.2. Elaboración de Estados para la Gestión Financiera Pública . | 2.3.1.2.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social, elaborados. | 12 | 1. Analizar los datos de las Ejecuciones Presupuestarias, obtenidas de los diferentes reportes del SIGEF o de las informaciones recibidas de las Instituciones. | A) Estados de Ejecución Presupuestaria elaborados, B) Cuenta-Ahorro-Inversión-Financiamiento, C) Correos Electrónicos. | Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 23784922.55
2. Elaborar los cuadros de ingresos y gastos bajo las diferentes clasificaciones presupuestarias y estructurar el informe "Estados de Ejecución Presupuestaria."
| 2.3.1.2.b. Cantidad de Cuenta Ahorro Inversión- Financiamiento del Gobierno Central, elaborada. | 161 | 1. Elaborar y Revisar la Cuenta Ahorro-Inversión y Financiamiento.
2.3.1.3. Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero. | 2.3.1.3.a. Cantidad de Diagnóstico para la Consolidación según nivel de Gobierno, elaborados. | 3 | 1. Levantar Información para Diagnósticos según nivel de Gobierno. | a) Diagnóstico de Consolidación por niveles de Gobierno b) Estados Financieros Consolidados del Gobierno General Nacional c) Estados Financieros Consolidados de las Empresas Públicas No Financieras d) Estados Financieros Consolidados de los Gobiernos Locales e) Comunicación de remisión. | Dirección de Análisis de la Información Financiera - Departamento de Consolidación ® Dirección de Normas y Procedimientos (I) Dirección de Procesamiento Contable (I) | [12 empty] | Contración de personal (10 analistas), Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6345071.8 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
| 2.3.1.3.b. Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Gobierno General Nacional elaborados conforme a los lineamientos y en el tiempo establecido. | 2 | 2. Definir la metodología para la recepción de informaciones del CIFE. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
| 2.3.1.3.c. Cantidad de Estados Financieros Consolidados de las Empresas Públicas No Financieras, elaborados conforme a los lineamientos en el tiempo establecido. | 2 | 3. Analizar Estados Financieros recibidos. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
| 2.3.1.3.d. Cantidad Estados Financieros Consolidados de los Gobiernos Locales, elaborados conforme a los lineamientos en el tiempo establecido. | 2 | 4. Consolidar Estados Financieros según nivel de Gobierno. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
5. Remitir Estados a la Dirección General | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
Iniciativas Estratégicas (2.4): Fortalecer la Gestión del Análisis de la Información Económica Financiera.
Resultados Esperados (2.4.1): Informaciones orientadas hacia la comprensión de la situación Económica-Financiera.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
2.4.1.1. Evaluación de la Calidad y Consistencia de las Informaciones Económico- Financieras del Gobierno General | 2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el grado de Calidad y Consistencia de los estados de ejecución presupuestarias, elaborados a tiempo y conforme a los lineamientos establecidos | 4 | 1. Levantar las Información del SIGEF y otras fuentes normativas y económicas | a) Informes elaborados y remitidos en versión física o digital b) Comunicación de remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera (R) / Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros | [12 empty] | Contrato de personal (4 analistas), Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 4651075.64
| 2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los Saldos de las Cuentas Presupuestarias y Patrimoniales del Gobierno Central, elaborados en tiempo y de conformidad con las normativas establecidas | 2 | 2. Verificar la calidad y consistencia de las informaciones y organización metodológica de los hallazgos. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
| 2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre la Calidad y Consistencia sobre los Saldos de las Cuentas Bancarias Administradas por la Tesorería versus la Contabilidad, elaborados en tiempo y de conformidad con las normativas emitidas | 2 | 3. Elaborar de cuadros | bar: T-I 1 to T-I 3; T-III 7 to T-III 9
| 2.4.1.1.d. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de las Informaciones Financieras (EEFF) de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Gobiernos Locales, elaborados a tiempo y conforme a las normativas establecidas | 1 | 4. Redactar el Informe | bar: T-IV 10 to T-IV 11
5. Revisar contenido y Remitir Informe a la Dirección General | bar: T-IV 10 to T-IV 11
2.4.1.2.Evaluación de las Operaciones Económico- Financieras del Gobierno Central | 2.4.1.2.a. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados en tiempo y conforme a los lineamientos presupuestarios y contables establecidos | 3 | 1. Levantar las Información del SIGEF y otras fuentes económico - presupuestarias | a) Informes elaborados y remitidos en versión física o digital; b) Comunicación de remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 3947030.8 | bar: T-II 4 to T-IV 11
| 2.4.1.2. b. Cantidad de Informes para el Análisis de la Cuenta Ahorro- Inversión - Financiamiento del Gobierno Central, elaborados a tiempo y conforme a los lineamientos económico- financieros establecidos | 3 | 2. Cruzar, verificar y analizar los datos | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
| 2.4.1.2.c. Cantidad de Informes de Evaluación y Seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados a tiempo y conforme a la normativa vigente establecida | 4 | 3. Organizar los hallazgos y las informaciones, elaborar cuadros - gráficos y calcular ratios e indicadores
4. Elaborar el Informe
| 2.4.1.2. d. Cantidad de Informes Analíticos del Gasto Social, elaborado a tiempo y de acuerdo a los lineamientos presupuestarios establecidos | 2 | 5. Revisar y Remitir Informe a la Dirección General | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
2.4.1.3. Presentación de Informaciones Estadísticas producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | 2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central, elaborados en tiempo y de conformidad con los lineamientos establecidos | 1 | 1. Recopilar de las Informaciones Presupuestarias y Patrimoniales | a) Boletín elaborado y remitido en versión Impresa y digital. b) Comunicación de remisión c) Reportes elaborados y remitidos en versión digital al banco Central | Dirección de Análisis de la Información Financiera - Departamento de Análisis e Interpretación de la Ejecución Económico - Financiera ® | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 2836109.9 | bar: T-II 4 to T-II 6
2. Cruzar y verificar la calidad de las informaciones | bar: T-II 4 to T-II 6
| 2.4.1.3.b.Cantidad de Reportes remitidos al Banco Central con las informaciones económicas requeridas para la conformación de las Cuentas Nacionales, elaborados a tiempo y conforme a los lineamientos establecidos por esta institución | 4 | 3. Calcular de indicadores, elaboración de cuadros y gráficos
4. Realizar el Boletín o de las Cuentas económicas
5. Diagramar del Boletín
6. Revisar y remitir a la Dirección General o al Banco Central (caso de los reportes)
2.4.1.4. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero | 2.4.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central, elaborados a tiempo (corte y cierre) y conforme a las normativas contables establecidas | 2 | 1. Recibir los Estados Financieros | a) Informes elaborados y remitidos en formato físico . b) Comunicación de remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera - Departamento de Análisis e Interpretación de la Ejecución Económico - Financiera (R) / Departamento de Consolidación | [12 empty] | Contratación de personal (3 analistas); Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 3956088.1 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
2. Verificar y validad la calidad de las informaciones y calcular los ratios financieros | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
| 2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero, elaborados a tiempo y conforme a las normativas contables establecidas | 1 | 3. Elaborar cuadros y gráficos | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 11
4. Redactar Informe técnico | bar: T-IV 10 to T-IV 11
5. Revisar y Remitir a la Dirección General | bar: T-IV 10 to T-IV 11
2.4.1.5. Elaboración de los Costos de la Producción Pública | 2.3.1.5.a. Cantidad de Diagnóstico elaborado sobre la situación de los Costos de la Producción Pública - Gobierno Central, elaborados a tiempo | 1 | 1. Levantar Información técnica | a) Diagnóstico elaborado y remitido en formato físico; b) Comunicación de remisión | Dirección de Análisis de la Información Financiera / Departamento de Análisis e Interpretación de la Ejecución Económico - Financiera | [12 empty] | Contratación de Personal (4 analistas) Contratación de expertos, Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1947075.25 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
2. Depurar y validar las informaciones | bar: T-IV 10 to T-IV 11
3. Analizar las informaciones y organizar los hallazgos | bar: T-IV 10 to T-IV 11
4. Elaborar cuadros y gráficos | bar: T-IV 10 to T-IV 11
5. Redactar informe diagnóstico | bar: T-IV 10 to T-IV 11
6. Revisar y Remitir a la Dirección General | bar: T-IV 10 to T-IV 11
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo General: (3) : Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y de gestión humana, que aseguren un cumplimiento efectivo y con calidad de los objetivos estratégicos, encaminados a un desempeño extraordinario y de excelencia.
Iniciativa Estratégica (3.1) : Implementar un Plan de Desarrollo del Talento Humano
Resultado Esperado (3.1.1): Desarrollada la Gestión Humana.
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.1.1.1 Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal. | 3.1.1.1.a. Porcentaje de Personal Contratado. | 100% | 1. Recibir y Analizar las Requisiciones de Personal por áreas. | A) Certificación de No Objeción de personal. B) Acción de personal. C) Requisiciones de Personal. D) Registro de Elegible. E) Diccionario por Competencia y Comportamiento Laboral. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 3987123.32 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
2. Evaluar los Candidatos. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3. Solicitar Aprobación de Contratos de Trabajo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
4. Remitir Contrato y Acción de Personal a las áreas Correspondientes. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
5. Coordinar Taller de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.1.1.1.b. Cantidad de Concurso Realizados. | 1 | 6. Elaborar las Bases y Aviso del Concurso | bar: T-III 7
7. Evaluar los Participantes del Concursos. | bar: T-III 7
8. Crear y Remitir el Registro de Elegibles. | bar: T-III 7
9. Solicitar Nombramiento Provisional y Definitivo. | bar: T-III 7
| 3.1.1.1.c. Cantidad de Personal Promovido. | 5 | 10. Auditar Expediente de los Empleados, Tomando en Cuenta el Desempeño, la Profesionalización y el Régimen Ético y Disciplinario. | bar: T-IV 12
11. Gestionar Aprobación al MAP | bar: T-IV 12
3.1.1.2 Evaluación del Desempeño por Resultados. | 3.1.1.2.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso que Superó el Período Probatorio. | 100% | 1. Realizar Levantamiento de Empleados con Período Probatorio a Termino y enviar los Formularios de Evaluación a las Áreas. | A) Formularios de Evaluación del periodo probatorio o de evaluación del desempeño en los Expedientes de Personal. B) Evaluaciones del Desempeño Realizadas. C) Matriz de Resultado de Evaluación del Desempeño. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 2005414.8 | bar: T-II 6; T-IV 12
2. Verificar el correcto llenado de los formularios de evaluación. | bar: T-II 6; T-IV 12
3. Elaborar Informe de los Resultados del Personal Evaluado en Periodo Probatorio. | bar: T-II 6; T-IV 12
4. Gestionar Nombramientos o Extensión de Contrato. | bar: T-II 6; T-IV 12
5. Solicitar al Depto. Jurídico la Rescisión de Contratos Provisionales. | bar: T-II 6; T-IV 12
| 3.1.1.2.b. Cantidad de Informe de Resultados de las Evaluaciones del Desempeño Elaborado. | 1 | 6. Coordinar Taller de Retroalimentación sobre la Aplicación del Sistema de Evaluación de Desempeño por Resultados. | bar: T-I 2
7. Gestionar la Elaboración de los Acuerdos de Desempeño. | bar: T-I 2
8. Coordinar la Evaluación del Desempeño Mediante los Componentes (Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario). | bar: T-I 2; T-IV 12
9. Tabular Matriz de Resultados de Evaluación del Desempeño. | bar: T-IV 12
10. Elaborar Informe de Resultados de las Evaluaciones del Desempeño. | bar: T-IV 12
3.1.1.3 Cumplimiento con el Sistemas de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | 3.1.1.3.a. Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | 100% | 1. Elaborar Cronograma de Indicadores. | A) Portal del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP). | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1025814.75 | bar: T-II 6; T-IV 12
2. Levantar las informaciones que avalan cada indicador. | bar: T-II 6; T-IV 12
3. Gestionar aprobación de la documentación a reportar. | bar: T-II 6; T-IV 12
4. Remitir los documentos escaneados al MAP para su publicación. | bar: T-II 6; T-IV 12
3.1.1.4 Registro, Control y Nóminas de Recursos Humanos. | 3.1.1.4.a. Cantidad de Informes con Cálculo de Absentismo Realizados. | 4 | 1. Remitir Reporte de Asistencia Trimestral a los diferentes departamentos. | A) Informe de Cálculo de Absentismo. B) Informe con Cálculo de Rotación de Personal. C) Nóminas Cargada a los Distintos Sistema. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 2258741.9 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
2. Realizar estadísticas para medición de Absentismo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3. Realizar Informe Trimestral con Medidas Correctivas de acuerdo a la Ley 41-08. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.1.1.4.b. Cantidad de Informes con Cálculo de Índice de Rotación de Personal Elaborados. | 4 | 4. Realizar Levantamiento de datos. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
5. Realizar Cálculo de Rotación del Personal. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
6. Elaborar informes | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.1.1.4.c. Cantidad de Nóminas Gestionadas y Aprobadas. | 65 | 7. Registrar las Novedades de las Nóminas en el Sistema SASP.
8. Procesar y generar los archivos TXT para aprobación de la Contraloría.
9. Ejecutar las novedades en el portal de la Tesorería de la Seguridad Social (licencias por enfermedad común, licencia pre y post natal, nuevos ingresos de personal , entre otras).
3.1.1.5 Elaboración de Documentos Normativos de los Recursos Humanos. | 3.1.1.5. a. Cantidad de Políticas de Gestión de Recursos Humanos elaboradas | 3 | 1. Realizar levantamiento de informaciones generales para la elaboración de las políticas. | A) Política de Incentivo Elaborada. B) Política de Inducción al Puesto Elaborada. C)Políticas de Transferencia de Conocimientos Elaborada. D) Diccionario por Competencia y Comportamiento Laboral. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 3076573.7 | bar: T-III 9
2. Elaborar las políticas en formatos preliminares. | bar: T-III 9
3. Socializar las políticas elaboradas. | bar: T-III 9
4. Elaborar formularios soporte de las políticas (en el caso de la Política de Inducción al Puesto). | bar: T-III 9
5. Gestionar la aprobación de las políticas elaboradas. | bar: T-III 9
6. Socializar las políticas aprobadas con los colaboradores. | bar: T-III 9
| 3.1.1.5 b. Cantidad de Diccionario por Competencias y Comportamiento Laboral Actualizados. | 1 | 1. Conformar Comité. | bar: T-IV 10
2. Seleccionar las Competencias Requeridas Para Cada Cargo Clasificado. | bar: T-IV 10
3. Actualizar Diccionario por Competencia y Comportamiento Laboral. | bar: T-IV 10
4. Someter Aprobación del Diccionario al MAP | bar: T-IV 10
5. Socializar Diccionario por Competencia y Comportamiento Laboral. | bar: T-IV 10
3.1.1.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano. | 3.1.1.6.a. Porcentaje del Plan Desarrollo del Talento Humano Ejecutado. | 30% | 1. Realizar Levantamiento de Detección de Necesidades de Capacitación. | A) Plan de Desarrollo del Talento Humano. B) Lista de Participantes de las Capacitaciones realizadas acorde al perfil del cargo o a las Necesidades Detectadas. C) Realizar informe de Capacitaciones con Medición de Impacto. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 8963654.52 | bar: T-IV 12
2. Elaborar Plan de Capacitación y Desarrollo. | bar: T-IV 12
3. Actualizar la Matriz de Desarrollo del Talento Humano. | bar: T-IV 12
4. Gestionar Cierre de Brecha de las Oportunidades de Mejoras Encontradas los Colaboradores. | bar: T-IV 12
6. Gestionar la Elaboración del Boletín de Estadística de Capacitación. | bar: T-IV 12
| 3.1.1.6.b. Porcentaje de Colaboradores Capacitados de acuerdo al perfil del cargo desempeñado y a las Necesidades Detectadas. | 90% | 7. Gestionar Capacitaciones Acorde a los Requisitos Exigidos en el Perfil de Puestos.
8. Gestionar Certificados y Registrar en el Sistema SASP.
| 3.1.1.6.c. Cantidad de Capacitaciones impartidas que Apuntan al Logro de Objetivos Institucionales con Medición de Impacto Realizados. | 8 | 9. Aplicar Medición de Impacto a las Capacitaciones. | bar: T-IV 12
10. Realizar informe de Capacitaciones con Medición de Impacto. | bar: T-IV 12
3.1.1.7 Gestión de las Relaciones Laborales. | 3.1.1.7.a . Cantidad de Planes de Mejora Resultantes de las Encuestas de Satisfacción Laboral. | 2 | 1. Coordinar la Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional, Gerencia y Liderazgo. | A) Plan de Mejora. B) Lista de asistencia a socializaciones. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1034859.9 | bar: T-I 3; T-IV 12
2. Gestionar la Aplicación de Encuesta de Satisfacción de Usuarios Internos. | bar: T-I 3; T-III 9
3. Socializar Resultados de las Encuestas. | bar: T-I 3; T-III 9
4. Elaborar y Socializar los Planes de Mejoras Resultantes de las Encuestas. | bar: T-I 3; T-III 9
3.1.1.8 Prevención de Riesgo Laboral y Salud Ocupacional. | 3.1.1.8.a. Porcentaje de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales Reportados a la ARL. | 100% | 1. Reportar Accidentes Laborales a la ARL. | A) Plan de Acción Resultado de la Evaluación de Riesgo. B) Reporte Mensual. C) Formulario de Reporte. D)Formulario de Reporte a la ARL. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 2697127.05 | bar: T-IV 12
2. Notificar a Encargado RR.HH. los reportes de Accidente emitido por la ARL. | bar: T-IV 12
| 3.1.1.8.b. Porcentaje de Actividades de Prevención de Accidentes de Trabajo Implementadas. | 100% | 3. Gestionar la Evaluación de Riesgos y Accidentes Laborales con la ARLSS. | bar: T-II 4
4. Gestionar Informe con Resultados de Evaluación de Riesgos Emitido por ARLSS | bar: T-II 4
5. Elaborar un plan de acción. | bar: T-II 4
6. Implementar un Plan de Acción con los Resultados de la Evaluación de Riesgos. | bar: T-III 7
| 3.1.1.8.c. Porcentaje de Enfermedades Epidemiológicas Detectadas y Reportadas. | 100% | 7. Brindar Atención Primaria a Todo el Personal que lo Requiera.
8. Elaborar los Diversos Reportes de la Unidad de Servicios Médico (Reporte Mensual y Formularios EPI) y Remitirlos al área V de Salud Pública.
9. Evaluar las Licencias Médicas Recibidas.
10. Coordinar Actividades de Prevención y Promoción de la Salud. | bar: T-III 7
11. Reportar a las ARS las Diferentes Novedades.
3.1.1.9. Gestión de Programas de Pasantías Laborales | 3.1.1.9.a. Cantidad de Programas de Pasantía Laboral Ejecutados. | 2 | 1. Elaborar Programas de Pasantías Académicas y de Verano. | A) Programa de Pasantía. B) Programa de Verano. | Departamento de Recursos Humanos ® Unidades Organizativas de DIGECOG (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1999423.25 | bar: T-IV 12
2. Socializar Programas con las Partes Interesadas. | bar: T-II 5
3. Ejecutar los Programas elaborados. | bar: T-II 6; T-IV 12
Iniciativa Estratégica (3.2) : Afianzar el desempeño institucional a través del logro de los objetivos estratégicos
Resultado Esperado (3.2.1): Lograda la Visión Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | T-I 1: Cronogramas | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.2.1.1. Administración y Control de los Planes y Proyectos Institucionales. | 3.2.1.1. a. Cantidad de Plan Operativo 2021, elaborado. | 1 | 1. Gestionar Jornada de Planificación 2020. | A) POA 2020 elaborado B) Informes de Evaluación y Monitoreo Trimestral. C) Informe de Seguimiento al Plan Estratégico D) Informe de evaluación y seguimiento Proyecto Especial E) Comunicación de remisión a la Dirección General. | Departamento de Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6725390.07 | bar: T-II 5 to T-III 7
2. Elaborar Plan Operativo Anual 2021. | bar: T-III 9 to T-IV 10
3. Realizar reunión de Monitoreo y evaluación con cada área. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.2.1.1. b. Cantidad de Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2020, elaborado. | 4 | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
4. Elaborar Actas de Monitoreo. | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
5. Elaborar informes de Monitoreo, evaluación y seguimiento. | bar: T-IV 12
| 3.2.1.1. c. Cantidad de Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional, elaborado. | 1 | 6. Elaborar informe analítico de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional al 2019. | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 3.2.1.1. d. Cantidad de Informes de Evaluación y Seguimiento al Proyecto Especial Ejecutado con Recursos de los Fondos Europeos, elaborado. | 2 | 7. Remitir a la Dirección General | bar: T-I 1 to T-I 3
3.2.1.2. Elaboración de Informes de Gestión | 3.2.1.2 a. Cantidad de Informes de Gestión elaborados oportunamente. | 10 | 1. Levantar información | A) Informes mensuales. B) Memoria Anual elaborada C) Comunicación de remisión. | Departamento de Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1998752.1 | bar: T-I 1 to T-IV 10
| 3.2.1.2 b. Cantidad de Memoria Anual 2020 elaborada. | 1 | 2. Consolidar la información | bar: T-IV 10 to T-IV 12
3. Elaborar Informes | bar: T-IV 10 to T-IV 12
| 3.2.1.2 c. Cantidad de Informe de Seguimiento a la Estructura Programática 2019, elaborada. | 1 | 4. Remitir a la Dirección General | bar: T-IV 10 to T-IV 12
3.2.1.3 Elaboración del Plan de Compras. | 3.2.1.3. a. Cantidad de Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Compra 2020, elaborado. | 4 | 1. Levantar información. | A) Plan de Compras elaborado. B) Informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Compras 2020 C) Comunicación de Remisión. | Departamento de Planificación y Desarrollo®, Departamento Administrativo Financiero (I), Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1655960.32 | bar: T-II 4; T-III 8; T-IV 12
2. Consolidar la información. | bar: T-III 9 to T-IV 10
| 3.2.1.3.b. Cantidad de Plan de Compras 2021, Elaborado y Cargado de Forma Oportuna. | 1 | 3. Elaborar Informe. | bar: T-II 4 to T-III 7
4. Remitir a la Dirección General para aprobación. | bar: T-II 4 to T-III 7
5. Cargar al portal de la Dirección de Compras y Contrataciones. | bar: T-II 4 to T-III 7
6. Socializar el Plan de Compras | bar: T-II 4 to T-III 7
Estrategia Derivada (3.3): Gestionar de manera efectiva el sistema de calidad incorporando la identificación y mitigación de riesgo.
Resultado Esperado (3.3.1): Implementado Modelo de Gestión de Calidad
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
3.3.1.1. Implementación y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | 3.3.1.1.a. Porcentaje de Encuestas que midan la Satisfacción de los Clientes Externos e Internos | 100% | 1. Elaborar cronograma de encuestas | a) Informe de Encuestas b) Informe de Auditoria Interna c) Informe de Seguimiento Plan de Mejoras d) Informe de Revisión del SGC | Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6521457.77 | bar: T-I 1 to T-I 3
2. Aplicar las encuestas
3. Elaborar informe de evaluación de la satisfacción.
| 3.3.1.1.b. Cantidad de Auditorías Internas realizadas | 3 | 4. Elaborar programa anual de auditoría | bar: T-I 1 to T-I 3
5. Ejecutar de la Auditoria Interna | bar: T-I 3; T-III 7; T-IV 10
6. Elaborar informe de auditoría. | bar: T-I 3; T-III 7; T-IV 10
| 3.3.1.1.c. Cantidad de Seguimiento a la Implementación de Planes de Mejoras, realizado | 2 | 7.Realizar autoevaluación institucional | bar: T-I 3 to T-II 4
8. Implementar Plan de Mejoras | bar: T-II 4 to T-IV 12
| 3.3.1.1.d. Cantidad de Informe sobre la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (Por la Dirección), elaborado. | 1 | 9. Programar la reunión de revisión del SGC | bar: T-IV 10 to T-IV 12
10. Desarrollo de la reunión de revisión del SGC por la Dirección | bar: T-IV 10 to T-IV 12
11. Elaborar expediente de revisión por la Dirección | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Resultado Esperado (3.3.2): Implementado y evaluado el Sistema de Control Interno
3.3.2.1. Monitoreo del Sistema de Control Interno | 3.3.2.1.a. Cantidad de Actualización a la Plataforma NOBACI, realizada | 3 | 1. Verificar los indicadores de la Plataforma NOBACI | a) Informe NOBACI b) Plan de Mitigación de Riesgos | Planificación y Desarrollo ®, Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1725390.07
2. Recolectar y cargar la evidencias en la plataforma
3.Generar informe de cumplimiento | bar: T-I 1; T-II 4 to T-II 5; T-III 8 to T-III 9; T-IV 12
| 3.3.2.1.b. Cantidad de Plan de Mitigación de Riesgos, elaborado | 1 | 4. Elaborar Matriz de riesgo | bar: T-I 1 to T-I 3
5. Verificar y consolidar Plan de Mitigación de Riesgos | bar: T-II 4 to T-IV 12
Foco Estratégico 4: Gestión de la Comunicación Institucional
Objetivo General: (4) Implementar un modelo de comunicación integral interna y externa, mediante una gestión eficiente de la estrategia de comunicación
Iniciativa Estratégica (4.1) Consolidación y fortalecimiento de la imagen institucional
Resultado Esperado (4.1.1) Fortalecida la Identidad Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medios de Verificación | Responsables e involucrados | T-I 1: Cronogramas | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
4.1.1.1 Posicionamiento Institucional | 4.1.1.1.a. Cantidad de Informe de Medición del Posicionamiento Institucional | 1 | 1. Aplicar encuesta a grupos de interés sobre conocimiento de DIGECOG | A)Requerimiento de contratación B)Informe de posicionamiento C) Correo Electrónico o Carta de solicitud D) Fotos E)Nota de prensa | Departamento de Comunicaciones/ Administrativo y Financiero | [12 empty] | 1 periodista, Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 768704.42 | bar: T-III 8
2. Dar seguimiento a elaboración de informe estadístico | bar: T-III 8
3. Elaborar de informe de Medición del Posicionamiento institucional | bar: T-III 8
| 4.1.1.1.b. Cantidad de Participación de la DIGECOG en Actividades Públicas/Privadas que Fortalezcan la Imagen Institucional | 2 | 4. Gestionar la participación de DIGECOG en actividades públicas/privadas que aborden temas económicos/financieros | bar: T-II 4; T-III 8
5. Coordinar aspecto logístico de la participación de la Institución en las actividades. | bar: T-II 4; T-III 8
6. Designar el personal para participar en las actividades | bar: T-II 4; T-III 8
4.1.1.2. Efectividad de la Comunicación Interna | 4.1.1.2.a. Cantidad de Informe de Medición de eficiencia de Canales de Comunicación Interna | 2 | 1. Aplicar encuestas de medición de los canales de comunicación Interna | A) Correo Electrónico B) Informe de encuesta C) Plan de mejora elaborado D) Fotos E) Nota de Prensa F) Portal Web | Departamento de Comunicaciones / Planificación y Desarrollo/ Administrativo y Financiero/Recursos Humanos | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 631607.75 | bar: T-II 4; T-III 9
2. Implementar Plan de Mejora | bar: T-III 9
| 4.1.1.2.b. Cantidad de Socialización sobre Temas de Comunicación | 2 | 3. Gestionar logística para realizar las charlas | bar: T-II 5; T-IV 10
| 4.1.1.2.c. Porcentaje de contenidos del quehacer institucional, difundidas. | 100% | 4. Coordinar con las diferentes áreas las actividades institucionales que se van a publicar
5. Gestionar la publicación en el medio de comunicación correspondiente
4.1.1.3. Efectividad de Comunicación externa | 4.1.1.3.a. Porcentaje de Actualización del Portal Web Institucional | 100% | 1.Publicar los diferentes contenidos en las distintas secciones del portal web | A) Portal Web B) Relación de eventualidades del Portal C) Material para entrevista D) Fotos E) Publicación de la entrevista F) Notas de prensa redactada y publicada G) Informe de redes sociales H) Cronograma de planificación de contendió | Departamento de Comunicaciones/ Comisión medios web | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 568652.88
2. Realizar revisión del contenido para aplicar mejoras en la presentación
| 4.1.1.3.b. Cantidad de entrevistas y encuentros con medios de comunicación, gestionados | 3 | 3. Elaborar material relacionados a los temas a tratar en las entrevistas | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7
4. Coordinar entrevista en el medio seleccionado | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7
5. Gestionar y dar Seguimiento a la publicación de la información | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7
6. Difundir en portal web, intranet y redes sociales | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7
| 4.1.1.3.c. Porcentaje de notas publicadas en los diferentes medios de comunicación | 100% | 7. Realizar la gestión para la publicación de contenido en medios de comunicación | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 4.1.1.3.d. Cantidad de informes sobre redes sociales, elaborados. | 4 | 8. Elaborar cronograma de contenido | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
9. Ejecutar cronograma de contenido | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
10. Monitorear e interacción en la red social | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
11. Elaborar Informe de comportamiento de las redes sociales. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
4.1.1.4. Ejecución de Programa de Responsabilidad Social | 4.1.1.4.a. Porcentaje de Ejecución del Cronograma de Responsabilidad Social. | 100% | 1.Elaborar cronograma de responsabilidad social | A) Cronograma de responsabilidad social elaborado B) Fotos C) Correo Electrónico y/o Comunicación escrita D) Notas de prensa | Departamento Comunicaciones | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1075852.63 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
2. Realizar actividades conforme al cronograma de responsabilidad social elaborado. | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
4.1.1.5. Producción de Material Informativo y Promocional | 4.1.1.5.a. Cantidad de boletín informativo elaborado | 4 | 1.Selecionar temas para boletín | A) Boletín Informativo elaborado B) Notas de prensa redactadas C) Documentos diagramados D) Comunicación de Remisión. | Departamento de Comunicaciones ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 798704.42 | bar: T-I 1 to T-I 2; T-II 4 to T-II 5; T-III 7 to T-III 8; T-IV 10 to T-IV 11
2. Diseñar y Diagramar documentos | bar: T-I 1 to T-I 2; T-II 4 to T-II 5; T-III 7 to T-III 8; T-IV 10 to T-IV 11
3.Distribuir material promocional e informativo a grupos de interés | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 4.1.1.5.b. Porcentaje de documentos institucionales Diseñados y/o Diagramados. | 100% | 5.Imprimir y Distribuir material promocional e informativo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PRODUCTOS RUTINARIOS DE APOYO
Producto(s) | Indicador | Meta Anual | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1. Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos. | 1.a. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de la planta física y limpieza de las áreas. | 100% | 1. Elaborar plan de mantenimiento de la planta física, equipos y limpieza. | A) Solicitud de mantenimientos B) Plan de mantenimiento, reparación y limpieza de la planta física, equipos y vehículos. C) Requisición D) Cotizaciones E) Ordenes de compras F) Factura G) Informe de ejecución del plan de mantenimiento, reparación y limpieza de la planta física, equipos y vehículos. | Departamento Administrativo Financiero/División de Servicios Generales ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 45158705.26
| 1.b. Porcentaje de ejecución de mantenimiento y reparación de vehículos. | 100% | 2. Coordinar labores de limpieza institucional.
3. Realizar los mantenimientos y reparaciones de la planta física.
4. Gestionar las reparaciones y mantenimiento de los vehículos.
| 1.c. Porcentaje de ejecución de mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos. | 100% | 5. Elaborar informe de ejecución del plan de mantenimiento, reparación y limpieza de la planta física, equipos y vehículos.
2. Administración del Presupuesto Institucional. | 2.a.Porcentaje del presupuesto ejecutado. | 100% | 1. Distribuir el presupuesto. | A) Presupuesto 2020 B) Presupuesto ejecutado C) Programación de cuota D) Informes de corte y cierre E) Políticas de pagos. | Departamento Administrativo Financiero/División de Financiera ®. Departamento de Planificación y Desarrollo. (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 18354123.36
2. Registrar los compromisos de cargas fijas anuales.
3. Gestionar las cuotas compromiso trimestrales. | bar: T-III 8
4. Elaborar y entregar las certificaciones. | bar: T-III 8
| 2.b. Cantidad de presupuesto institucional 2021 elaborado. | 1 | 5. Gestionar modificaciones presupuestarias. | bar: T-III 8
6. Elaborar informe de corte y cierre presupuestario. | bar: T-III 8
7. Elaborar el presupuesto institucional 2021. | bar: T-III 8
3. Administración de las Compras y Contrataciones Públicas de acuerdo a las normas vigentes. | 3.a. Porcentaje del Presupuesto destinado a las MIPYMES ejecutado. | 20% | 1. Seleccionar los requerimientos y el Plan, para distribuir según modalidades y rubro de compras que corresponda. | A) Órdenes de compras B) Requisiciones de bienes y servicios C) Reporte del Portal Transaccional D) Adjudicaciones E) Carta de constancia de recepción y/o formulario de recepción F) Página Web DIGECOG y Compras Dominicanas. | Departamento Administrativo Financiero/División de compras y contrataciones ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 16385667.22 | bar: T-II 6; T-IV 12
2.Cargar los procesos al portal de transparencia de la DIGECOG y la DGCP. | bar: T-II 6; T-IV 12
| 3.b.Efectividad Ejecución plan de compras | 100% | 3. Gestionar las compras dando seguimiento a la ley 340-06.
4. Completar Planilla, insumo para elaboración Informe de Seguimiento al Plan de Compras.
4. Administración del Archivo Central Institucional y la Correspondencia | 4.a. Cantidad de Plan de Gestión Documental, elaborado | 1 | 1. Elaborar Tabla de Retención y Valoración Documental | A) Tabla de Retención y Valoración Documental B) Formulario de Transferencia Documental C)Formulario de Préstamos de Documentos Internos D) Informe de inventario E)Reporte del Sistemas de Gestión Correspondencia, Sistema Integrado de Servicios (SIS) F) Planilla Comunicaciones enviadas Externas | Departamento Administrativo Financiero/División de archivos y correspondencias ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 15943672.99
| 4.b. Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental | 100% | 2.Recibir transferencia documental de acuerdo a la Tabla de Retención y Valoración Documental
3. Dar tratamiento archivístico: Identificación, clasificación y ordenación.
4. Digitalizar cajas estándar normalizada.
5. Digitalizar documentos pendientes correspondientes al período 2003-2014
| 4.c. Porcentaje de Documentaciones Tramitadas Internas y Externas. | 100% | 6. Recibir, analizar y registrar las documentaciones internas y externas.
6. Tramitar las documentaciones internas y externas.
5. Elaboración de Informes Financieros | 5.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas. | 18 | 1. Recopilar las informaciones requeridas. | A) Informes elaborados B) Planillas e Informes publicados en la Página web Institucional (sección de transparencia). | Departamento Administrativo Financiero/División Financiera ®. Oficina de Acceso a la Información (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 23158705.26
| 5.b. Cantidad de Reportes Financieros elaborados para ser publicados en el Sub-Portal de Transparencia. | 71 | 2. Elaborar los informes correspondientes a los distintos reportes.
3. Gestionar la publicación en el portal de transparencia institucional.
| 5.c. Cantidad de Estados Financieros de la Unidad Ejecutora al cierre 2019 y corte 2020, elaborados. | 2 | 4. Registrar Cuentas por pagar proveedores. | bar: T-I 1; T-III 7
5. Arquear caja chica. | bar: T-I 1; T-III 7
6. Hacer las conciliaciones bancarias. | bar: T-I 1; T-III 7
7. Generar reportes dinámico del SIGEF. | bar: T-I 1; T-III 7
8. Conciliar registros contables con reportes dinámicos del SIGEF. | bar: T-I 1; T-III 7
9. Preparar Estados Financieros. | bar: T-I 1; T-III 7
6. Gestión y control de los Bienes Muebles y de Consumo. | 6.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles, realizados. | 16 | 1. Incorporar Bienes Muebles al sistema según adquisiciones. | A) Reportes físicos y digitales de bienes muebles B) Reportes consulta de entrada y salida de almacén C) Reporte de corte semestral y cierre fiscal. | Departamento Administrativo Financiero/División Financiera ®. | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 19951357.45
2. Elaborar reportes sobre verificación de inventario.
3. Ejecutar inventario Bienes Muebles.
4. Incorporar Bienes de Consumo al sistema de almacén.
5. Elaborar reportes sobre verificación de Bienes de Consumo.
6. Ejecutar inventario de Bienes de Consumo.
7. Riesgos y Seguridad TICS. | 7.a. Cantidad de Actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS, Realizado. | 1 | 1. Levantar los Riesgos para Actualizar la Matriz. | A) Matriz de Riesgo B) Formulario de Copia de Seguridad C) Formulario de Solicitud de Acceso | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones ®, Todas las Áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 6050056.81 | bar: T-II 6
2. Actualizar la Matriz de Riesgos. | bar: T-II 6
3. Socializar la Matriz de Riegos Actualizada al Director General. | bar: T-II 6
| 7.b. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG, Realizado. | 48 | 4. Respaldar y Recuperar la Información de la DIGECOG.
| 7.c. Porcentaje de la Seguridad de Acceso TICS, Gestionados. | 100% | 5. Otorgar los Accesos Requeridos a la Plataforma Tecnológica.
6. Revalidar los Perfiles de Usuarios en las Diferentes Plataformas. | bar: T-II 5; T-IV 11
8. Gestión de Operaciones TICS. | 8.a. Cantidad de Mantenimientos a Equipos TICS, Realizados. | 12 | 1. Realizar Plan de Mantenimientos. | A) Plan de mantenimientos B) Formulario de mantenimientos. C) Informe de Monitoreo D) Informe de Evaluación E) Formulario de Solicitud de Acceso. F) Documentación Física y Digital de la Red. G) Documentación Esquema de Direccionamiento de la Red. H) Documentación de los Servidores. I) Documentación de la Plataforma de Voz. J) Formulario de Inventario TICS. K) Reportes del Sistema de Servicio. | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones ®, Todas las Áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 10156985.09 | bar: T-I 1
2. Realizar Mantenimiento a Pc.
3. Realizar Mantenimiento a Servidores.
4. Realizar Mantenimiento a Central Telefónica. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
5. Gestionar Mantenimiento a Impresoras.
| 8.b. Cantidad de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS, Realizado. | 12 | 6. Monitorear la Ejecución de los Mantenimientos TICS.
7. Evaluar la Gestión de los Mantenimientos. | bar: T-IV 10
8. Elaborar Informes de monitoreo y evaluación. | bar: T-IV 10
| 8.c. Cantidad de Documentaciones de Operaciones TICS, Elaboradas y/o Actualizadas | 4 | 9. Actualizar la Documentación Descriptiva Física y Digital de la Red de Datos. | bar: T-II 6
10. Actualizar el Esquema de Direccionamiento de la Red. | bar: T-I 3
11. Actualizar la Documentación Descriptiva de los Servidores. | bar: T-IV 12
12. Actualizar la Documentación de la Plataforma de Voz. | bar: T-III 9
13. Realizar el Inventario de los Activos de la Plataforma Tecnológica. | bar: T-II 5; T-IV 10
14. Remitir Informe a la Enc. Tics del Inventario de Activos | bar: T-II 5; T-IV 10
| 8.d. Porcentaje de Asistencia Tecnológica Interna y Externa, Realizadas. | 100% | 15. Asistir Tecnológicamente a Instituciones.
16. Asistir Tecnológicamente a Usuarios Internos.
9. Actualización y Administración de Sistemas de Información. | 9.a. Porcentaje de Sistemas de Información Actualizados a requerimientos de las Áreas. | 100% | 1. Actualizar Sistemas Internos | A) Informe de los Sistema (SIS) B) Formulario de Copia de seguridad C)Informe de Actualizaciones de Base de Datos D)Informe de Mantenimientos de Base de Datos | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones ®, Todas las Áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 7943128.54
2. Realizar Copias de Seguridad de los Códigos Fuentes de las Versiones de los Sistemas y Documentar.
3. Realizar Copias de Seguridad de las Base de Datos de los Sistemas en Producción y Documentar.
4. Actualizar las Base de Datos.
5. Mantenimientos de Base de Datos y Reportes. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
10. Gestión y seguimiento a Contratos. | 10.a. Porcentaje de Contratos y Adendas Elaborados, Notariados o Renovados. | 100% | 1. Recibir la acción de personal del Depto. RRHH o Acta de adjudicación para Contratos de Servicios. | A) Solicitud de elaboración de contrato vía física o digital B) Contratos y adendas Notariados | Departamento Jurídico. ® RR.HH. Departamento Adm. y Finc., OAI. (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1224939.23
2. Elaborar contratos o adendas.
3. Gestionar la notarización de contratos o adendas.
4. Dar seguimiento al registro del contrato o adenda en la Contraloría General de la República.
5. Gestionar renovación de contratos, en los casos que aplique.
6. Remitir contrato a las partes interesadas
11. Gestión y seguimiento de los Acuerdos Interinstitucionales. | 11.a. Porcentaje de acuerdos elaborados | 100% | 1. Elaborar Acuerdos según requerimientos | A) Acuerdo elaborado B)Informe de gestión de seguimiento C) Comunicación de remisión. | Departamento Jurídico. ® RR.HH. Departamento Adm. y Finc., Departamento Planificación Desarrollo (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 757395.7 | bar: T-I 2; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
2. Socializar con las partes involucradas. | bar: T-I 2; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
| 11.b.Cantidad de Informes de seguimiento a los acuerdos vigentes, elaborado. | 4 | 3. Solicitar información sobre estatus de ejecución de acuerdos a las áreas involucradas. | bar: T-I 2; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
4. Elaborar informe de gestión de seguimiento. | bar: T-I 2; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
5. Remitir informe de seguimiento a la Dirección General. | bar: T-I 2; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
12. Asistencia Legal | 12.a.Cantidad de informe de Seguimiento a la Promulgación de la Modificación de la Ley 126-01, elaborado. | 1 | 1. Verificar el estatus del anteproyecto de ley. | A) Actas del Comité de Compra B) Informes de asesorías C) Correo electrónico dando respuesta | Departamento Jurídico.® Áreas Solicitantes (I) , Comité de Compras y Contrataciones (I). | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1224964.2 | bar: T-II 6
2. Gestionar reuniones con áreas involucradas. | bar: T-II 6
3. Elaborar Informe de la Gestión Realizada | bar: T-II 6
4. Remitir a la Dirección General. | bar: T-II 6
| 12.b. Porcentaje de asesorías legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas, realizados. | 100% | 5. Analizar solicitudes de asesoría.
6. Elaborar respuesta sobre la asesoría solicitada.
7. Remitir información legal en respuesta a la solicitud al área solicitante
13. Socialización y divulgación de Leyes, Reglamentos y Resoluciones de Interés General. | 13.a. Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos y resoluciones, socializados y divulgados. | 6 | 1. Elaborar plan de Socialización. | A) correo electrónico de informe legal divulgado. B) Listados de participantes de la socialización | Departamento Jurídico ®, Todas áreas las (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 828539.04 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 11
2. Realizar las Socializaciones. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 11
3- Realizar encuesta sobre impacto de la socialización. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 11
4. Remitir informe para divulgación del documento legal seleccionado, vía correo electrónico. | bar: T-I 3; T-III 9
14. Auditorías de Cumplimiento Legal. | 14.a. Porcentaje del cumplimiento del cronograma de evaluación de Auditoría de cumplimiento legal realizadas. | 100% | 1. Realizar auditoría de cumplimiento legal al proceso. | A) Informes de Auditoría Realizada B) Cronograma de evaluación C) Comunicación de remisión de informe | Departamento Jurídico.® Departamento de Panificación y Desarrollo.(I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 1088857.96 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7; T-III 9; T-IV 11
2. Elaborar Informe de cumplimiento legal de proceso | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7; T-III 9; T-IV 11
3. Remitir a la Dirección General | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 7; T-III 9; T-IV 11
15. Gestión de información pública. | 15.a. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en tiempo oportuno. | 100% | 1. Verificar solicitud de información. | a) Relación de solicitud de información. b) Reporte del portal 311. c) Matriz de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. | OAI (R) Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 293548.2
2. Gestionar la información solicitada.
| 15.b. Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas en tiempo oportuno. | 100% | 3. Verificar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias.
4. Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias.
5. Dar respuesta al ciudadano.
16. Elaboración de informes estadísticos. | 16.a. Cantidad de informes estadísticos realizados. | 4 | 1. Recopilar datos de las solicitudes de información. | a) Relación de solicitudes de información. b) Sub portal de transparencia. c) Informes elaborados. d) Plan de mejora elaborado. e) Remisión del plan de mejora recibida por la Dirección General. | OAI (R) Dpto. Planificación y Desarrollo (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 628000.82
2. Graficar datos obtenidos. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3. Publicar informe estadístico en el sub portal de transparencia. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| 16.b. Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios elaborado. | 1 | 4. Gestionar la evaluación del servicio recibido.
5. Elaborar informe de evaluación del servicio. | bar: T-I 1
6. Analizar los resultados del informe de evaluación del servicio. | bar: T-I 1
7. Elaborar informe de brecha. | bar: T-I 1
8. Elaborar plan de mejora. | bar: T-I 1
9. Remitir plan de mejora a la Dirección General. | bar: T-I 1
17. Actualización de información pública a través de los portales web. | 17.a. Porcentaje de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia acorde a las normativas establecidas. | 100% | 1. Gestionar y verificar las informaciones requeridas. | a) Sub portal de transparencia. b) Planilla de monitoreo. c) Comunicación de remisión. d) Documentos disponibles en el portal de datos abiertos. | OAI (R) Todas las áreas (I) | [12 empty] | Servicios personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros Transferencias corrientes, Activos no Financieros. | 359625.01
2. Colgar en los portales las informaciones recibidas de las áreas.
| 17.b. Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de datos abiertos acorde a las normativas establecidas. | 4 | 3. Realizar monitoreo de los portales.
4. Remitir planilla de monitoreo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12

## Matriz Rastreo 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
MATRIZ DE RASTREO 2020
MAT-DIGECOG-PD-005
Foco Estratégico 1: Regulación e Implementación Normativa
Objetivo General 1: Emitir, Actualizar e Implementar las normativa contable en las Instituciones del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (1.1): Elaborar y actualizar las normativas contables para el fortalecimiento y consolidación de las finanzas del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.1.1): Emitida y actualizada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.1.1.1 Normativa Contable Elaborada y Actualizada. | 1.1.1.1.a. Cantidad de Normativa Contable elaborada y actualizada. | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | Departamento de Normas y Procedimientos ®.
| 1.1.1.1.b. Cantidad de Material didáctico normativo elaborado. | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A
Iniciativa Estratégica (1.2): Implementar las Normativas Contables en las instituciones del Sector Público dominicano
Resultado Esperado (1.1.2): Implementada la normativa contable en las instituciones del Sector Público dominicano
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.2.1.1 Capacitación en Normativas Contables. | 1.2.1.1.a Porcentaje de Instituciones públicas capacitadas en las normativas contables emitidas. | 55% | N/A | N/A | 25% | 30% | Departamento de Implementación y Seguimiento Normativo ®.
| 1.2.1.1.b. Cantidad de Socializaciones realizadas con las áreas internas sobre Normativas Contables emitidas. | 4 | N/A | 2 | 1 | 1
1.2.1.2 Asistencia Normativa en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1.1.2.2.a. Porcentaje de Asistencia en Normativa Contable efectuada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Implementación y Seguimiento Normativo ®.
1.2.1.3 Evaluado el cumplimiento de los lineamientos contables en la presentación de los Estados Financieros. | 1.2.1.3.a Porcentaje de Estados Financieros con su formato de presentación revisados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Normas y Procedimientos Contables
Iniciativa Estratégica (1.3): Establecer un sistema de acreditación de las instituciones del Sector Público dominicano y los técnicos de contabilidad por el cumplimiento normativo.
Resultado Esperado (1.3.1): Acreditadas las instituciones del Sector Público en el cumplimiento de la normativa contable.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1.3.1.1. Instituciones Acreditadas en el cumplimiento de las Normativas Contables del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1.3.1.1.a. Cantidad de Guía inductiva de Trabajo sobre el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Dirección de Análisis de la Información Financiera.
| 1.3.1.1.b. Porcentaje de Técnicos de las áreas sustantivas de la DIGECOG capacitados en el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A
| 1.3.1.1.c. Porcentaje de personal responsable de las áreas financieras de las instituciones del Sector Público sensibilizadas sobre el Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). | 80% | N/A | 80% | N/A | N/A
| 1.3.1.1.d. Porcentaje de instituciones acreditadas en el Sistema de Acreditación en el Cumplimiento de las Normativas Contables (SISANOC). | 5% | N/A | N/A | N/A | 5%
Foco Estratégico 2: Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo General 2: Monitorear y evaluar los registros y operaciones contables para producir información económica y financiera oportuna, fiable, integrada y consolidada del Sector Público dominicano.
Iniciativa Estratégica (2.1.1): Monitorear y evaluar los registros contables y operaciones financieras de las instituciones del Sector Público dominicano.
Resultado Esperado (2.1.1.1): Monitoreados y analizados los registros contables del Sistema de Contabilidad y las Operaciones financieras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.1.1.1. Informaciones Económicas Financieras evaluadas, conforme a las Normativas Vigentes. | 2.1.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.1.1.1.b. Porcentaje de las transacciones analizadas que impactan la disponibilidad mediante los procesos de los subsistemas de Tesorería y Deuda Pública. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.1.1.1.c. Porcentaje de Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Seguridad Social y Municipalidades asesoradas en sus registros contables. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1.1.2. Informaciones Presupuestarias evaluadas, Conforme a las Normativas Vigentes. | 2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorea los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público no Financiero a las que se le monitorea los registros de las Ejecuciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades). | 512 | 512 | 512 | 512 | 512
| 2.1.1.2.c. Porcentaje de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.1.1.2.d. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público no Financiero a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Iniciativas Estratégicas (2.3.1): Producir información económica y financiera analizando su fiabilidad y oportunidad, para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Resultados Esperados (2.3.1.1): Elaborados Estados (Financieros, Presupuestarios y Económicos) para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público dominicano.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.3.1.1. Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. | 2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, Elaborados. | 4 | 2 | N/A | 2 | N/A | Dirección de Procesamiento Contable ®. Dirección de Análisis Financiero (I)
| 2.3.1.1.b. Cantidad de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria de Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, elaborados. | 542 | 301 | N/A | 241 | N/A
| 2.3.1.1. c. Cantidad de Capítulos sobre el Análisis Descriptivo de los Estados presupuestarios, económicos y patrimoniales, elaborados al cierre 2019 y corte 2020 entregados a tiempo. | 12 | 6 | N/A | 6 | N/A
2.3.1.2. Elaboración de Estados para la Gestión Financiera Pública . | 2.3.1.2.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social, elaborados. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dirección de Procesamiento Contable
| 2.3.1.2.b. Cantidad de Cuenta Ahorro Inversión- Financiamiento del Gobierno Central, elaborada. | 161 | 39 | 40 | 42 | 40
2.3.1.3. Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero. | 2.3.1.3.a. Cantidad de Diagnóstico para la Consolidación según nivel de Gobierno, elaborados. | 3 | N/A | 2 | N/A | 1 | Dirección de Análisis de la Información Financiera/Departamento de Consolidación.
| 2.3.1.3.b. Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Gobierno General Nacional elaborados conforme a los lineamientos y en el tiempo establecido. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
| 2.3.1.3.c. Cantidad de Estados Financieros Consolidados de las Empresas Públicas No Financieras, elaborados conforme a los lineamientos en el tiempo establecido. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
| 2.3.1.3.d. Cantidad Estados Financieros Consolidados de los Gobiernos Locales, elaborados conforme a los lineamientos en el tiempo establecido. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
Iniciativas Estratégicas (2.4): Fortalecer la Gestión del Análisis de la Información Económica Financiera.
Resultados Esperados (2.4.1): Informaciones orientadas hacia la comprensión de la situación Económica-Financiera.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
2.4.1.1. Evaluación de la Calidad y Consistencia de las Informaciones Económico- Financieras del Gobierno General | 2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el grado de Calidad y Consistencia de los estados de ejecución presupuestarias, elaborados a tiempo y conforme a los lineamientos establecidos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Análisis de la Información Financiera
| 2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los Saldos de las Cuentas Presupuestarias y Patrimoniales del Gobierno Central, elaborados en tiempo y de conformidad con las normativas establecidas | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
| 2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre la Calidad y Consistencia sobre los Saldos de las Cuentas Bancarias Administradas por la Tesorería versus la Contabilidad, elaborados en tiempo y de conformidad con las normativas emitidas | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
| 2.4.1.1.d. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de las Informaciones Financieras (EEFF) de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Gobiernos Locales, elaborados a tiempo y conforme a las normativas establecidas | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
2.4.1.2.Evaluación de las Operaciones Económico- Financieras del Gobierno Central | 2.4.1.2.a. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados en tiempo y conforme a los lineamientos presupuestarios y contables establecidos | 3 | N/A | 1 | 1 | 1 | Dirección de Análisis de la Información Financiera
| 2.4.1.2. b. Cantidad de Informes para el Análisis de la Cuenta Ahorro- Inversión - Financiamiento del Gobierno Central, elaborados a tiempo y conforme a los lineamientos económico- financieros establecidos | 3 | N/A | 1 | 1 | 1
| 2.4.1.2.c. Cantidad de Informes de Evaluación y Seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados a tiempo y conforme a la normativa vigente establecida | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.4.1.2. d. Cantidad de Informes Analíticos del Gasto Social, elaborado a tiempo y de acuerdo a los lineamientos presupuestarios establecidos | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
2.4.1.3. Presentación de Informaciones Estadísticas producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | 2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central, elaborados en tiempo y de conformidad con los lineamientos establecidos | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Dirección de Análisis de la Información Financiera
| 2.4.1.3.b.Cantidad de Reportes remitidos al Banco Central con las informaciones económicas requeridas para la conformación de las Cuentas Nacionales, elaborados a tiempo y conforme a los lineamientos establecidos por esta institución | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4.1.4. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero | 2.4.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central, elaborados a tiempo (corte y cierre) y conforme a las normativas contables establecidas | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A | Dirección de Análisis de la Información Financiera.
| 2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero, elaborados a tiempo y conforme a las normativas contables establecidas | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
2.4.1.5. Elaboración de los Costos de la Producción Pública | 2.3.1.5.a. Cantidad de Diagnóstico elaborado sobre la situación de los Costos de la Producción Pública - Gobierno Central, elaborados a tiempo | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Dirección de Análisis de la Información Financiera.
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo General: (3) : Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y de gestión humana, que aseguren un cumplimiento efectivo y con calidad de los objetivos estratégicos, encaminados a un desempeño extraordinario y de excelencia.
Iniciativa Estratégica (3.1) : Implementar un Plan de Desarrollo del Talento Humano
Resultado Esperado (3.1.1): Desarrollada la Gestión Humana.
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.1.1.1 Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal. | 3.1.1.1.a. Porcentaje de Personal Contratado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Recursos Humanos
| 3.1.1.1.b. Cantidad de Concurso Realizados. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
| 3.1.1.1.c. Cantidad de Personal Promovido. | 5 | N/A | N/A | N/A | 5
3.1.1.2 Evaluación del Desempeño por Resultados. | 3.1.1.2.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso que Superó el Período Probatorio. | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | Departamento Recursos Humanos
| 3.1.1.2.b. Cantidad de Informe de Resultados de las Evaluaciones del Desempeño Elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
3.1.1.3 Cumplimiento con el Sistemas de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | 3.1.1.3.a. Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | Departamento Recursos Humanos
3.1.1.4 Registro, Control y Nóminas de Recursos Humanos. | 3.1.1.4.a. Cantidad de Informes con Cálculo de Absentismo Realizados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento Recursos Humanos
| 3.1.1.4.b. Cantidad de Informes con Cálculo de Índice de Rotación de Personal Elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.1.1.4.c. Cantidad de Nóminas Gestionadas y Aprobadas. | 65 | 15 | 17 | 16 | 17
3.1.1.5 Elaboración de Documentos Normativos de los Recursos Humanos. | 3.1.1.5. a. Cantidad de Políticas de Gestión de Recursos Humanos elaboradas | 3 | N/A | N/A | 3 | N/A | Departamento Recursos Humanos
| 3.1.1.5 b. Cantidad de Diccionario por Competencias y Comportamiento Laboral Actualizados. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
3.1.1.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano. | 3.1.1.6.a. Porcentaje del Plan Desarrollo del Talento Humano Ejecutado. | 30% | N/A | N/A | N/A | 30% | Departamento Recursos Humanos
| 3.1.1.6.b. Porcentaje de Colaboradores Capacitados de acuerdo al perfil del cargo desempeñado y a las Necesidades Detectadas. | 90% | N/A | N/A | N/A | 90%
| 3.1.1.6.c. Cantidad de Capacitaciones impartidas que Apuntan al Logro de Objetivos Institucionales con Medición de Impacto Realizados. | 8 | N/A | N/A | N/A | 8
3.1.1.7 Gestión de las Relaciones Laborales. | 3.1.1.7.a . Cantidad de Planes de Mejora Resultantes de las Encuestas de Satisfacción Laboral. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Departamento Recursos Humanos
3.1.1.8 Prevención de Riesgo Laboral y Salud Ocupacional. | 3.1.1.8.a. Porcentaje de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales Reportados a la ARL. | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | Departamento Recursos Humanos
| 3.1.1.8.b. Porcentaje de Actividades de Prevención de Accidentes de Trabajo Implementadas. | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A
| 3.1.1.8.c. Porcentaje de Enfermedades Epidemiológicas Detectadas y Reportadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.1.1.9. Gestión de Programas de Pasantías Laborales | 3.1.1.9.a. Cantidad de Programas de Pasantía Laboral Ejecutados. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1 | Departamento Recursos Humanos
Iniciativa Estratégica (3.2) : Afianzar el desempeño institucional a través del logro de los objetivos estratégicos
Resultado Esperado (3.2.1): Lograda la Visión Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.2.1.1. Administración y Control de los Planes y Proyectos Institucionales. | 3.2.1.1. a. Cantidad de Plan Operativo 2021, elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Departamento Planificación y Desarrollo
| 3.2.1.1. b. Cantidad de Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2020, elaborado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.2.1.1. c. Cantidad de Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional, elaborado. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.1. d. Cantidad de Informes de Evaluación y Seguimiento al Proyecto Especial Ejecutado con Recursos de los Fondos Europeos, elaborado. | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
3.2.1.2. Elaboración de Informes de Gestión | 3.2.1.2 a. Cantidad de Informes de Gestión elaborados oportunamente. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Departamento Planificación y Desarrollo
| 3.2.1.2 b. Cantidad de Memoria Anual 2020 elaborada. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
| 3.2.1.2 c. Cantidad de Informe de Seguimiento a la Estructura Programática 2019, elaborada. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 Elaboración del Plan de Compras. | 3.2.1.3. a. Cantidad de Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Compra 2020, elaborado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento Planificación y Desarrollo
| 3.2.1.3.b. Cantidad de Plan de Compras 2021, Elaborado y Cargado de Forma Oportuna. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
Estrategia Derivada (3.3): Gestionar de manera efectiva el sistema de calidad incorporando la identificación y mitigación de riesgo.
Resultado Esperado (3.3.1): Implementado Modelo de Gestión de Calidad
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
3.3.1.1. Implementación y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | 3.3.1.1.a. Cantidad de Encuestas que midan la Satisfacción de los Clientes Externos e Internos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Planificación y Desarrollo
| 3.3.1.1.b. Cantidad de Auditorías Internas realizadas | 3 | N/A | 1 | 1 | 1
| 3.3.1.1.c. Cantidad de Seguimiento a la Implementación de Planes de Mejoras, realizado | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
| 3.3.1.1.d. Cantidad de Informe sobre la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (Por la Dirección), elaborado. | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
Resultado Esperado (3.3.2): Implementado y evaluado el Sistema de Control Interno
3.3.2.1. Monitoreo del Sistema de Control Interno | 3.3.2.1.a. Cantidad de Actualización a la Plataforma NOBACI, realizada | 3 | 1 | 1 | 1 | N/A | Departamento Planificación y Desarrollo
| 3.3.2.1.b. Cantidad de Plan de Mitigación de Riesgos, elaborado | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
Foco Estratégico 4: Gestión de la Comunicación Institucional
Objetivo General: (4) Implementar un modelo de comunicación integral interna y externa, mediante una gestión eficiente de la estrategia de comunicación
Iniciativa Estratégica (4.1) Consolidación y fortalecimiento de la imagen institucional
Resultado Esperado (4.1.1) Fortalecida la Identidad Institucional
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
4.1.1.1 Posicionamiento Institucional | 4.1.1.1.a. Cantidad de Informe de Medición del Posicionamiento Institucional | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Departamento de Comunicaciones.
| 4.1.1.1.b. Cantidad de Participación de la DIGECOG en Actividades Públicas/Privadas que Fortalezcan la Imagen Institucional | 2 | N/A | 1 | 1 | N/A
4.1.1.2. Efectividad de la Comunicación Interna | 4.1.1.2.a. Cantidad de Informe de Medición de eficiencia de Canales de Comunicación Interna | 2 | N/A | 1 | 1 | N/A | Departamento de Comunicaciones.
| 4.1.1.2.b. Cantidad de Socialización sobre Temas de Comunicación | 2 | N/A | 1 | N/A | 1
| 4.1.1.2.c. Porcentaje de contenidos del quehacer institucional, difundidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.1.1.3. Efectividad de Comunicación externa | 4.1.1.3.a. Porcentaje de Actualización del Portal Web Institucional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Comunicaciones.
| 4.1.1.3.b. Cantidad de entrevistas y encuentros con medios de comunicación, gestionados | 3 | 1 | 1 | N/A | 1
| 4.1.1.3.c. Porcentaje de notas publicadas en los diferentes medios de comunicación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4.1.1.3.d. Cantidad de informes sobre redes sociales, elaborados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
4.1.1.4. Ejecución de Programa de Responsabilidad Social | 4.1.1.4.a. Porcentaje de Ejecución del Cronograma de Responsabilidad Social. | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | Departamento de Comunicaciones.
4.1.1.5. Producción de Material Informativo y Promocional | 4.1.1.5.a. Cantidad de boletín informativo elaborado | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Comunicaciones.
| 4.1.1.5.b. Porcentaje de documentos institucionales Diseñados y/o Diagramados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PRODUCTOS RUTINARIOS DE APOYO
Producto (s) | Indicador | Meta Anual | Cronograma |  |  |  | Responsable
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4
1. Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos. | 1.a. Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de la planta física y limpieza de las áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo Financiero
| 1.b. Porcentaje de ejecución de mantenimiento y reparación de vehículos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1.c. Porcentaje de ejecución de mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. Administración del Presupuesto Institucional. | 2.a.Porcentaje del presupuesto ejecutado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo Financiero
| 2.b. Cantidad de presupuestos institucionales 2021 elaborado. | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
3. Administración de las Compras y Contrataciones Públicas de acuerdo a las normas vigentes. | 3.a. Porcentaje del Presupuesto destinado a las MIPYMES ejecutado. | 20% | N/A | 20% | N/A | 20% | Departamento Administrativo Financiero
| 3.b.Efectividad Ejecución plan de compras | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4. Administración del Archivo Central Institucional y la Correspondencia. | 4.a. Cantidad de Plan de Gestión Documental, elaborado | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Departamento Administrativo Financiero®
| 4.b. Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4.c. Porcentaje de Documentaciones Tramitadas Internas y Externas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5. Elaboración de Informes Financieros | 5.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas. | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 | Departamento Administrativo Financiero
| 5.b. Cantidad de Reportes Financieros elaborados para ser publicados en el Sub-Portal de Transparencia. | 71 | 18 | 18 | 17 | 18
| 5.c. Cantidad de Estados Financieros de la Unidad Ejecutora al cierre 2019 y corte 2020, elaborados. | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A
6. Gestión y control de los Bienes Muebles y de Consumo. | 6.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles, realizados. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Departamento Administrativo Financiero
7. Riesgos y Seguridad TICS. | 7.a. Cantidad de Actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS, Realizado. | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Departamento Tecnología de la Información
| 7.b. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG, Realizado. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
| 7.c. Porcentaje de la Seguridad de Acceso TICS, Gestionados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8. Gestión de Operaciones TICS. | 8.a. Cantidad de Mantenimientos a Equipos TICS, Realizados. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Departamento Tecnología de la Información
| 8.b. Cantidad de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS, Realizado. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
| 8.c. Cantidad de Documentaciones de Operaciones TICS, Elaboradas y/o Actualizadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8.d. Porcentaje de Asistencia Tecnológica Interna y Externa, Realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9. Actualización y Administración de Sistemas de Información. | 9.a. Porcentaje de Sistemas de Información Actualizados a requerimientos de las Áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Tecnología de la Información
10. Gestión y seguimiento a Contratos. | 10.a. Porcentaje de Contratos y Adendas Elaborados, Notariados o Renovados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Jurídico
11. Gestión y seguimiento de los Acuerdos Interinstitucionales. | 11.a. Porcentaje de acuerdos elaborados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Jurídico
| 11.b.Cantidad de Informes de seguimiento a los acuerdos vigentes, elaborado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
12. Asistencia Legal | 12.a.Cantidad de informe de Seguimiento a la Promulgación de la Modificación de la Ley 126-01, elaborado. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Departamento Jurídico
| 12.b. Porcentaje de asesorías legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas, realizados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13. Socialización y divulgación de Leyes, Reglamentos y Resoluciones de Interés General. | 13.a. Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos y resoluciones, socializados y divulgados. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | Departamento Jurídico
14. Auditorías de Cumplimiento Legal. | 14.a. Porcentaje del cumplimiento del cronograma de evaluación de Auditoría de cumplimiento legal realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Jurídico
15. Gestión de información pública. | 15.a. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en tiempo oportuno. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OAI
| 15.b. Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas en tiempo oportuno. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16. Elaboración de informes estadísticos. | 16.a. Cantidad de informes estadísticos realizados. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAI
| 16.b. Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios elaborado. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A
17. Actualización de información pública a través de los portales web. | 17.a. Porcentaje de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia acorde a las normativas establecidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OAI
| 17.b. Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de datos abiertos acorde a las normativas establecidas. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1