## 1er Trimestre
Informe de Evaluación Primer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0009 |  | DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Misión | Regir el Sistema de Contabilidad del Sector Público dominicano, sustentado en normativas para el registro y la medición de los hechos económicos y financieros, que produzcan informaciones fiables oportunas, destinadas a la toma de decisiones y rendición de cuentas.
Visión | Ser reconocida como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental por la implementación de las mejores prácticas contables, sustentadas en un modelo de excelencia, destinado al fortalecimiento y consolidación de las finanzas públicas dominicanas.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental
Descripción: | DIGECOG como órgano rector de la Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana tiene la función principal de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad; además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.
Beneficiarios: | Instituciones del sector público.
Resultado Asociado: | Aumentar la cobertura de instituciones del sector público no financiero incluidos en los informes de rendición de cuentas de 70% en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
490064557 |  | 503001825.48 |  |  | 88789750.34 |  |  | 17.65%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6463. Instituciones del sector público No Financiero con Normativas Implementadas | % de instituciones del sector publico no financiero con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado | 23% | 74556400 | 27% | 18639100 | N/A | 12583345.44 | N/A | 16.88%
6466. Instituciones del Sector Público No Financiero con informaciones económicas financieras contenidas en los informes de rendición de cuentas | Cantidad de instituciones del SPNF incluidas en el informe de rendición de cuentas. | 486 | 124563728 | 486 | 31140932 | 542 | 31375199.09 | 111.5% | 25.19%
V. Análisis de los Logros y Desv+31:35iaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6463.Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas.
Descripción del producto: | Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en las instituciones del Sector Público No Financiero, mediante capacitación y seguimiento.
Logros alcanzados: | 1. Meta Física: No aplica. 2. Durante el primer trimestre 2022 , la Digecog se planificó una meta financiera de RD$ 18,639,100.00 de los cuales se ejecutó RD$12,583,345.44 para un avance en relación a la meta anual de un 17%.
Causas y justificación del desvío: | Se registró una meta por error en el primer trimestre de 27% pero en este trimestre no teníamos contemplado ninguna meta, por tal motivo tenemos una desviación negativa. La meta anual programada es de un 23%, la cual se encuentra distribuida en los trimestres II, III y IV.
Producto: | 6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes.
Descripción del producto: | Este producto se refiere a las instituciones del Sector Público con informaciones económicas financieras contenidas en informes, que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Logros alcanzados: | 1. Meta física: fue planificado para el primer trimestre 2022 incluir 486 instituciones en el informe de rendición de cuentas, logrando la inclusión de 542 en el primer trimestre que corresponde al logro de un 111.52%. Esto abarcó 108 instituciones descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad social, Empresas Públicas no Financieras, Empresas Públicas Financieras Monetarias y no Monetarias, 305 Gobiernos Locales, 129 instituciones del Gobierno Central. Por otro lado, fue elaborado el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) correspondiente al cierre fiscal 2021 y los Estados Financieros consolidados del Gobierno Central fueron incluidos en el ERIR. 2. Meta financiera: fue planificada para el primer trimestre RD$31,140,932.00, logrando una ejecución de RD$31,375,199.09 para un avance en la ejecución financiera de un 25%.
Causas y justificación del desvío: | La institución tiene una desviación positiva por haber logrado sobrepasar su meta de manera favorable. Esto producto a que las instituciones han avanzado fruto a las asistencias y asesorias realizadas por esta institución. Además, se le han dado más seguimiento para el logro de esta meta.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Tener mayor control en el registro de las metas en el SIGEF y asegurar que las área tengan bien definidas sus fichas técnicas de los indicadores.
Atahualpa Ortíz Mendoza
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora |  |  |  |  | Encargado Departamento de Planificación Y Desarrollo