## Hoja1 Monitoreo
Ficha de monitoreo y seguimiento
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022
julio-septiembre Año 2022
2. Entidad: | Ministerio de Hacienda
3. Dependencia: | Direccion General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe: | Atahualpa Ortiz Mendoza
5. Nombre de producto | 6. Actividades programadas | 7. Tareas programadas | 8. % de avance de tareas | 9. % de avance del actividades | 10. % de avance del producto | 11. Observaciones | 12. Evidencia
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado. | Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia . | Elaboración y aprobación TDRs, para la contratación de un experto para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano | 100% | 25% | 25% | Fue remitida a la Dirección General, la carta de No Objeción a los TDRs de la consultoría, quedando bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo Financiero del inicio del proceso de contratación de la consultoría. El Comité de Compras y Contrataciones de la Digecog, se reunión y acordaron que las áreas sustantivas de la institución conjuntamente con un representante del área de Tecnologías de la Información, realizarán una visita de manera presencial a la Dirección de Gestión del Siafe (Diges), para socializar todo lo concerniente a la contratación de este proceso, con el propósito de indagar si los Términos de Referencia del referido Sistema Automatizado para la Consolidación de los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestaria del Sector Público, puede ser vinculante al Depto. de Tecnologías de la Información o si el mismo pudiera ser desarrollado por esta. | TDRs elaborados y carta de no objeción por parte del Viceministro del Tesoro. Acta de reunión y comunicación al área de Tecnología de la Comunicación.
|  | Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs | 0%
|  | Contratación de Consultoría | 0%
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 0%
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada | Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021) | Elaborar TDRs para contratar a consultores con vasta experiencia en las Normas Internacionales del Sector Público (NICSP), y que estos a su vez especialicen al personal seleccionado que serían técnicos de la Dirección de Normas y Procedimientos, para el buen resultado en las distintas áreas. | 100% | 86% | 49% | Fueron elaborado y publicado los TDRs en el portal de Compras y Contrataciones. | Evidencias del proceso de compras completado. Comunicación de Adjudicación, en el portal web.
|  | Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs | 100%
|  | Contratación de Consultoría | 100% |  |  | Fue realizada la contratación de un consultor para los fines correspondientes. | Contrato firmado
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 85% |  |  | La propuesta inical del Plan de Trabajo, hacer desarrollada por el consultor fue recibida, sin embargo, la misma fue devuelta por el Director de Normas y Procedimientos, para fortalecer los aspectos metodológicos. | Correo electrónico
|  | Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento externo, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP. | 48% |  |  | Fue impartido el módulo 1, con la asistencia de 135 técnicos representando a 74 instituciones del Sector Público, equivalente al 48% insertadas, del universo programado para el año 2022 (50% de las instituciones). | Hojas de asistencia
|  | Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos. | 92% |  |  | Entrenamientos del módulo 1, impartido a 17 técnicos de las áreas sustantivas, lo que acumula un total de 158 participantes para una base de datos de 172; representando el 92% de técnicos que se les socializó dicho módulo. | Hojas de asistencia
|  | Adquisición de equipos de computación (12 Laptop y 20 desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) Proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color. | 75% |  |  | El proceso de compras fue pasado a responsabilidad del Departamento Administrativo: fueron compradas 12 laptops, de las cuales 3 están siendo usadas por los analistas que implementan las normativas contables y 9 están bajo custodio del Departamento de Tecnología, quienes lo prestan cada vez que un facilitar va a dar un entrenamiento. En proceso de compras están 10 desktop, pendientes a recibir. Concerniente a la impresora multifuncional a color, el proceso fue realizado, no obstante, el oferente seleccionado fue descartado por asuntos técnicos. | Expediente pendiente por el Departamento Administrativo y Financiero.
| Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables. | Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC). | 100% | 57% |  | En el trimestre julio-septiembre 2022, se han producido varios encuentros con el consultor de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL, con el objetivo de validar en conjunto los productos entregados a manera de borrador, de conformidad con lo establecido en los TdR, a fin de enfocarlos conforme a los requerimientos del sistema, basados en las normativas vigentes. También, las tres áreas sustantivas de la DIGECOG elaboraron una matriz de indicadores para abril 2022, la cual fue socializada con las instituciones y se puso en funcionamiento para evaluar su desenvolvimiento en este ejercicio, la misma fue presentada al consultor para que sirva de soporte a los indicadores que este debe desarrollar, acordando que el mismo realizará ajustes pertinente, que respondan a las observaciones encontradas, sin embargo, a la fecha el consultor no nos ha presentado los ajustes de las mejoras indicadas en diferentes reuniones o mesas de trabajo. Con relación a los demás productos, la Dirección de Análisis de la Información Financiera entiende que deben ser reenfocados luego de que la matriz de indicadores sea definitiva. A raíz de lo explicado anteriormente, las actividades no presentan porcentaje de avances en el tercer trimestre. Con el objetivo de levantar la percepción de las instituciones sobre las evaluaciones del Sisacnoc, la Dirección de Análisis se encuentra elaborando una encuesta, a fin de mejorar los puntos que se levanten. | Matriz de Indicadores propuesta por las tres áreas sustanvias de DIGECOG. Lista de asistencias a reuniones. Correos electrónicos y convocatorias para reuniones al consultor.
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 100%
|  | Desarrollo de la consultoría | 85%
|  | Informe de desarrollo de la consultoría | 0%
|  | Presentación informe final de la consultoría | 0%
| Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | Lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | 10% | 5% |  | En el mes de septiembre se ha realizado las requisiciones de insumos al área de Compras, y la logística necesaria para la realización del Lanzamiento del primer Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICSP, el cual se realizará el 1ro de noviembre del presente año. Ademas, se elaboró la invitación y la lista de invitados especiales, que esta conformada por representantes de órganos rectores, directores de las escuelas de contabilidad de diferentes universidades, y representantes de gremios. Adicionalmente, en coordinación con el Departamento de Comunicaciones se ha realizado el arte gráfico y el cronograma de la campaña de publicidad en los diferentes medios escritos, digitales y redes sociales, la cual iniciará desde antes del lanzamiento | Requisiciones de compras. Arte gráfico diseñado (afiches, brochures, backpanner, banner). Cronograma y presupuesto de publicaciones en periódicos. Ayuda Memoria de reuniones para la logística del lanzamiento.
|  | Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | 10%
|  | Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | 0%
|  | Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | 0%
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019). | Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central | Depuración de los saldos acumulados en las cuentas contables de Construcciones en Proceso de la meta establecida para el 2022 | 11% | 4.5% | 4.5% | En el período Julio-Septiembre 2022: a) Se logró formular y registrar en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef) diecisiete (17) asientos manuales por un monto de RD$2,707,601,976.66 los cuales impactaron las diferentes cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso de ocho (08) Unidades Ejecutora del Gobierno Central. b) Se formularon y tramitaron, para fines de aprobación, propuestas de asientos manuales por un monto de RD$10,407,936,071.49. c) En el periodo Enero-septiembre 2022, de los saldos acumulados de construcción en proceso ascendente a RD$158,480,517,484.80 millones de pesos, que hay como meta para este ejercicio fiscal, se ha logrado disminuir RD$17,325,011,668.98 millones de pesos. d) Acumulado desde el inicio del proyecto a septiembre del 2022, se han depurado un total de RD$188,466,326,288 millones de pesos, equivalentes a un total del 24% de las construcciones en proceso acumuladas. En el inicio del proyecto estas ascendían a RD$792,402,587,424 millones de pesos, quedando pendiente de alcanzar un 21% para completar la meta al 31 de diciembre del 2022 de un desmonte del 45%. | Informes de Logros mensuales. Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. Relación de Visitas
|  | Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso. | 7%
|  | Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de cinco (5) instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022 | 0% |  |  |  | Durante este trimestre no se realizaron nuevos Convenio insterinstitucional
|  | Adquisición de Equipos tecnológicos y servicio de internet. | 0% |  |  |  | Durante este trimestre no se realizaron adquisición de Equipos tecnológicos y servicio de internet. Está en proceso las solicitudes de cuotas en los rubros correspondientes para iniciar los procesos de compras y/o contrataciones.
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados | Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro. | Validación y análisis de las informaciones recibidas | 85% | 92.5% | 30% | Durante el periodo julio-septiembre, no se recibieron expedientes de tasaciones de inmuebles de parte del Catastro, vía Bienes Nacionales. Continuamos con el análisis financiero de los 134 expedientes recibidos hasta la fecha . De las tasaciones recibidas, noventa y ocho (98) pertenecen al Ministerio de Educación, veinte y cuatro (24) al Ministerio de Interior y Policía y doce (12) al Ministerio de Salud Pública; las cuales suman un monto total de RD$1,284,984,782.46 en terrenos y RD$5,777,170,077.1 en edificios. Este monto excluye dos expediente de los cuales no se recibió los avaluos (uno de Salud Pública y uno de Interior y Policía). Se ha obtenido informaciones digitales a través de la API de 3,065 inmuebles levantados de los diferentes Ministerios pilotos, que de conformidad con los avalúos, los valores en terrenos ascienden a RD$12,228,062,021.00 y en edificaciones a RD$36,520,515,418.33, ambos valuados a valor de mercado. Se realizó análisis de las informaciones y su vinculación con la API, la cual se encuentra en proceso de automatización. | Correos compartido
|  | Análisis de los sistemas de interconexión de los datos | 100% |  |  | Se concluyeron los aspectos finales junto al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Digecog, en el desarrollo de la migración de las informaciones desde la API al SIAB de forma automática, definiendo los roles de cada parte involucrada en el registro, como resultado si se identifica un inmueble no registrado previamente se podra registrar desde las informacion obtenidas, en cambio, si el inmuebles se cuenta previamente registrado en SIAB el sistema permitirá inabilitar el registro anterior y crear un nuevo registro con las informaciones obtenidas desde la API. | Convocatoria y correos compartidos
| Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados | Registro de Bienes Inmuebles remitidos por Bienes Nacionales, luego del analisis del analisis de estatus juridios del levantamiento realizado por la Dirección de Catastro Nacional | 0% | 0% |  | Del Informe del análisis financiero, dando como resultado si tienen reserva o deterioro (1er grupo 67) tasaciones recibidas, validando si estos inmuebles se encuentran o no previamente registrados en el SIGEF y SIAB, a los fines de evitar duplicidad con un nuevo registro, se resalta lo siguiente: (a) Algunos inmuebles tasados están en registros de inmuebles certificados en Sistema de Gestión de la Informacion Financiera (SIGEF) de cuenta contable 1206020001 terrenos y 1206020002 edificios. b) Inmuebles tasados están registrados en SIGEF en cuenta contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, se incluye el número de contrato. c) Inmuebles tasados, no están registrados en Sistema de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (SIAB). d) Inmuebles tasados, no están registrados en SIGEF en cuenta contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, tampoco en inmuebles certificados SIGEF. En cuanto al 2do grupo (67) tasaciones de inmuebles se encuentra en proceso de análisis y consolidación para los fines de si estan en SIGEF y SIAB, deterioro o Reserva. Por el momento, no se han realizados altas de bienes inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto. Por otro lado es oportuno poner en su conocimiento que la DIGECOG espera por parte de Bienes Nacionales de la comunicación de remisión donde se establece el estatus de los ciento treinta y cuatro (134) inmuebles, dando el visto favorable para su registro de conformidad a los acuerdo arribados. Como además estamos en espera de las propuestas de adenda al acuerdo tripartido para establecer el macro proceso de los trabajos a realizar con miras a la continuidad de los trabajos de levantamiento y registro. | Matriz de seguimiento
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado. | Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022 | Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término (Junio 2022). | 100% | 57.5% | 57.5% | Fue elaborado presentado el informe de evaluación del primer semestre 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022. | Listado de participantes. Presentación elaborada.
|  | Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022 | 15% |  |  | Actualmete estamos en proceso de recopilación de evidencias para la elaboración del informe anual 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022. | Este informe se realizará luego de finalizar el año 2022.
Promedio General de Avance |  |  | 47.25% | 40.94% | 33.2%
| Neris Vanderhorst |  |  |  | Atahualpa Ortiz Mendoza
| Asesora |  |  |  | Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

## Propuesta Productos-actividades (hidden)
Ministerio de Hacienda
Dirección General de análisis y Política Fiscal
Plan de Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Responsable del Reporte: _______________________________________________
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [10 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  |  |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [40 empty] | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Objetivos (1) | Producto No. (2) | Productos (3) | Plazo (en meses) (4) |  |  |  | Nivel de Prioridad (5) | Objeto de gasto (6) | Instituciones involucradas (7) | Presupuesto Estimado () |  |  |  | Total | Metas (8) |  |  |  | Total (9) | Cronograma 2020 (10) | [11 empty] | Cronograma 2021 (11) | [11 empty] | Cronograma 2022 (12) | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre (15) | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General Nivel de Avance Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Evidencia Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance (14) |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| A1 | P11 | Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación |  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P12 | Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2022 (12) Dic
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [54 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) May to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P13 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2021 (11) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Abr to Cronograma 2021 (11) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P14 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P15 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Ene to Cronograma 2022 (12) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P16 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Jul to Cronograma 2022 (12) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P17 | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P18 | Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P19 | Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias 2 .6. 8. 8. 01 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P20 | Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [52 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P21 | Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Sept to Cronograma 2021 (11) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jul to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Nov; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | 0 | 125000 | 120000 | 0 | 245000 | [71 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 |  |  | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000 | 0 | 12500 | 12000 | 0 | 24500
|  |  | Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000 | 0 | 137500 | 132000 | 0 | 269500

## Propuesta Productos-activid (2) (hidden)
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [8 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [11 empty] | Estas dos columnas las pasaría antes de la columna B, en dónde aparece el nombre del producto |  | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Productos | Plazo (en meses) |  |  |  | Nivel de Prioridad | Objeto de gasto | Instituciones involucradas | Presupuesto Estimado |  |  |  | Total | Resultados Cambiar denominación por objetivo | Productos | Cronograma 2020 | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General . Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | A1 | P11 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67%
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | A1 | P12 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | A1 | P13 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb to 2021 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Abr to 2021 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P14 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun to 2021 Sept
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | A1 | P15 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Ene to 2022 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P16 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jun
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Jul to 2022 Oct
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P17 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P18 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | A1 | P19 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 Jun
| 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P20 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [23 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Oct
| Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | A1 | P21 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Sept
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Sept to 2021 Dic
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun
| Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | [49 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000
| Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000

## Tabla de Referencia $ (hidden)
TABLA DE REFERENCIA
6 Meses
Días consultoría | 120 | 800 | 96000
Per diem | 30 | 300 | 9000
Misiones | 3 | 1000 | 3000
TOTAL |  |  | 108000
CONSULTORIAS
4 Meses
Días consultoría | 60 | 800 | 48000
Per diem | 10 | 300 | 3000
Misiones | 2 | 1000 | 2000
TOTAL |  |  | 53000
Per diem | 15 | 200 | 3000
| 1 | 1000 | 1000
4000