## Hoja1 Monitoreo
Ficha de monitoreo y seguimiento
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022
2do. Trimestre Año 2022
2. Entidad: | Ministerio de Hacienda
3. Dependencia: | Direccion General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe: | Atahualpa Ortiz Mendoza
5. Nombre de producto | 6. Actividades programadas | 7. Tareas programadas | 8. % de avance de tareas | 9. % de avance del actividades | 10. % de avance del producto | 11. Observaciones | 12. Evidencia
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado. | Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia . | Elaboración y aprobación TDRs, para la contratación de un experto para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano | 100% | 25% | 25% | Durante el período abril-junio se recibió la carta de No objeción a los TDR, de parte del Ministerio de Hacienda y se realizaron las gestiones pertinentes para conseguir una mayor disponibilidad de recursos para la licitación de la consultoría, estamos a la espera de disponer de los recursos que permitan asegurar que se conseguirán los oferentes requeridos y el proceso pueda ser licitado. | TDRs elaborados y no objeción por parte del Viceministro del Tesoro
|  | Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs | 0%
|  | Contratación de Consultoría | 0%
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 0%
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada | Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021) | Elaborar TDRs para contratar a consultores con vasta experiencia en las Normas Internacionales del Sector Público (NICSP), y que estos a su vez Especialicen al personal seleccionado que serían técnicos de la Dirección de Normas y Procedimientos, para el buen resultado en las distintas áreas. | 100% | 75% | 75% | Ya fue concluido el proceso de compras, con la adjundicación y selección de una empresa Consultora para dicha consultoría. Se está en la etapa de la elaboración del Contrato para fines de dar inicio a los trabajo de la misma. | Evidencias del proceso de compras completado. Comunicación de Adjundicacion. .
|  | Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs | 100%
|  | Contratación de Consultoría | 100%
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 0%
| Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021) | Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP. | 25% | 50% | 50% | Fue realizada la capacitación del 1er módulo de la curricula formativa del SINOC, en la que participaron los colaboradores internos de las diferentes áreas sustantivas de la Digecog. Se tiene previsto otras capacitaciones que serán realizadas por el consultor una vez elaborados los compendios. | Printer de pantallas de la página web del SINOC Lista de participantes del 1er módulo de la nueva curricula formativa.
|  | Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos. | 75% |  |  | Se realizó el lanzamiento del Sistema de Implementación de Normativas Contables (SINOC), para trabajar en el Programa de Implementación en Normativas, basada en la currícula formativa con NICSP. Ya se ha impartido un módulo.
| Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos. | Adquisición de equipos de computación (12 Laptop y 20 desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) Proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color. | 60% | 69% | 69% | El proceso de compras fue pasado a responsabilidad del Departamento Administrativo y fueron comprados algunos equipos, de los cuales algunos son usados por los analistas que implementan las normativas contables y otros están bajo custodio del Departamento de Tecnología, quienes lo prestan cada vez que un facilitar va a dar un entrenamiento. | Requisición enviada
| Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables. | Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC). | 100% |  |  | En el segundo trimestre del 2022, la Dirección de Análisis de la Información Financiera convocó varios encuentros con el consultor y representantes de las tres áreas sustantivas, a fin de validar en conjunto los productos recibido de la consultoría de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL. Se ha identificaron mejoras en la matriz de indicadores SISACNOC, y se trabajó en la reformulación de la misma, incorporando nuevos indicadores, la cual será socializada con el consultor. En la actualidad, nos encontramos en el proceso de capacitación de esta matriz actualizada tanto a los técnicos internos como de las instituciones del Gobierno Central y resto, con miras a su implementación en el corte enero - junio 2022. La DIGECOG, continua con la implementación del Sistema de del Cumplimiento de Normativas Contables (SISACNOC), en las instituciones del sector público no financiero, obteniendo resultados a través del monitoreo y análisis sobre el cumplimiento de las normativas. | *Matriz de Indicadores ajustada y aprobada por las tres áreas sustantivas. *Lista de asistencias a reuniones. * Convocatorias a entrenamiento en la nueva matriz a los técnicos de la DIGECOG. *Cronograma de capacitación a los técnicos de las Instituciones. *Informe de Resultados del Monitoreo del SISACNOC *Reportes SISACNOC.
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 100%
|  | Desarrollo de la consultoría | 85%
|  | Informe de desarrollo de la consultoría | 0%
|  | Presentación informe final de la consultoría | 0%
| Investigación de la Contabilidad Pública alineada a las NICSP y a la mejora continua del Sistema de Contabilidad | Lanzamiento de promoción investigación contabilidad pública alineada a las NICSP | 0% | 0% | 0%
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019). | Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central | Depuración de los saldos acumulados en las cuentas contables de Construcciones en Proceso de la meta establecida para el 2022 | 13% | 16% | 16% | En el período abril-junio se realizaron las gestiones siguientes: a) Se logró formular y registrar en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef) cuarenta y cuatro (44) asientos manuales por un monto de RD$4,252,672,583.31, los cuales impactaron las diferentes cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso de cuatro (4) Unidades Ejecutora del Gobierno Central. b) Se registró en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) una (1) Inversión en remodelación de infraestructura por un monto de RD$ 57,400,049.67, correspondiente a la Cámara de Diputados. c) Se formularon y tramitaron, para fines de aprobación, propuestas de asientos manuales por un monto de RD$7,154,419,843.88, de las cuales se autorizaron un total de RD$6,056,594,137.91. d) Se realizó levantamiento de información en las Unidades Ejecutoras: Desarrollo Territorial y de Comunidades (URBE), Fomento y Producción Cunaría y Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR), identificándose un monto de RD$3,376,112,713.87, esto se encuentra en proceso de elaboración de propuestas de asientos, en coordinación con los contadores de las instituciones. | • Informes de Logros mensuales. • Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. • Relación de Visitas
|  | Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso. | 19%
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados | Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro. | Validación y análisis de las informaciones recibidas | 60% | 60% | 60% | Durante el período abril-junio se recibieron en formato físico un total de 134 tasaciones de inmuebles, remitidas por la Dirección General del Catastro Nacional, cuyos documentos legales se refieren a certificaciones de la Jurisdicción Inmobiliaria y no a títulos de propiedad a nombre del Estado dominicano. De las tasaciones recibidas, cuarenta y cuatro (44) pertenecen al Ministerio de Educación, dieciséis (16) al Ministerio de Interior y Policía y siete (7) al Ministerio de Salud Pública; las cuales suman un monto total de RD$1,284,984,782.46 en terrenos y RD$5,777,170,077.1 en edificios. Este monto excluye dos expedientes de los cuales no se recibió los avalúos (uno de Salud Pública y uno de Interior y Policía). Se ha obtenido informaciones digitales a través de la API de 3,065 inmuebles levantados de los diferentes Ministerios pilotos, que, de conformidad con los avalúos, los valores en terrenos ascienden a RD$12,228,062,021.00 y en edificaciones a RD$36,520,515,418.33, ambos valuados a valor de mercado. Se realizó análisis de las informaciones y su vinculación con la API, la cual se encuentra en proceso de automatización. | Correos compartido
|  | Análisis de los sistemas de interconexión de los datos | 60% |  |  | Se continúa trabajando los aspectos finales, junto al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Digecog, en el desarrollo de la migración de las informaciones desde la API al SIAB de forma automática, definiendo los roles de cada parte involucrada en el registro. | Convocatoria y correos compartidos
| Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro. | Registrar los Bienes muebles e intangibles que Catastro entrega. | 0% | 0% | 0% | Para el avance en el cumplimiento de esta tarea quedan pendiente definir los puntos siguientes: 1. Consensuar las diferencias entre los técnicos del Catastro Nacional y los del Ministerio de Educación, en relación con las mediciones de los predios y equipos utilizados, para su posterior titulación. 2. Decidir sobre el registro de bienes que no cuentan con documentos legales que demuestren la propiedad, ya que de conformidad con las NICSP su condición legal no impide su registro, siempre y cuando se tenga control sobre ellos y sea responsable de su mantenimiento quien los custodie y administre. 3. Establecer con los demás involucrados en el proyecto su compromiso con el registro oportuno de los bienes levantados durante este año 2022. | . Minutas de reuniones . Diagrama de funcionamiento
| Registro de muebles e intangibles identificados en el proceso de saneamiento contable. | Registro de Bienes muebles e intangibles identificados por Bienes Nacionales. | 0% |  |  | Actualmente estamos avanzando en el análisis de las tasaciones recibidas, validando si estos inmuebles se encuentran o no previamente registrados en el SIGEF y SIAB, a los fines de evitar duplicidad con un nuevo registro. Por el momento, no se han realizados altas de bienes inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto. | . Matriz de seguimiento
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado. | Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022 | Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término (Junio 2022). | 100% | 50% | 50% | Fue elaborado presentado el informe de evaluacion del primer semestre 2022 del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2021-2022 | . Listado de participantes . Presentacion elaborada.
|  | Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022 | 0%
Promedio General de Avance |  |  | 45.71% | 38.33% | 38.33%
| Neris Vanderhorst |  |  |  | Atahualpa Ortiz Mendoza
| Asesora |  |  |  | Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

## Propuesta Productos-actividades (hidden)
Ministerio de Hacienda
Dirección General de análisis y Política Fiscal
Plan de Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Responsable del Reporte: _______________________________________________
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [10 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  |  |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [40 empty] | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Objetivos (1) | Producto No. (2) | Productos (3) | Plazo (en meses) (4) |  |  |  | Nivel de Prioridad (5) | Objeto de gasto (6) | Instituciones involucradas (7) | Presupuesto Estimado () |  |  |  | Total | Metas (8) |  |  |  | Total (9) | Cronograma 2020 (10) | [11 empty] | Cronograma 2021 (11) | [11 empty] | Cronograma 2022 (12) | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre (15) | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General Nivel de Avance Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Evidencia Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance (14) |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| A1 | P11 | Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación |  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P12 | Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2022 (12) Dic
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [54 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) May to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P13 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2021 (11) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Abr to Cronograma 2021 (11) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P14 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P15 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Ene to Cronograma 2022 (12) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P16 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Jul to Cronograma 2022 (12) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P17 | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P18 | Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P19 | Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias 2 .6. 8. 8. 01 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P20 | Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [52 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P21 | Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Sept to Cronograma 2021 (11) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jul to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Nov; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | 0 | 125000 | 120000 | 0 | 245000 | [71 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 |  |  | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000 | 0 | 12500 | 12000 | 0 | 24500
|  |  | Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000 | 0 | 137500 | 132000 | 0 | 269500

## Propuesta Productos-activid (2) (hidden)
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [8 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [11 empty] | Estas dos columnas las pasaría antes de la columna B, en dónde aparece el nombre del producto |  | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Productos | Plazo (en meses) |  |  |  | Nivel de Prioridad | Objeto de gasto | Instituciones involucradas | Presupuesto Estimado |  |  |  | Total | Resultados Cambiar denominación por objetivo | Productos | Cronograma 2020 | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General . Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | A1 | P11 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67%
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | A1 | P12 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | A1 | P13 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb to 2021 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Abr to 2021 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P14 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun to 2021 Sept
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | A1 | P15 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Ene to 2022 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P16 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jun
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Jul to 2022 Oct
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P17 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P18 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | A1 | P19 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 Jun
| 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P20 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [23 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Oct
| Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | A1 | P21 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Sept
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Sept to 2021 Dic
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun
| Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | [49 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000
| Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000

## Tabla de Referencia $ (hidden)
TABLA DE REFERENCIA
6 Meses
Días consultoría | 120 | 800 | 96000
Per diem | 30 | 300 | 9000
Misiones | 3 | 1000 | 3000
TOTAL |  |  | 108000
CONSULTORIAS
4 Meses
Días consultoría | 60 | 800 | 48000
Per diem | 10 | 300 | 3000
Misiones | 2 | 1000 | 2000
TOTAL |  |  | 53000
Per diem | 15 | 200 | 3000
| 1 | 1000 | 1000
4000