## Hoja1 Monitoreo
Ficha de monitoreo y seguimiento
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022
Octubre - diciembre 2024
2. Entidad: | Ministerio de Hacienda
3. Dependencia: | Direccion General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe: | Laura Yamile Perez Lalane
5. Nombre de producto | 6. Actividades programadas | 7. Tareas programadas | 8. % de avance de tareas | 9. % de avance de la actividades | 10. % de avance del producto |  | 12. Evidencia
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado. | Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia . | Elaboración y aprobación TDRs, para la contratación de un experto para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano | 50% | 75% | 75% | La consultoría para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano, no se pudo realizar. La publicación realizada en el portal de compras y contrataciones fue declarado desierto por dos (2) ocasiones al no presentarse ningún oferente a las publicaciones, quedando el producto sin terminar. En este sentido, a través del Dpto. de Tecnología de esta Digecog se está desarrollando un Sistema de Informacion de Consolidación Contable. En la actualidad, la Consolidación de los Estados Financieros del Sector Público No Financiero de los periodos 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha estado desarrollando a través de la herramienta Excel e incorporados en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, un hito de cumplimiento legal para la República Dominicana. Asimismo, la Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros dueña del proceso desarrolló otras actividades de capacitación como alternativa, con el objetivo de fortalecer el área de Consolidación. Estas fueron: - Participación en la XXXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en Guatemala 2023. - Participación en el 1er Congreso Internacional de Consultores Impositivos, solicitado por la dirección de Procesamiento Contables y Estados Financieros. - Participación en el 2do Summit de Gobierno 2023: Proyectando el Sector Gubernamental. Todas las actividades programadas para fortalecer la Consolidación fueron logradas. Entrenamientos, visitas a los Entes y equipamiento del personal. Puede verse en los informes anteriores. Fueron elaborados los manuales de Politica y Normas para la Consolidadión y el de Procedimiento | - Informes anteriores, donde se refleja las tares terminadas. Procedimiento DIGECOG - DAF-CM-2023-0018, cargado en el portal de compras y contrataciones. - Procedimiento DIGECOG- UC-CD-2023- 0234 - Procedimiento DIGECOG- CCC-PEPU 2023-0004. - Informe de viaje - Certificado de participación en diplomado y fotos. - Manuales elaborados Certificado de participación en diplomado de Consolidacion y fotos. Manuales elaborados
|  | Capacitacion al personal sobre Consolidación, realizar programas de visitas a 300 Entes para el levantamiento de información y proveer al personal técnico de equipos tecnológicos | 100%
Elaboración de Manual de Politica y Normas para la Consolidacion de los Estados Financieros del Sector publico no financiero. Y Manual metodologico.
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada | Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021) | Consultoria para la elaboración y/o fortalecimiento de los procedimientos correspondiente a Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, con sus respectivos materiales didácticos y audiovisuales. | 100% | 100% | 100% | Como resultados de la contratación de esta consultoría, se lograron elaborar y actualizar todos las normas, Políticas y Procedimientos para la implementación de las NICSP. Asimismo, se logró elaborar un compendio con todas las normativas vigentes (Pasivos, Patrimonios, Ingresos y Gastos) para el fortalecimiento del sistema de contabilidad gubernamental, de las cuales se imprimieron 200 ejemplares. Todos los técnicos de las instituciones fueron entrenados sobre la aplicación de los Manuales elaborados y conforme a la currícula formativa compuesta por 10 niveles y bajo los estándares de las NICSP. Asimismo, fue entrenado todo el personal interno de la Digecog para ser multiplicador de los conocimientos adquiridos para la aplicación de las NICSP. Se realizó el lanzamiento oficial del Compendio Normativo del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (COMNOR 1.0), siendo la entrega de este documento el cierre oficial de la ejecución del PROGEF. De igual modo, todos adquiridos todos los equipos tecnológicos e impresora fueron realizados. | Compendio elaborado e Impreso. Listas de asistencia y fotos Nota de prensa redes de la Digecog Programa de entrenamiento Expediente activo en el Departamento Administrativo y Financiero.
|  | Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento externo, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP | 100%
|  | Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos. | 100%
|  | Adquisición de equipos de computación para los servidores públicos del proceso, Proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color. | 100%
| Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables. | Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC). | 100% | 100% |  | La Consultoría para el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC), no terminó el desarrollo del proceso para lo que fue contratado. Pero, la Dirección de Análisis de la Informacion Financiera asumió el proceso logrando desarrollar la herramienta para asegurar el cumplimiento de las normativas contables. A través de esta herramienta se monitorea las informaciones financieras cada seis meses, o sea al corte semestral, las cuales son remitidas al Ministerio de la Presidencia, para ser publicado en metas presidenciales según acuerdo de colaboración firmado. Los técnicos y la gerencia de la Dirección de Análisis junto a las otras áreas sustantivas de la Digecog, realizan cada día los ajustes correspondientes a la matriz de indicadores y mejoras en la herramienta tecnológica. | Informe de Resultados de Monitoreo SISACNOC, corte semestral. Matriz de registro de Asesoría y Asistencia Correo Electrónico con la remisión del ranking de las instituciones evaluadas al Ministerio de la Presidencia para reportes de metas presidenciales.
|  | Contratación y elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 100%
|  | Desarrollo de la consultoría (Esta fue asumida y desarrollada por la DIGECOG) | 100%
|  | Informe de desarrollo de la consultoría (Asumido por la DIGECOG). | 100%
| Actividades de lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS | Lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | 100% | 100% |  | El Primer Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Publica 2022-2023, alineada a las NICSP, se realizó bajo los estándares previstos, pero fue declarado desierto conforme al veredicto del jurado evaluador y las bases establecidas en los reglamentos. En este sentido, Esta Dirección General de Contabilidad Gubernamental, hizo un comunicado de prensa publicado en el Listín Diario donde dio a conocer la información. Cabe señalar, que este concurso constituyó una iniciativa innovadora para que estudiantes, catedráticos, universitarios e investigadores elaboren trabajos de investigación inéditos y creativos en materia de contabilidad y finanzas publicas con la creación de conocimientos. También, ha dejado en esta Dirección el estímulo y motivación para seguir ejecutando acciones que contribuyan a crear conocimiento y promover la investigación financiera en nuestro país. | Publicación en formato impreso en el periódico Listín Diario de la Declaratoria de Concurso Desierto. Haga clic en el siguiente enlace para acceder: https://listindiario.com/edicion-impresa/20230804/listin-diario-04-08-2023_766694.html . Favor dirigirse a la página 13 Correos electrónicos con miembros del jurado y los participantes Evidencias del pago a los miembros del jurado.
|  | Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | 100%
|  | Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. | 100%
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019). | Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central | Depuración de los saldos acumulados en las cuentas contables de Construcciones en Proceso de la meta establecida para el 2022 | 63% | 83.33% | 83% | De los saldos acumulados en la cuenta Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración, teníamos como meta para este ejercicio fiscal 2024, depurar un monto de RD$158,480,517,484.80 equivalente al 45% de la meta del proyecto, la cual establece el desmonte de un monto de RD$356,581,164,340.80 para el cierre del año 2024; monto que a su vez, es equivalente al 45% del saldo total de dicha cuenta al inicio del proyecto por RD$792,402,587,424.00. Durante este período 2024, se registraron asientos de ajustes y/o reclasificaciones contables, los cuales afectaron la cuenta de Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración en aumento y disminución por un monto de RD$3,689,278,999.34 y RD$8,930,015,626.18 respectivamente, para un total depurado de RD$12,619,294,625.52 equivalente a un 8% de la meta y desmonte de un 6%. El porcentaje de avance logrado en el saneamiento de la cuenta Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a depuración es de un 63% acumulado desde el inicio del proyecto (septiembre 2019) hasta diciembre 2024, de los cuales se han depurado y desmontado un monto total de RD$223,461,457,775.91, quedando pendiente por depurar un monto de RD$133,119,706,564.89 equivalente al 37% de la meta. Nota: A pesar de que hubo un avance importante en la depuración y desmonte, el movimiento en las cifras no fueron significactiva para mover el porcentaje. | Informes de Logros mensuales. Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. Relación de Visitas
|  | Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso. | 87%
|  | Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento con las máximas autoridades de las instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2022 | 100%
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados | Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro. | Validación y análisis de las informaciones recibidas | 100% | 68% | 68% | De los expedientes de tasaciones de inmuebles recibidos listos de los cuatro (4) del proyecto, Ministerios de Ministerios de (Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Interior y Policía y Defensa), el 80% de los inmuebles recibidos pertenecen al Ministerio de Educación. El total de tasación en inmuebles asciende a RD$61,134,552,892.77; de este monto RD$10,959,165,709.05 corresponde a terrenos y RD$50,175,387,183.72 a edificaciones. Según detalle siguiente: a) Ministerio de Educación con 1,674 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD$10,189,707,187.63 y 47,815,491,981.06 respectivamente. b) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 242 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD$225,615,881.79 y 1,463,967,498.83 respectivamente. c) Ministerio de Interior y Policía con 175 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD$400,534,665.09 y 746,250,752.93 respectivamente. d) Ministerio de Defensa con 15 expedientes de inmuebles con un valor total tasado en terrenos y edificaciones por montos de RD$143,307,974.54 y 149,676,950.90 respectivamente. Nota: Al recibir los expedientes con las tasaciones de inmuebles, se le realiza un análisis financiero para determinar su costo de adquisición o construcción de origen para un adecuado registro contable. También, para validar si los costos están previamente contabilizados o registrados en los sistemas oficiales, para evitar duplicidad con un nuevo registro. Los datos necesarios para determinar los costos de origen de construcción o adquisición son gestionados con las instituciones poseedoras de los inmuebles, con el fin de completar toda la información y elementos necesarios para proceder con el debido registro en la contabilidad del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). | Expediente recibidos
|  | Análisis de los sistemas de interconexión de los datos | 100% |  |  | Puesta en producción la interfaz para la obtención de las informaciones catastrales en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), durante el proceso de registro se pudieron evidenciar algunas inconsistencias entre las informaciones según los expedientes físicos y las informaciones en la interfaz, como son: diferencias en el valor de tasación, diferencias en metros de construcción y otros. Para la solución, mantenemos contacto con la Dirección General del Catastro Nacional, no obstante, para no detenernos en el proceso de registro de los inmuebles, en aquellos casos en lo que se presentan dichas inconsistencias, estamos realizando el registro desde el formulario interno del Sistema, registrando las informaciones de forma manual. | Convocatoria y correos compartidos
| Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados | Registro de Bienes Inmuebles remitidos por Bienes Nacionales, luego del análisis del estatus jurídico del levantamiento realizado por la Dirección de Catastro Nacional | 4% |  |  | Hasta la fecha, se ha logrado registrar en la contabilidad del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), así como también, en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), un total de veinte y cuatro (24) inmuebles: -Ministerio de Educación (15 edificios y 7 terrenos) por un valor de tasación en edificios deRD$2,105,202,328.58 y en terrenos de RD$233,281,206.90 respectivamente; -Ministerio de Defensa (1 Edificio y 1 Terreno) por un valor de RD$72,043,696.40 y RD$11,078,721.00 respectivamente, para un total de inmuebles registrados de RD$2,421,605,952.88. Están en proceso de validación para su aprobación, un total de dieciocho (18) propuestas de asientos contable para el registro de dieciocho (18) inmuebles, por un valor total de RD$796,405,438.46 | Expedientes recibidos
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado. | Elaboracion del Plan estrategico institucional 2025-2028. | Elaboración de TDRs para solicitud de consultoría para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2025-2028 y POA 2025. | 100% | 87.5% | 94% | Contratación de consultoría para elaborar en este año 2024 del Plan Estratégico institucional 2025-2028. (Cambio de actividades: Los viajes de intercambios de conocimientos (Benchmarking) programado en el Plan de Accion del PROGEF para el 2020, no pudieron ser realizado de forma presencial, por la pandemia. Se hizo una reprogramación al PROGEF. | TDRs elaborados y subido al portal de compras.
|  | Taller para actualización, Misión, Visión y Valores y taller para formulación Marco Estratégico. | 100% |  |  | Taller realizado satisfactoriamente | Listado de participantes. Presentación elaborada, fotos.
|  | Jornada de formulación del PEI | 100% |  |  | Jornada de trabajo realizada | Fotos, video, invitaciones, agenda. Lista de participantes.
|  | Elaboración y entrega del Plan Estratégico 2025-2028 | 50% |  |  | Entrega del PEI preliminar para revisión por las areas. | Plan Estrategico preliminar
| Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022 | Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término (Junio 2022) y término completo 2022, | 100% | 100% |  | De acuerdo a la comunicación del 10 de agosto, del Viceministro Derby de los Santos fue aprobado la adición del producto A6-P86 Plan Esatrategico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado al Plan de Acción del PROGEF. Este producto se elaboró y se hizo el informe de implementación del año 2022 completo. | Listado de participantes. Presentación informe final, Plan impreso elaborado, fotos.
100%
Promedio General de Avance |  |  | 88% | 89.23% | 84%
| Neris Vanderhorst |  |  |  | Laura Yamile Perez Lalane
| Asesora |  |  |  | Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

## Propuesta Productos-actividades (hidden)
Ministerio de Hacienda
Dirección General de análisis y Política Fiscal
Plan de Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Responsable del Reporte: _______________________________________________
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [10 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  |  |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [40 empty] | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Objetivos (1) | Producto No. (2) | Productos (3) | Plazo (en meses) (4) |  |  |  | Nivel de Prioridad (5) | Objeto de gasto (6) | Instituciones involucradas (7) | Presupuesto Estimado () |  |  |  | Total | Metas (8) |  |  |  | Total (9) | Cronograma 2020 (10) | [11 empty] | Cronograma 2021 (11) | [11 empty] | Cronograma 2022 (12) | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre (15) | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General Nivel de Avance Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Evidencia Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance (14) |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| A1 | P11 | Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación |  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P12 | Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2022 (12) Dic
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [54 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) May to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P13 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2021 (11) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Abr to Cronograma 2021 (11) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P14 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P15 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Ene to Cronograma 2022 (12) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P16 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Jul to Cronograma 2022 (12) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P17 | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P18 | Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P19 | Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias 2 .6. 8. 8. 01 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P20 | Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [52 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P21 | Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Sept to Cronograma 2021 (11) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jul to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Nov; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | 0 | 125000 | 120000 | 0 | 245000 | [71 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 |  |  | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000 | 0 | 12500 | 12000 | 0 | 24500
|  |  | Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000 | 0 | 137500 | 132000 | 0 | 269500

## Propuesta Productos-activid (2) (hidden)
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [8 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [11 empty] | Estas dos columnas las pasaría antes de la columna B, en dónde aparece el nombre del producto |  | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Productos | Plazo (en meses) |  |  |  | Nivel de Prioridad | Objeto de gasto | Instituciones involucradas | Presupuesto Estimado |  |  |  | Total | Resultados Cambiar denominación por objetivo | Productos | Cronograma 2020 | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General . Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | A1 | P11 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67%
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | A1 | P12 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | A1 | P13 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb to 2021 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Abr to 2021 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P14 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun to 2021 Sept
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | A1 | P15 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Ene to 2022 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P16 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jun
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Jul to 2022 Oct
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P17 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P18 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | A1 | P19 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 Jun
| 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P20 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [23 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Oct
| Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | A1 | P21 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Sept
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Sept to 2021 Dic
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun
| Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | [49 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000
| Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000

## Tabla de Referencia $ (hidden)
TABLA DE REFERENCIA
6 Meses
Días consultoría | 120 | 800 | 96000
Per diem | 30 | 300 | 9000
Misiones | 3 | 1000 | 3000
TOTAL |  |  | 108000
CONSULTORIAS
4 Meses
Días consultoría | 60 | 800 | 48000
Per diem | 10 | 300 | 3000
Misiones | 2 | 1000 | 2000
TOTAL |  |  | 53000
Per diem | 15 | 200 | 3000
| 1 | 1000 | 1000
4000