## Hoja1 Monitoreo
Ficha de monitoreo y seguimiento
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022
1er. Trimestre Año 2022
2. Entidad: | Ministerio de Hacienda
3. Dependencia: | Direccion General de Contabilidad Gubernamental
4. Responsable del informe: | Atahualpa Ortiz Mendoza
5. Nombre de producto | 6. Actividades programadas | 7. Tareas programadas | 8. % de avance de tareas | 9. % de avance del actividades | 10. % de avance del producto | 11. Observaciones | 12. Evidencia
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado. | Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia. | Elaboración y aprobación TDRs, para la contratación de un experto para la elaboración del Manual funcional para el desarrollo herramienta electrónica de consolidación de estados financieros del sector público dominicano | 100% | 25% | 25% | Los Términos de Referencias fueron remitidos al Viceministro del Tesoro (VT) para su no objeción, para proceder a su publicación y convocatoria, desde octubre del 2021, la DIGECOG realizado el debido seguimiento con correos y comunicaciones, a los fines de gestionar la no objeción de parte del VT. | • Comunicación DG-1051, d/f 20 octubre 2021 de no objeción a los TDR al Ministro del Tesoro. • Copia preliminar de los TDRs para la elaboración del Manual funcional a fin de desarrollar herramientas electrónicas de consolidación en el estados financieros del sector público. •Comunicacion DG-0277-22, d/f 31 marzo 2022, seguimiento fondos y TDRs.
|  | Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs | 0%
|  | Contratación de Consultoría | 0%
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 0%
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada | Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP (2021) | Elaborar TDRs para contratar a consultores con vasta experiencia en las Normas Internacionales del Sector Público (NICSP), y que estos a su vez Especialicen al personal seleccionado que serían técnicos de la Dirección de Normas y Procedimientos, para el buen resultado en las distintas áreas. | 100% | 42% | 36% | Fue elaborado el TDR de la consultoría y recibida la no objeción de parte del Viceministro del Tesoro, para iniciar el proceso de compras. Se está la espera del inicio del proceso de compras, mediante la publicación del proceso en el portal de compras. | Carta del Viceministro del Tesoro sobre No objeción de los TDRs y requisición al área de compra para su publicación en el portal de compra.
|  | Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs | 90%
|  | Contratación de Consultoría | 0%
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 0%
|  | Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP. | 0% |  |  | Esta actividad se realizará cuando sean elaborados los compendios.
|  | Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos. | 63% |  |  | Se han realizado dos (2) de tres (3) capacitaciones programadas a los colaboradores de las áreas sustantivas de la DIGECOG, en las NICSP como preparación interna del personal que será multiplicador de los conocimientos.
| Proveer al personal técnico de equipos tecnológicos. | Adquisición de equipos de computación (12 Laptop y 20 desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) Proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora multifuncional a color. | 10% | 10% |  | Solicitud enviada al departamento adminsitrativo y financiero.. | Requisición enviada
| Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables. | Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISACNOC). | 100% | 57% |  | Durante el trimestre enero-marzo del 2022 los consultores de la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL, contratada para la Asistencia técnica en el Fortalecimiento del Sistema de Análisis del Cumplimiento de Normativas Contables (SISACNOC), entregaron a manera de borrador los siguientes productos, a los cuales se encuentran en proceso de revisión y validación: 1. Marco Conceptual SISACNOC. 2. Descripción Visual del Módulo Digital del SISACNOC. 3. Informe de la estructura organizacional del área de SISACNOC, con su descripción de puesto y funciones. 4. Normas Contables Vigentes que deben cumplir las Instituciones. 5. Descripción narrativa de los procedimientos. 6. Definición de indicadores de medición, estándares y específicos. 7. Propuesta de indicadores. Al mismo tiempo, la DIGECOG continua con la implementación del Sistema de del Cumplimiento de Normativas Contables (SISACNOC), aplicado a entidades del Sector Público No Financiero, obteniendo los siguientes resultados durante el primer trimestre del 2022: A) Elaboración del convenio de cooperación entre el Ministerio de la Presidencia y la DIGECOG, con el objetivo de facilitar el intercambio de información semestralmente entre ambas y unir esfuerzos que permitan comprobar y dar a conocer el nivel de cumplimiento de la Ley núm. 126-01. La DIGECOG a través del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) aplicará monitoreo y análisis a las informaciones económicas y financieras elaboradas por el MINPRE. Dicho convenio se encuentra en proceso de firma y permitirán la inclusión del SISACNOC en las Metas Presidenciales. B) Quinientas veintinueve (529) de seiscientas sesenta y cinco (665) Instituciones han sido calificadas en el SISACNOC en lo referente al Cierre de Operaciones Contable 2021, equivalente al ochenta (80%) del total de instituciones. C) Seiscientas setenta (670) Instituciones cuentan con sus accesos al SISACNOC, de las cuales seiscientas sesenta y tres corresponden al Sector Público No Financiero y las siete restante al Sector Financero. | *Correos electrónicos con los borradores de los productos. *Plan de Trabajo de Consultores. *Borrador Convenio MINPRE-DIGECOG. *Reporte Ranking Instituciones del SISACNOC.
|  | Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría | 100%
|  | Desarrollo de la consultoría | 85%
|  | Informe de desarrollo de la consultoría | 0%
|  | Presentación informe final de la consultoría | 0%
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019). | Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central | Depuración de los saldos acumulados en las cuentas contables de Construcciones en Proceso de la meta establecida para el 2022 | 7% | 12.5% | 13% | Durante los meses enero y febrero se logró formular y registrar en el Sigef con cargo al año 2021, unos 155 asientos manuales por valor de RD$8,201,296,441.34 los cuales impactaron las diferentes cuentas contables relacionadas a Construcciones y Mejoras en Proceso de 26 Unidades Ejecutoras. De ese monto se logró registrar en el SIAB 37 obras de infraestructura educativas por RD$3,363,947,581.94 correspondientes al Ministerio de Educación. También se logró formular y tramitar para autorización 36 propuesta de asientos por RD$3,096,792,074.13; de este monto se ha autorizado para aprobación en SIGEF RD$ 583,900,435.58. Se encuentran en proceso de elaboración de propuestas de asientos en coordinación con los contadores de las Instituciones un monto de RD$ 7,532,948,763.31 correspondientes al Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turística y el Ministerio de Educación. | • Informes de Logros mensuales. • Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. • Relación de Visitas
|  | Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso. | 18%
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados | Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro. | Validación y análisis de las informaciones recibidas | 30% | 30% | 20% | El día 8 de febrero de 2022 el Catastro Nacional remitió 15 tasaciones en formato físico pertenecientes a inmuebles del Ministerio de Educación en el municipio Boca Chica, cuyos documentos legales se refieren a certificaciones de la jurisdicción inmobiliaria, no a títulos de propiedad a nombre del Estado dominicano. Luego el 4 de marzo de 2022 se obtuvieron informaciones digitales a través de la API de 3,065 inmuebles levantados de los diferentes ministerios pilotos, que de conformidad con los avalúos los valores en terrenos ascienden a RD$12,228,062,021.00 y en edificaciones a RD$36,520,515,418.33, ambos valuados a valor de mercado. Se realizó análisis de las informaciones y su vinculación con la API, la cual se encuentra en proceso de automatización. | Correos compartido
|  | Análisis de los sistemas de interconexión de los datos | 30% |  |  | A raiz de las informaciones recibidas durante este 1er trimestre, se realizó un encuentro en fecha 8 de marzo a requerimiento de las autorizades de esta DIGECOG con los responsables de los Organos Rectores y los beneficiarios del proyecto para decidir la ruta crítica para el registro de los Bienes muebles salón de eventos 5to piso. Dentro de los temas tratados se citan los siguientes: 1. Consensuar las diferencias entre los técnicos del Catastro Nacional y los del Ministerio de Educación, en relación con las mediciones de los predios y equipos utilizados, para su posterior titulación. 2. Decidir sobre el registro de bienes que no cuentan con documentos legales que demuestren la propiedad, ya que de conformidad con las NICSP su condición legal no impide su registro, siempre y cuando se tenga control sobre ellos y sea responsable de su mantenimiento quien los custodie y administre. 3. Establecer con los demás involucrados en el proyecto su compromiso con el registro oportuno de los bienes levantados durante este año 2022. | Convocatoria y correos compartidos
|  | Registrar los Bienes muebles e intangibles que Catastro entrega. | 0% | 0% |  | El logro de esta tarea depende de las gestiones realizadas por la Dirección General del Catastro Nacional, por consiguiente, se indica que hasta el momento no se han recibido insumos para los plateamientos de asientos de actualización de los Bienes Inmuebles en las Instituciones seleccionadas para el proyecto. Continuamos trabajando junto al Departamento de Tecnología de DIGECOG en el desarrollo de la migración de las informaciones desde la API al SIAB de forma automática. Para estos fines nos reunimos en febrero y se levantaron nuevos requerimientos a la DGCN para ser configurados en la API. | . Minutas de reuniones . Diagrama de funcionamiento
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado. | Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 | Informe de evaluación final del PEI año 2021. | 100% | 100% | 87.5% | Fue realizada la evaluación del PEI en una reunión directiva en fecha 31 de enero del presente año. Fue realizado un plan de cierre de brechas en conjunto con los responsables para asegurar la mejora continua. | Informe realizado
|  | Plan de acción cierre de brechas del PEI 2021. | 100% |  |  |  | Matriz de brecha
| Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022 | Elaborar un cronograma de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, con los grupos de interés. | 100% | 75% |  | Con el objetivo de que todos los colaboradores de la DIGECOG conozcan el PEI 2021-2024, se hizo una socialización con todos los colaboradores de todas las áreas de la institución. | Correos electrónico Invitaciones
|  | Ejecutar las jornadas de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021- 2024, con el grupo de interés interno, en diferentes modalidades (presencial y virtual). | 100% |  |  |  | Lista de participantes Fotos Videos Presentación en power point
|  | Realizar una campaña de difusión del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 a través de medios de comunicación digital y velar por su cumplimiento. | 80% |  |  | El Depto. De Comunicación desarrolló un Plan de comunicación para el PEI 2021-2024, con el cual se va a completar la campaña de difusión. | Correos electrónico
|  | Impresión de 50 ejemplares del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024. | 80% |  |  | Ya fue realizado el proceso de compras para la impresión del PEI, actualmente se está realizando la evaluación de las propuestas recibidas para proceder con la contratación de la empresa que hará la impresión. | Formulario de solicitud
Llamadas telefónicas Correos electrónicos
|  | Elaborar y colocar en cada áreas los ejes estratégicos, objetivos estratégicos e indicadores con sus meta del (PEI) 2021-2024, conjuntamente con el Depto. de Tecnología de Ia Información y Comunicaciones y al Depto. de Comunicación. | 80% |  |  | Como una forma de que las áreas conozcan su PEI, serán colocados en la pantalla de los monitores los objetivos, indicadores y metas. | Correos electrónicos
Correos electrónicos Llamadas telefónicas Acercamientos personales al área
|  | Convocar a reuniones a los directores y enlaces para informar los avances en el registro del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2024 en el Sistema RUTA | 90% |  |  | Las metas del PEI fueron cargadas en el Sistema RUTA de la MEPyD y realizados los reportes de avance del año 2021, tanto de los productos como de los indicadores. Ruta es un Sistema de medición de la Planificacion Estratégica de la MEPyD. En espera de respuesta por parte de la MEPyD, la creación de acceso a los directores y encargados de departamentos, en el sistema RUTA. | Capturas de pantalla en reuniones virtuales
|  | Reportar a la MEPYD, la carga de datos al seguimiento a la producción en la plataforma RUTA, correspondiente a los indicadores del Plan Estratégico Institucional. | 100% |  |  |  | Correos electrónicos
|  | Identificar y dar seguimiento a las brechas correspondientes a cada evaluación del Plan Estratégico Institucional. | 100% |  |  | Las áreas elaboran y desarrollan su plan de acción para el cierre de las brechas identificadas, las cuales en la siguiente evaluación serán presentadas los avances. | Matriz de brecha Correos electrónicos Captura de pantalla en reuniones virtuale
|  | Elaborar las fichas en las que se dará seguimiento a los indicadores del Plan Estratégico Institucional PEI (2021 - 2024) | 95% |  |  | Actualmente se están dando los toques finales a la formulación de los graficos. | Fichas elaboradas
|  | Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término 2022 | 0% |  |  | Se estará realizando en Junio 2022. | Informe de evaluación del PEI 1er semestre 2022
|  | Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022 | 0% |  |  | Se estará realizando en Diciembre 2022. | Informe de evaluación del PEI anual 2022.
Promedio General de Avance |  |  | 51.71% | 39.06% | 36.3%
| Neris Vanderhorst |  |  |  | Atahualpa Ortiz Mendoza
| Asesora |  |  |  | Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo

## Propuesta Productos-actividades (hidden)
Ministerio de Hacienda
Dirección General de análisis y Política Fiscal
Plan de Monitoreo y Seguimiento a los Productos PROGEF
Responsable del Reporte: _______________________________________________
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [10 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  |  |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [40 empty] | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Objetivos (1) | Producto No. (2) | Productos (3) | Plazo (en meses) (4) |  |  |  | Nivel de Prioridad (5) | Objeto de gasto (6) | Instituciones involucradas (7) | Presupuesto Estimado () |  |  |  | Total | Metas (8) |  |  |  | Total (9) | Cronograma 2020 (10) | [11 empty] | Cronograma 2021 (11) | [11 empty] | Cronograma 2022 (12) | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre (15) | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General Nivel de Avance Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Evidencia Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance (14) |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| A1 | P11 | Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación |  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P12 | Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2022 (12) Dic
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [54 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) May to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P13 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb to Cronograma 2021 (11) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Abr to Cronograma 2021 (11) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P14 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P15 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Ene to Cronograma 2022 (12) Mar; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jul; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P16 | Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Abr to Cronograma 2022 (12) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2022 (12) Jul to Cronograma 2022 (12) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P17 | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Abr to Cronograma 2020 (10) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P18 | Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jun to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P19 | Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias 2 .6. 8. 8. 01 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Feb to Cronograma 2020 (10) Abr; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Feb; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P20 | Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Mar to Cronograma 2021 (11) May; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [52 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Oct; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
| A1 | P21 | Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Cronograma 2020 (10) Dic; Cronograma 2021 (11) Feb to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. 2. 8. 7. 06 | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jul to Cronograma 2021 (11) Sept; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Sept to Cronograma 2021 (11) Dic; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 2. 2. 8. 7. 04 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2021 (11) Jun; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Jul to Cronograma 2020 (10) Ago; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Sept to Cronograma 2020 (10) Nov; Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Cronograma 2020 (10) Ene to Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
Actividades
|  |  | 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: Evaluaciones 2020 Monitoreo y Seguimiento 2020 (13) Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 T-I
|  |  | Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | 0 | 125000 | 120000 | 0 | 245000 | [71 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 |  |  | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000 | 0 | 12500 | 12000 | 0 | 24500
|  |  | Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000 | 0 | 137500 | 132000 | 0 | 269500

## Propuesta Productos-activid (2) (hidden)
Incluir un encabezado del formato en dónde se identifique el nombre del Plan y el nombre del formato
Tambien un espacio para que se identifique la entidad que reporta y los funcionarios responsables del reporte | [8 empty] | Este instrumento lo veo más apropiado para realizar el seguimiento físico, asi que la información del presupuesto se requeriria tal vez para otro reporte en el que se tome como base la información que está incorporada en el sistema SIGEF
Sugiero enumerar las columnas y preparar instrucciones de diligenciamiento |  | Sugiero incluir tres columnas más para dejar las metas de los productos epara cada año | [11 empty] | Estas dos columnas las pasaría antes de la columna B, en dónde aparece el nombre del producto |  | Ya que no tenemos la limitación del sistema de solo mostrar un año, se podria incluir la programación de los tres años que las entidades ya tienen. Eso servirá para ver el panorama general del PROGEF y los cambios puedan suceder en las metas y cronogramas | [11 empty] | El Plan quedó formalizado el 12 de marzo de este año, asi que no tiene mucho sentido incluir un reporte para el primer trimestre. Seguiero eliminar las columnas AC y AD
| Productos | Plazo (en meses) |  |  |  | Nivel de Prioridad | Objeto de gasto | Instituciones involucradas | Presupuesto Estimado |  |  |  | Total | Resultados Cambiar denominación por objetivo | Productos | Cronograma 2020 | [11 empty] | Evaluaciones 2020 Sugiero denominarlo monitoreo y seguimiento 2020 | [9 empty] | Sugiero incluir esta columna para que nos indique que es lo que tienen programado para el siguiente periodo. Acciones para el próximo trimestre | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | Consultoría | Capacitación | Sistemas | Infraestructura |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | T-I | Observaciones | T-II | Observaciones | T-III | Observaciones | T-IV | Observaciones | Cumplimiento General . Sugiero denominarlo nivel de avance. Al final de la tabla seria importante ver un porcenjaje de avance de la entidad frente a los productos que programó en el año y que tiene programado para los tres años | Incluir una columna para describir la evidencia que deben adjuntar en la que se pueda comprobar el avance |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Este formato debe ir acompañado de un instructivo para indicarle a las entidades su diligenciamiento y los os cambios en la programación de ser requerido
| Desarrollo de herramienta de cuantificación de los pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 9 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGJP | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | A1 | P11 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 16.67%
Actividades
Las actividades están formuladas de manera gruesa y eso dificulta el monitoreo y seguimiento. Sería bueno pedirles nuevamente que las desglosen en tareas. Por ejemplo en el caso de una contratación hay tareas que se deben cumplir como son la preparación de los TdR, la solicitud de contratación, el desarrollo del proceso de contración y la contratación | 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación de pasivos contingentes asociados al sistema de pensiones que administra el Ministerio de Hacienda. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 1. Se debe utilizar el clasificador presupuestario por objeto de gasto en esta columna. Por ejemplo en este caso podría ser 296. Servicios técnicos y profesionales |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% | Sería bueno incluir lo que ellos ya reportaron en esta columna en el primer ejercicio de monitoreo | 50% | Aprobados los TDR para esta consultoría. El proceso de contratación se ha demorado debido a las disposiciones por la pandemia. | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría. | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de desastres naturales. | 7 | 0.5 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF DGCP MEPYD | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | A1 | P12 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo de herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas publicas de desastres naturales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 2. Ver comentario No 1 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas que hayan desarrollado el análisis de dicho riesgo. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias 3. Sugiero advertir a las entidades que revisen si en las condiciones actuales van a gastar dinero en talleres o si van a realizarlos de forma virtual. También ver comentario No 1 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por déficit de las empresas públicas | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Empresas Públicas | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | A1 | P13 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a déficit de las empresas públicas. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 4. Ver comentario inicial |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb to 2021 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 6 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Abr to 2021 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por deuda de los gobiernos sub-nacionales. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF Gobiernos Locales | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P14 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a deudas de los gobiernos sub-nacionales. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 5. Ver comentario No 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun to 2021 Sept
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales asociados a déficits del banco central y por crisis financiera. | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | A1 | P15 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de análisis de sostenibilidad fiscal y de impacto en finanzas públicas de crisis bancarias y de no controlar deuda recapitalizable. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 6. Ver comentario No 1 | DGAPF DGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Ene to 2022 Mar
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jul
| Desarrollo de herramienta para análisis de riesgos fiscales por fallos judiciales contra el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P16 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para el desarrollo e implementación de una herramienta de cuantificación del pasivo contingente asociado a fallos judiciales contral el Estado. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 7 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Abr to 2022 Jun
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2022 Jul to 2022 Oct
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Fiscal de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P17 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para desarrollar e implantar el modelo del Sector Fiscal de la programación financiera. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales 8 Ver comentario No 1 | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 7 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | A1 | P18 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría especializada para desarrollar herramienta de análisis de implicaciones fiscales de la nueva ley de recapitalización BCRD. | 3 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Consultoría Especializada para la consolidación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. | 6 | 0.5 | 3 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 85000 | A1 | P19 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la Integración de los elementos de pronóstico del escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 Jun
| 3) Adquisición de MATLAB | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Compra de licencias |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 4) Desarrollar espacios de intercambios con unidades homólogas en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Feb
| Desarrollar e implementar un Modelo de Equilibrio General dinámico estocástico con sector fiscal. | 7 | 0 | 0 | 0 | Media |  | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | A1 | P20 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor experto (internacional) para desarrollar e implementar un modelo de equilibrio general dinámico estocástico con sector fiscal. | 3 | 0 | 0 | 0 | Media | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Mar to 2021 May
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | [23 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Oct
| Consolidar un Sistema de pronósticos de corto y mediano plazo. | 7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | A1 | P21 | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultoría individual para la consolidación de un Sistema de Pronósticos de corto y mediano plazo. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jul to 2021 Sept
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Sept to 2021 Dic
| 3) Desarrollar espacios de intercambios con unidades macrofiscales en otros Ministerios de Hacienda para analizar experiencias. | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | bar: 2021 Jun
| Contratación de consultor coordinador (internacional) que trabaje con los consultores expertos, consolide lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor para consolidación a lo relativo a riesgos fiscales y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de contratación de consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | [5 empty] | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Desarrollar e implementar el Módulo Sector Monetario de la programación financiera. | 6 | 0 | 0 | 0 | Alta |  | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Proceso de | 2 | 0 | 0 | 0 | Alta | Consultorías nacionales e internacionales | DGAPF | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| 2) Ejecución de la consultoría | 4 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor coordinador (internacional) que coordine con los consultores expertos, consolide lo relativo al MFMP y prepare un compendio de 3 tomos, uno por año." | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Contratación de 1 consultor junior (local) que de un seguimiento in-house a los trabajos del consultor coordinador. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consultorías nacionales e internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Actividades
| 1) Elaboración de talleres de socialización de los resultados de las consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Talleres de capacitación y conferencias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Subtotal | [7 empty] | 0 | 350000 | 320000 | 50000 | 720000 | [49 empty] | Estas filas se deben sustituir y colocar el avance acumulado de la dependencia teniendo en cuenta lo programado en el año el año y los tres años del programa
0.1 | Reserva y/o Imprevistos | [7 empty] | 0 | 35000 | 32000 | 5000 | 72000
| Total | [7 empty] | 0 | 385000 | 352000 | 55000 | 792000

## Tabla de Referencia $ (hidden)
TABLA DE REFERENCIA
6 Meses
Días consultoría | 120 | 800 | 96000
Per diem | 30 | 300 | 9000
Misiones | 3 | 1000 | 3000
TOTAL |  |  | 108000
CONSULTORIAS
4 Meses
Días consultoría | 60 | 800 | 48000
Per diem | 10 | 300 | 3000
Misiones | 2 | 1000 | 2000
TOTAL |  |  | 53000
Per diem | 15 | 200 | 3000
| 1 | 1000 | 1000
4000