## Slide 1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, Monitoreo Primer Trimestre
RDC-PD-023

## Slide 2
Resultados POA 2024,
primer trimestre consolidado
Recordamos el Semáforo de Referencia
Nivel de Cumplimiento |  | 
Bajo | Medio | Alto
>69% | >70% - <89% | <90% - <100%

## Slide 3
Efectividad POA
Primer trimestre 2024
Monitoreo T1 |  |  |  |  | 
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad actividades. 40% | Efectividad T3 | Observaciones
Dirección de Normas y Procedimientos | 2 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 9 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 3 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Departamento de Recursos Humanos | 7 | 58% | 39.53% | 98% | Indicador y Actividad en proceso: Elaborar Política de reconocimientos individuales y de equipos.
Departamento de Planificación y Desarrollo | 6 | 60% | 38.21% | 98% | Actividades en proceso: Realizar socialización del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Realizar Benchmarking de Gestión de Proyectos y/o Herramientas para gestión de Proyectos y Realizar reuniones e informes de revisión por la dirección.

## Slide 4
Efectividad POA
Primer trimestre 2024
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad indicadores. 60% | Efectividad actividades. 40% | Observaciones
Departamento Administrativo y Financiero | 6 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Departamento de Tecnología de la Información | 8 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Departamento de Comunicaciones | 2 | 48% | 40.00% | 88.00% | Pendiente de ejecución FII-DIGECOG-DC-005: Cantidad de gestión sobre notoriedad e imagen institucional.
Departamento Jurídico | 7 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Oficina de Acceso a la Información | 7 | 60% | 40.00% | 100.00% | 
Efectividad institucional | 57 | 58% | 39.77% | 98.17% | 

## Slide 5
Efectividad primer trimestre POA 2024, por departamentos
Chart: 
| NP | PC | AI | RH | PD | AF | TI | DC | DJ | OAI
 | 1 | 1 | 1 | 0.9753 | 0.98 | 1 | 1 | 0.88 | 1 | 1

## Slide 6
Efectividad POA
Primer trimestre 2024 (actividades transversales)
Departamentos | Cantidad realizadas | Actividades en proceso | Actividades sin realizar | Efectividad POA transversal
Dirección de Normas y Procedimientos | 7 | 0 | 0 | 100.00%
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 11 | 1 | 0 | 98.61%
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 6 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Recursos Humanos | 9 | 2 | 1 | 93.94%
Departamento de Planificación y Desarrollo | 9 | 2 | 0 | 97.37%
Departamento Administrativo y Financiero | 14 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Tecnología de la Información | 7 | 0 | 1 | 96.67%
Departamento de Comunicaciones | 15 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento Jurídico | 6 | 0 | 0 | 100.00%
Oficina de Acceso a la Información | 10 | 1 | 1 | 95.00%
Cantidad de actividades | 94 |  |  | 
Efectividad POA transversal | 98% |  |  | 

## Slide 7
Durante 1er. trimestre 2024, la Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución todas las actividades e indicadores definidos en el POA, presentando un cumplimiento general de 98.17% de efectividad institucional.
Tres (03) departamentos presentaron actividades y/o indicador pendientes de realizar y se les estará dando seguimiento a través de un plan de acción.
RESUMEN DE RESULTADOS POA 2024
98.17%

## Slide 8
Detalles resultados primer trimestre POA 2024, por departamentos

## Slide 9
Dirección de Normas y Procedimientos
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FIII-DIGECOG-NP-005: Porcentaje de asistencias normativas solicitadas, atendidas satisfactoriamente. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FIII-DIGECOG-NP-006: Cantidad de Orientación a centros educativos y gremiales, en materia del Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
Total de indicadores medidos T1: 2 |  |  |  |  | 
Efectividad Dirección

## Slide 10
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-NP-001
Cantidad de compendio complementarios, que fortalecen el marco normativo del sistema de contabilidad gubernamental, elaborado y/o actualizado.
1
Metas POA segundo trimestre del 2024
Dirección de Normas
y Procedimientos.
100
FII-DIGECOG-NP-003
Cantidad de técnicos de las áreas financieras, de las instituciones del Sector Público No Financiero, insertados en el programa de implementación de las normativas contables.
25%
FII-DIGECOG-NP-004
Porcentaje de técnicos, de las áreas sustantivas de la DIGECOG, Insertados en el Programa de Capacitación Normativo.

## Slide 11
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FIII-DIGECOG-NP-006
Cantidad de Orientación a centros educativos y gremiales, en materia del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2
Metas POA segundo trimestre del 2024
Dirección de Normas y Procedimientos.
100%
100%
FIII-DIGECOG-NP-005
Porcentaje de asistencias normativas solicitadas, atendidas satisfactoriamente.

## Slide 12
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-PC-001: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables de Ingresos, Gastos y Financiamiento validados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-002: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-003: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2023, registrados en el Sistema de Bienes. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-007: Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el CIFE. | 100% | 99% | 99% | 99% | 99%
FII-DIGECOG-PC-013 Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-PC-014: Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros

## Slide 13
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-PC-015: Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente | 3 | 1 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-PC-016: Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente. | 63 | 22 | 23 | 22 | 100%
Total de indicadores medidos T1: 8 |  |  |  |  | 
Efectividad Dirección

## Slide 14
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-001
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de Ingresos, Gastos y Financiamiento.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PC-002
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro.
FII-DIGECOG-PC-003
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2024, registrados en el Sistema de Bienes.
100%
100%
100%
Metas POA segundo trimestre del 2024.

## Slide 15
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-007
Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PC-013
Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero, Gobierno General, Gobiernos Locales y Empresas Públicas elaborados.
FII-DIGECOG-PC-014
Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente.
100%
3
3
Metas POA segundo trimestre del 2024.
63
FII-DIGECOG-PC-015
Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente.

## Slide 16
Dirección de Análisis de la Información Financiera
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-AI-001: Cantidad de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados oportunamente. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-AI-002: Cantidad de Informes Económico-Financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas (RUTA). | 10 | 3 | 3 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-AI-003: Cantidad de informaciones estadísticas, con datos económicos y patrimoniales, elaborados y presentados. | 5 | 1 | 4 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-AI-004: Cantidad de Concursos e Investigación sobre temas Contables realizados. | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T1: 4 |  |  |  |  | 
Efectividad Dirección

## Slide 17
Dirección de Análisis de la Información Financiera.
FII-DIGECOG-AI-001
Porcentaje de instituciones del Sector Público no financiero a las que se les evalúa el cumplimiento de las normativas contables, conforme a los indicadores del Sisacnoc.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
100%
FII-DIGECOG-AI-003
Cantidad de informes económico-financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas. (RUTA)
6
Metas POA segundo trimestre del 2024
FII-DIGECOG-AI-004
Cantidad de informaciones estadísticas, con datos económicos y patrimoniales, elaborados y presentados en tiempo oportuno, acorde a los requisitos de calidad establecidos.
5
100%

## Slide 18
Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Enero | Febrero | Marzo |  | 
FII-DIGECOG-RH-002: Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 
FII-DIGECOG-RH-005: Cantidad de reportes e informes de ausentismo. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 
FII-DIGECOG-RH-006: Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno. | 12 | 4 | 4 | 4 | 100% | 
FII-DIGECOG-RH-007: Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 
FII-DIGECOG-RH-008: Porcentaje de reconocimientos y acciones de integración ejecutadas. | 90% | N/A | N/A | 50% | 50% | Indicador y Actividad en proceso: Elaborar Política de reconocimientos individuales y de equipos.
FII-DIGECOG-RH-011: Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 

## Slide 19
Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-RH-013: Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género. | 2 | 1 | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-014: Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI. | 12 | 4 | 4 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-RH-015: Porcentaje de indicadores de gestión actualizados. | 90% | N/A | N/A | 90% | 90%
Total de indicadores medidos T1: 9 |  |  |  |  | 98%
Efectividad Departamento

## Slide 20
Departamento de Recursos Humanos.
FII-DIGECOG-RH-001
Cantidad de concursos efectuados para ingresos en cargos de carrera administrativa, Cumpliendo con la política de género.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-002
Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas.
FII-DIGECOG-RH-004
Porcentaje de personal beneficiado con incentivos, según la ley de función pública.
1
100%
100%
3
FII-DIGECOG-RH-005
Cantidad de reportes e informes de ausentismo.
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 21
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-006
Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno.
FII-DIGECOG-RH-007
Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno.
FII-DIGECOG-RH-008
Porcentaje de reconocimientos y acciones de integración ejecutadas..
12
100%
90%
90%
FII-DIGECOG-RH-009
Porcentaje de satisfacción resultado de aplicación encuesta de clima organizacional.
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 22
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-011
Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio.
FII-DIGECOG-RH-012
Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL.
FII-DIGECOG-RH-013
Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género.
100%
100%
3
13
FII-DIGECOG-RH-014
Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI.
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 23
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-015
Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.
FII-DIGECOG-RH-016
Nivel de ejecución de actividades de capacitación según lo planificado, aplicando la política de igualdad de género.
FII-DIGECOG-RH-017
Porcentaje de implementación del programa de mentorías.
90%
45%
45%
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 24
Departamento de Planificación y Desarrollo
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Enero | Febrero | Marzo |  | 
FII-DIGECOG-PD-001: Porcentaje de cumplimiento de las metas del PEI. | 95% | N/A | N/A | 99% | 100% | Actividades en proceso: 1. Realizar socialización del Plan Estratégico Institucional 2021-2024. 2. Realizar Benchmarking de Gestión de Proyectos y/o Herramientas para gestión de Proyectos. 3. Preparar y ejecutar semestralmente reuniones de revisión por la dirección para verificar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 4. Realizar Informe de revisión por la dirección.
FII-DIGECOG-PD-003: Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 
FII-DIGECOG-PD-005: Cantidad de actividades gestionadas para la formación del personal en el área de proyectos. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100% | 
FII-DIGECOG-PD-006: Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100% | 
FII-DIGECOG-PD-009: Porcentaje de eficacia de la gestión integral de riesgos y oportunidades a objetivos y procesos. | 90% | 90% | N/A | N/A | 100% | 
FII-DIGECOG-PD-010: Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 
Total de indicadores medidos T1: 6 |  |  |  |  | 98% | 
Efectividad Departamento

## Slide 25
Departamento de Planificación y Desarrollo.
FII-DIGECOG-PD-001
Porcentaje de cumplimiento de las metas del PEI.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PD-002
Porcentaje de efectividad del POA 2024.
FII-DIGECOG-PD-003
Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno.
FII-DIGECOG-PD-004
Cantidad de proyectos estratégicos gestionados por la Oficina de Cooperación Internacional.
FII-DIGECOG-PD-005
Cantidad de actividades gestionadas para la formación del personal en el área de proyectos.
95%
98%
9
1
1
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 26
Departamento de Planificación y Desarrollo.
FII-DIGECOG-PD-006
Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna..
Departamento de Planificación y Desarrolllo
25%
95%
FII-DIGECOG-PD-007
Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección.
80%
FII-DIGECOG-PD-008
Porcentaje de no conformidades solucionadas en tiempo oportuno.
100%
FII-DIGECOG-PD-010
Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 27
Departamento de Planificación y Desarrollo.
FII-DIGECOG-PD-011
Porcentaje de implementación del modelo CAF.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
90%
94%
FII-DIGECOG-PD-012
porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos. .
98%
FII-DIGECOG-PD-013
Nivel satisfacción de usuarios externos identificado y analizado por género.
98%
FII-DIGECOG-PD-014
Porcentaje de satisfacción de los grupos de interés, identificado y analizado por género.
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 28
Departamento de Planificación y Desarrollo.
FII-DIGECOG-PD-015
Porcentaje de procesos del Sistema de Gestión de Calidad SGC documentados acorde al procedimiento de control de información.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
94%
25%
FII-DIGECOG-PD-016
Porcentaje de avance de iniciativas gestionados por la división de calidad.
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 29
Departamento Administrativo y Financiero
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Enero | Febrero | Marzo |  | 
FII-DIGECOG-AF-002: Porcentaje de ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento de la Planta Física, Vehículos, Equipos y Servicios de Mayordomía 2024. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-005: Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-006: Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros | 17% | N/A | N/A | 19% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-007: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). | 90% | N/A | N/A | 62% | 69% | Indicador transversal. No afecta la efectividad del departamento.
FII-DIGECOG-AF-08: Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-009: Cantidad de informes financieros al cierre fiscal 2023 y corte semestral 2024, elaborados y remitidos oportunamente. | 1 | 1 | N/A | N/A | 100% | 
Total de indicadores medidos T1: 6 |  |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 30
Departamento Administrativo Financiero.
FII-DIGECOG-AF-001
Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo Financiero. Identificado por género.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-AF-002
Porcentaje de ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento de la Planta Física, Vehículos, Equipos y Servicios de Mayordomía 2024.
FII-DIGECOG-AF-004
Porcentaje de servicios de mensajería y correspondencia, suplidos satisfactoriamente.
90%
90%
25%
95%
25%
FII-DIGECOG-AF-005
Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización.
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 31
Departamento Administrativo Financiero.
FII-DIGECOG-AF-006
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-AF-007
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
FII-DIGECOG-AF-08
Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados.
24%
90%
90%
3
Metas POA segundo trimestre del 2024
24%
90%

## Slide 32
Departamento de Tecnología de la Información
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-TI-001: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-006: Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-007: Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-008: Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-009: Nivel de satisfacción de los colaboradores con los servicios TIC, identificado por género. | 88% | N/A | N/A | 95% | 100%
FII-DIGECOG-TI-012: Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 33
Departamento de Tecnología de la Información
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-TI-013: Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado. | 13 | 5 | 4 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-TI-015: Número de Recertificación Nortic. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T1: 8 |  |  |  |  | 100%
Efectividad Departamento

## Slide 34
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
FII-DIGECOG-TI-001
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-TI-002
Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias y equipos. Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada.
FII-DIGECOG-TI-003
Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada..
100%
100%
2
FII-DIGECOG-TI-005
Cantidad de diagnóstico de las necesidades de automatización de sistema de información interna.
1
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 35
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-TI-006
Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos.
FII-DIGECOG-TI-007
Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos
100%
100%
FII-DIGECOG-TI-008
Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas.
100%
FII-DIGECOG-TI-011
Número de revalidación de los perfiles de usuarios en las diferentes plataformas.
1
Metas POA segundo trimestre del 2024
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.

## Slide 36
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-TI-012
Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.
FII-DIGECOG-TI-013
Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado.
100%
13
FII-DIGECOG-TI-015
Número de Recertificación Nortic.
1
FII-DIGECOG-TI-016
Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan.
100%
Metas POA segundo trimestre del 2024
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.

## Slide 37
Departamento Jurídico
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-DJ-001: Cantidad de auditorías de cumplimiento legal. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-Digecog-DJ-002: Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos divulgados. | 2 | 1 | N/A | 1 | 100%
FII-Digecog-DJ-003: Cantidad de capítulos 1, sobre marco legal del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR). | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
FII-Digecog-DJ-004: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados. | 100% | N/A | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-006: Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 38
Departamento Jurídico
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-DJ-007: Porcentajes de asesorías y procesos legales en respuesta a requerimientos de las áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-010: Porcentaje de las actividades establecidas del programa de cultura antisoborno y cumplimento. | 90% | N/A | 90% | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T1: 7 |  |  |  |  | 100%
Efectividad Departamento

## Slide 39
Departamento Jurídico.
FII-DIGECOG-DJ-001
Cantidad de auditorías de cumplimiento legal.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-DJ-005
Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente.
FII-DIGECOG-DJ-006
Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados.
FII-DIGECOG-DJ-007
Porcentajes de asesorías y procesos legales en respuesta a requerimientos de las áreas.
1
100%
100%
100%
FII-Digecog-DJ-004
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados.
100%
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 40
Departamento de Comunicación
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Enero | Febrero | Marzo |  | 
FII-DIGECOG-DC-001: Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | No fue ejecutado el indicador: FII-DIGECOG-DC-005 Cantidad de gestión sobre notoriedad e imagen institucional.
FII-DIGECOG-DC-005: Cantidad de gestión sobre notoriedad e imagen institucional. | 1 | N/A | N/A | 0 | 0% | 
FII-DIGECOG-DC-006: Porcentaje ejecución del programa responsabilidad social realizada. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 
Total de indicadores medidos T1: 3 |  |  |  |  | 88% | 
Efectividad Departamento

## Slide 41
Departamento de Comunicación.
FII-DIGECOG-DC-001
Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
85%
100%
100%
FII-DIGECOG-DC-006
Porcentaje ejecución del programa responsabilidad social realizada..
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 42
Oficina de Acceso a la Información
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-OAI-001: Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas. | 4 | N/A | N/A | 4 | 100%
FII-DIGECOG-OAI-002: Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-OAI 03: Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de los canales de denuncias. | 90% | N/A | N/A | 90% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-004: Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-005: Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado. | 90% | N/A | N/A | 90% | 100%

## Slide 43
Oficina de Acceso a la Información
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-OAI-006: Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional. | 100% | 100% | 100% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-OAI-007: Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-009: Cantidad sensibilizaciones realizadas en temas de valores éticos institucionales. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T1: 8 |  |  |  |  | 100%
Efectividad Oficina

## Slide 44
Oficina de Acceso
a la Información.
FII-DIGECOG-OAI-001
Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-OAI-002
Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.
FII-DIGECOG-OAI 03
Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de los canales de denuncias.
FII-DIGECOG-OAI-004
Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna.
3
1
90%
90%
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 45
Oficina de Acceso
a la Información.
FII-DIGECOG-OAI-005
Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-OAI-006
Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional.
90%
100%
FII-DIGECOG-OAI-007
Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP.
.
100%
100%
FII-DIGECOG-OAI-009
Cantidad sensibilizaciones realizadas en temas de valores éticos institucionales.
Metas POA segundo trimestre del 2024

## Slide 46
Consideraciones finales
Una efectividad del 98.17% en la ejecución del primer trimestre del plan operativo anual 2024 es un logro notable que refleja un alto nivel de organización, compromiso y capacidad de adaptación por parte de los equipos de la Digecog.
Durante la ejecución de este primer trimestre, las áreas se han enfrentado a grandes desafíos y obstáculos, con el objetivo de aprender de ellos y desarrollar estrategias, es fundamental analizarlos para hacerles frente de manera más efectiva en el futuro.
Estos resultados muestran la responsabilidad y transparencia con la que hemos asumido los diferentes compromisos plasmados en los POA.

## Slide 47
Efectividad POA
PRIMER TRIMESTRE 2024.
Elaborado por:
Alexandra Merán
Div. de Monitoreo de Programas, Planes y Proyectos.
Aprobado por:
Laura Perez Lalane
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo.
Primer trimestre 2024