## Slide 1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, Monitoreo Tercer Trimestre
RDC-PD-023

## Slide 2
Resultados POA 2024,
tercer trimestre consolidado
Recordamos el Semáforo de Referencia

## Slide 3
Efectividad POA
Tercer trimestre 2024
Monitoreo T3 |  |  |  |  | 
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores 60% | Efectividad actividades 40% | Efectividad T3 | Observaciones
Dirección de Normas y Procedimientos | 1 | 60% | 40% | 100% | N/A
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 10 | 60% | 40% | 100% | N/A
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 3 | 60% | 40% | 100% | N/A
Departamento de Recursos Humanos | 12 | 60% | 39% | 99% | Pendiente de ejecución 2 actividades: RH-11 Elaborar política de reconocimientos individuales y de equipos. RH-13 Elaborar programa de integración y motivación al personal.
Departamento de Planificación y Desarrollo | 8 | 60% | 40% | 100% | N/A

## Slide 4
Efectividad POA
Tercer trimestre 2024
Departamentos | Cantidad indicadores | Efectividad indicadores 60% | Efectividad actividades 40% | Efectividad T3 | Observaciones
Departamento Administrativo y Financiero | 6 | 60% | 40% | 100% | N/A
Departamento de Tecnología de la Información | 8 | 60% | 40% | 100% | N/A
Departamento de Comunicaciones | 2 | 58% | 39.05% | 97% | Indicador con bajo desempeño: Porcentaje ejecución del programa responsabilidad social realizada. Pendiente de ejecución 1 actividad: DC-9 Realizar medición de la efectividad de los canales de comunicación interna institucionales.
Departamento Jurídico | 7 | 60% | 40% | 100% | N/A
Oficina de Acceso a la Información | 8 | 60% | 40% | 100% | N/A
Efectividad institucional | 65 | 60% | 39.74% | 99.56% | 

## Slide 5
Efectividad POA 2024, por departamentos
Chart: 
| NP | PC | AI | RH | PD | AF | TI | DC | DJ | OAI
 | 1 | 1 | 1 | 0.9902 | 1 | 1 | 1 | 0.9655 | 1 | 1

## Slide 6
Efectividad POA
Tercer trimestre 2024 (actividades transversales)
Departamentos | Actividades realizadas | Actividades en proceso | Actividades sin realizar | Efectividad POA transversal
Dirección de Normas y Procedimientos | 5 | 0 | 0 | 100.00%
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 9 | 0 | 0 | 100.00%
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 5 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Recursos Humanos | 18 | 1 | 0 | 98.44%
Departamento de Planificación y Desarrollo | 15 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento Administrativo y Financiero | 11 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Tecnología de la Información | 9 | 0 | 0 | 100.00%
Departamento de Comunicaciones | 3 | 0 | 1 | 96.55%
Departamento Jurídico | 9 | 0 | 0 | 100.00%
Oficina de Acceso a la Información | 8 | 0 | 0 | 100.00%
Cantidad de actividades | 92 |  |  | 
Efectividad POA transversal | 99% |  |  | 

## Slide 7
La Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución de todas las actividades e indicadores definidos en el POA, presentando un cumplimiento general del:
        99.56% de efectividad institucional.
Durante el 3er. trimestre 2024, dos (02) departamentos presentaron actividades y/o indicador pendientes de realizar o en proceso y se les estará dando seguimiento a través de un plan de acción y un (1) indicador con bajo desempeño al que se le estará trabajando plan de acción.
RESUMEN DE RESULTADOS POA 2024

## Slide 8
Resultados POA 2024, tercer trimestre, por departamentos

## Slide 9
Dirección de Normas y Procedimientos
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-NP-005 Porcentaje de asistencias normativas solicitadas, atendidas satisfactoriamente. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T3: 1 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 10
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024
Dirección de Normas y Procedimientos.
25%
FII-DIGECOG-NP-002
Cantidad Guía de Indicadores conforme al Compendio Normativo, 2023.
100
FII-DIGECOG-NP-003
Cantidad de técnicos de las áreas financieras, de las instituciones del Sector Público No Financiero, insertados en el programa de implementación de las normativas contables.
1
FII-DIGECOG-NP-004
Porcentaje de técnicos, de las áreas sustantivas de la DIGECOG, Insertados en el Programa de Capacitación Normativo.

## Slide 11
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024
Dirección de Normas y Procedimientos.
100%
FIII-DIGECOG-NP-005
Porcentaje de asistencias normativas solicitadas, atendidas satisfactoriamente.
2
FIII-DIGECOG-NP-006
Cantidad de Orientación a centros educativos y gremiales, en materia del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

## Slide 12
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-PC-001 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de Ingresos, Gastos y Financiamiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-002 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-003 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2024, registrados en el Sistema de Bienes. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-004 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados. | 5% | 7% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PC-007 Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PC-008 Porcentaje de Estados Financieros de las instituciones descentralizadas y/o autónomas, Seguridad Social, empresas públicas y municipalidades analizados. | 75% | N/A | 80% | N/A | 100%

## Slide 13
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-PC-012 Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PC-013 Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero, Gobierno General, Gobiernos Locales y Empresas Públicas elaborados. | 4 | N/A | 1 | 3 | 100%
FII-DIGECOG-PC-014 Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-PC-015 Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente. | 63 | 24 | 23 | 22 | 100%
Total de indicadores medidos T3: 10 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 14
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-001
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de Ingresos, Gastos y Financiamiento.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PC-002
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro.
FII-DIGECOG-PC-003
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2024, registrados en el Sistema de Bienes.
100%
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024.

## Slide 15
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-004
Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PC-006
Porcentaje de Empresas Públicas No Financieras, con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el SIGEF.
19%
70%
60%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024.
100%
FII-DIGECOG-PC-007
Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria.
FII-DIGECOG-PC-005
Porcentaje de instituciones descentralizadas y/o autónomas y seguridad social, con el registro de su Ejecución Presupuestaria y Contable en el SIGEF.

## Slide 16
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-009
Porcentaje Instituciones del Gobierno Central con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PC-010
Porcentaje de Gobiernos Locales con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado.
FII-DIGECOG-PC-011
Área de Asistencia Técnica en el SCG, implementada.
14%
25%
50%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024.
1
FII-DIGECOG-PC-012
Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente.

## Slide 17
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-14
Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PC-15
Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente.
3
63
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024.
4

## Slide 18
Dirección de Análisis de la Información Financiera
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-AI-001 Porcentaje de instituciones del Sector Público no financiero a las que se les evalúa el cumplimiento de las normativas contables, conforme a los indicadores del Sisacnoc. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-AI-002 Cantidad de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados oportunamente. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-AI-003 Cantidad de informes económico-financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas. (RUTA). | 10 | 2 | 4 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-AI-004 Cantidad de informaciones estadísticas, con datos económicos y patrimoniales, elaborados y presentados en tiempo oportuno, acorde a los requisitos de calidad establecidos. | 6 | N/A | 5 | 1 | 100%
Total de indicadores medidos T3: 4 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 19
Dirección de Análisis de la Información Financiera.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024
FII-DIGECOG-AI-003
Cantidad de informes económico-financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas. (RUTA)
07
100%
FII-DIGECOG-AI-005
Cantidad de Concursos e Investigación sobre temas Contables realizados.
01

## Slide 20
Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-RH-002 Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-003 Cantidad de matriz de planificación de las necesidades de personal remitidas al Ministerio de Administración Pública (MAP) en el plazo establecido. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-005 Cantidad de reportes e informes de ausentismo. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-RH-006 Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno. | 12 | 4 | 4 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-RH-007 Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-008 Porcentaje de reconocimientos y acciones de integración ejecutadas. | 90% | 100% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-009 Porcentaje de satisfacción resultado de aplicación encuesta de clima organizacional. | 90% | 89% | N/A | N/A | 99%

## Slide 21
Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-RH-010 Cantidad de acuerdos desempeño laboral gestionados | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-011 Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-013 Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-014 Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI. | 13 | 5 | 4 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-RH-015 Porcentaje de indicadores de gestión actualizados. | 90% | N/A | N/A | 94% | 100%
Total de indicadores medidos T3: 12 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 22
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-002
Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas.
FII-DIGECOG-RH-004
Porcentaje de personal beneficiado con incentivos, según la ley de función pública.
100%
100%
3
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
FII-DIGECOG-RH-005
Cantidad de reportes e informes de ausentismo.
Metas POA cuarto trimestre del 2024
FII-DIGECOG-RH-006
Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno.
12

## Slide 23
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-007
Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno.
FII-DIGECOG-RH-008
Porcentaje de reconocimientos y acciones de integración ejecutadas..
100%
90%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
90%
FII-DIGECOG-RH-009
Porcentaje de satisfacción resultado de aplicación encuesta de clima organizacional.
Metas POA cuarto trimestre del 2024
FII-DIGECOG-RH-010
Cantidad de acuerdos desempeño laboral gestionados
100%

## Slide 24
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-011
Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio.
FII-DIGECOG-RH-012
Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL.
FII-DIGECOG-RH-013
Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género.
100%
100%
2
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
14
FII-DIGECOG-RH-014
Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI.
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 25
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-RH-015
Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.
FII-DIGECOG-RH-018
Nivel de ejecución de actividades de capacitación según lo planificado, aplicando la política de igualdad de género.
FII-DIGECOG-RH-019
Porcentaje de implementación del programa de mentorías.
90%
45%
90%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024
FII-DIGECOG-RH-020
Porcentaje de implementación programa de entrenamiento cruzado, áreas sustantivas, aplicando la política de igualdad de género.
50%

## Slide 26
Departamento de Planificación y Desarrollo
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-PD-001 Porcentaje de cumplimiento de las metas del PEI. | 95% | 98% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-002 Porcentaje de efectividad del POA 2024. | 98% | 99% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-003 Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno. | 9 | 7 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-PD-004 Cantidad de proyectos estratégicos gestionados por la Oficina de Cooperación Internacional. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-005 Cantidad de actividades gestionadas para la formación del personal en el área de proyectos. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-006 Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100%

## Slide 27
Departamento de Planificación y Desarrollo
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-PD-010 Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-PD-016 Porcentaje de avance de iniciativas gestionados por la división de calidad. | 25% | N/A | 25% | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T3: 8 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento

## Slide 28
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-PD-002
Porcentaje de efectividad del POA 2024.
FII-DIGECOG-PD-003
Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno.
FII-DIGECOG-PD-005
Cantidad de actividades gestionadas para la formación del personal en el área de proyectos.
98%
11
1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024
FII-DIGECOG-PD-006
Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna.
20%

## Slide 29
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
95%
FII-DIGECOG-PD-007
Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección.
80%
FII-DIGECOG-PD-008
Porcentaje de no conformidades solucionadas en tiempo oportuno.
100%
FII-DIGECOG-PD-010
Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 30
Departamento de Planificación y Desarrollo.
FII-DIGECOG-PD-011
Porcentaje de implementación del modelo CAF.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
90%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
94%
FII-DIGECOG-PD-012
porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos. .
98%
FII-DIGECOG-PD-014
Porcentaje de satisfacción de los grupos de interés, identificado y analizado por género.
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 31
Departamento de Planificación y Desarrollo.
FII-DIGECOG-PD-015
Porcentaje de procesos del Sistema de Gestión de Calidad SGC documentados acorde al procedimiento de control de información.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
94%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
30%
FII-DIGECOG-PD-016
Porcentaje de avance de iniciativas gestionados por la división de calidad.
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 32
Departamento Administrativo Financiero
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | 
FII-DIGECOG-AF-002 Porcentaje de ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento de la Planta Física, Vehículos, Equipos y Servicios de Mayordomía 2024. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-005 Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-006 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros | 21% | N/A | N/A | 22% | 100% | 
FII-DIGECOG-AF-007 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). | 90% | N/A | N/A | 29% | 32% | Para este indicador transversal estarán trabajando plan de acción.

## Slide 33
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-AF-008 Porcentaje de suplidores evaluados satisfactoriamente. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-AF-09 Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados. | 4 | 2 | 1 | 1 | 100%
Total de indicadores medidos T3: 6 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento Administrativo Financiero

## Slide 34
Departamento Administrativo Financiero.
FII-DIGECOG-AF-001
Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo Financiero. Identificado por género.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-AF-002
Porcentaje de ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento de la Planta Física, Vehículos, Equipos y Servicios de Mayordomía 2024.
FII-DIGECOG-AF-003
Gestionar la Actualización de Plan de Emergencia.
90%
90%
25%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
95%
FII-DIGECOG-AF-004
Porcentaje de servicios de mensajería y correspondencia, suplidos satisfactoriamente..
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 35
Departamento Administrativo Financiero.
FII-DIGECOG-AF-006
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-AF-007
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
29%
90%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024
FII-DIGECOG-AF-005
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros.
25%

## Slide 36
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-TI-001 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-003 Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada. | 2 | 1 | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-TI-006 Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-007 Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-008 Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-009 Nivel de satisfacción de los colaboradores con los servicios TIC, identificado por género. | 88% | N/A | N/A | 97% | 100%

## Slide 37
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-TI-012 Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-013 Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado. | 13 | 5 | 4 | 4 | 100%
Total de indicadores medidos T3: 8 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

## Slide 38
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
FII-DIGECOG-TI-001
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-TI-002
Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias y equipos. Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada.
FII-DIGECOG-TI-003
Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada.
100%
100%
1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
FII-DIGECOG-TI-004
Porcentaje de avance del Plan de Infraestructura Tecnológica con alta disponibilidad y contingente.
45%
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 39
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-TI-006
Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos.
FII-DIGECOG-TI-007
Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
FII-DIGECOG-TI-008
Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas.
100%
FII-DIGECOG-TI-010
Cantidad de actualizaciones de la matriz de riesgos TICS.
1
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 40
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-TI-012
Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.
FII-DIGECOG-TI-013
Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado.
100%
14
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
FII-DIGECOG-TI-014
Número de evaluación del índice del uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge).
1
FII-DIGECOG-TI-016
Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan.
100%
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 41
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-DJ-002 Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos divulgados. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-DJ-003 Cantidad de capítulos 1, sobre marco legal del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR). | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DJ-004 Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados. | 100% | 100% | 100% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DJ-005 Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente. | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DJ-006 Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-007 Porcentajes de asesorías y procesos legales en respuesta a requerimientos de las áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Departamento Jurídico

## Slide 42
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-DJ-010 Porcentaje de las actividades establecidas del programa de cultura antisoborno y cumplimento. | 90% | 90% | N/A | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T3: 7 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento Jurídico

## Slide 43
Departamento Jurídico.
FII-DIGECOG-DJ-001
Cantidad de auditorías de cumplimiento legal.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-DJ-004
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados.
FII-DIGECOG-DJ-005
Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente.
FII-DIGECOG-DJ-006
Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados.
1
100%
100%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
FII-Digecog-DJ-002
Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos divulgados.
1
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 44
Departamento Jurídico.
FII-DIGECOG-DJ-007
Porcentajes de asesorías y procesos legales en respuesta a requerimientos de las áreas.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-DJ-010
Porcentaje de las actividades establecidas del programa de cultura antisoborno y cumplimento.
100%
90%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
FII-Digecog-DJ-009
Porcentaje de ejecución del programa de cumplimiento y antisoborno.
90%
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 45
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | 
FII-DIGECOG-DC-001 Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación. | 85% | 88% | 88% | 88% | 100% | 
FII-DIGECOG-DC-004 Cantidad de campaña de comunicación digital realizada. | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Este indicador fue desmontado por falta de recursos económicos para su realización.
FII-DIGECOG-DC-006 Porcentaje ejecución del programa responsabilidad social realizada. | 100% | N/A | N/A | 83% | 83% | Cumplimiento parcial del Plan de Responsabilidad: 2 de 3 actividades fueron ejecutadas. La actividad pendiente no se realizó por falta de recursos económicos.
Total de indicadores medidos T3: 3 |  |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento de Comunicación

## Slide 46
Departamento de Comunicación.
FII-DIGECOG-DC-001
Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
85%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
100%
FII-DIGECOG-DC-006
Porcentaje ejecución del programa responsabilidad social realizada.
Metas POA cuarto trimestre del 2024
FII-DIGECOG-DC-002
Cantidad de nuevos seguidores en el conjunto de redes sociales (Instagram, Facebook, X).
1500
FII-DIGECOG-DC-005
Cantidad de gestión sobre notoriedad e imagen institucional..
1

## Slide 47
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre | Observaciones
 |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | 
FII-DIGECOG-OAI-001 Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas. | 3 | N/A | N/A | 4 | 100% | 
FII-DIGECOG-OAI-002 Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100% | 
FII-DIGECOG-OAI -003 Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de los canales de denuncias. | 90% | N/A | N/A | 90% | 100% | 
FII-DIGECOG-OAI-004 Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
FII-DIGECOG-OAI-005 Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado. | 90% | N/A | N/A | N/A | N/A | Fue remitida la encuesta de satisfacción con los servicios de OAI de la cual no se obtuvieron respuestas.
FII-DIGECOG-OAI-006 Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional. | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | La DIGEIG no ha remitido aún los resultados de las evaluaciones para los meses de agosto y septiembre.
Oficina de Libre Acceso a la Información

## Slide 48
Nombre del Indicador | Meta programada T3 | 2024 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Julio | Agosto | Septiembre | 
FII-DIGECOG-OAI-007 Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-008 Cantidad de colaboradores sensibilizados sobre libre acceso a la información y derecho a saber. | 150 | N/A | N/A | 349 | 
FII-DIGECOG-OAI-009 Cantidad sensibilizaciones realizadas en temas de valores éticos institucionales. | 1 | 100% | 1 | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T3: 9 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Oficina de Libre Acceso a la Información

## Slide 49
Oficina de Acceso a la Información.
FII-DIGECOG-OAI-001
Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-OAI-002
Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.
FII-DIGECOG-OAI 03
Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de los canales de denuncias.
FII-DIGECOG-OAI-004
Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna.
3
2
90%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 50
Oficina de Acceso a la Información.
FII-DIGECOG-OAI-005
Porciento de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.
Departamento de Planificación y Desarrolllo
FII-DIGECOG-OAI-006
Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional.
90%
100%
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
FII-DIGECOG-OAI-007
Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP.
.
100%
1
FII-DIGECOG-OAI-009
Cantidad sensibilizaciones realizadas en temas de valores éticos institucionales.
Metas POA cuarto trimestre del 2024

## Slide 51
Consideraciones finales
Una efectividad del 99.56% en la ejecución del tercer trimestre del plan operativo anual 2024 es un logro notable que refleja un alto nivel de organización, compromiso y capacidad de adaptación por parte de los equipos de la Digecog.
Durante la ejecución de este tercer trimestre, las áreas se han enfrentado a grandes desafíos y obstáculos, con el objetivo de aprender de ellos y desarrollar estrategias, es fundamental analizarlos para hacerles frente de manera más efectiva en el futuro.
Estos resultados muestran la responsabilidad y transparencia con la que hemos asumido los diferentes compromisos plasmados en los POA.

## Slide 52
Efectividad POA T3 2024
Elaborado por:
Alexandra Merán
Enc. Div. de Monitoreo de Programas, Planes y Proyectos.
Aprobado por:
Laura Perez Lalane
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo.
Tercer trimestre 2024